## 🚙AI Car功能排期-E68项目
产品说明:AI汽车核心产品功能概述
功能编号 | 产品域 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 | 需求文档 | 端侧 | 云端 | 实现方 | 赛力斯E68项目-版本对应阀点 | 赛力斯E68项目-提交版本时间 | 依赖项 | 备注
CAE-CT-001 | 豆包座舱AI引擎 | 座舱感知引擎（Context） | 语音感知（车内） | 语音唤醒 | 支持通过“豆包豆包”或方向盘按钮唤醒语音助手 |  | ✅ |  | 思必驰 | S阀 | 初版：06/07 标定版本：基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路（标定需要2个月）
CAE-CT-002 |  |  |  | 音频降噪&回声消除 | 具备车内环境音/音频音/车外胎噪风噪/语音播报音等噪声降噪消除，确保复杂车内环境下的精准响应 |  | ✅ |  | 思必驰 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路（标定需要2个月）
CAE-CT-003 |  |  |  | 音区识别 | 识别语音来源的座位区域，实现针对特定区域的精准交互响应 |  | ✅ |  | 思必驰 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路（标定需要2个月）
CAE-CT-004 |  |  |  | 语音识别（离线） | 支持将音频中的语音（中文/中英文混合）转换为文字，满足各场景不同环境下的识别准确性 |  | ✅ |  | 思必驰 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路（标定需要2个月）
CAE-CT-005 |  |  |  | 语音识别（在线） | 支持将音频中的语音（中文/中英文混合）转换为文字，满足各场景不同环境下的识别准确性 |  |  | ✅ | 火山 | Pre-PC阀 | 06/07 | 音频链路
CAE-CT-006 |  |  |  | 多级VAD | 支持根据判断语义完整性动态调节VAD等待时长 |  | ✅ |  | 火山 | PC阀 | 07/05 | 无
CAE-CT-007 |  |  |  | 声纹识别 | 支持识别用户声纹特征，从而区分不同用户身份 |  | ✅ |  | 火山 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 配置界面开发
CAE-CT-008 |  |  |  | 多音区全时免唤醒 | 支持无唤醒后的连续对话，用户直接说指令与豆包进行对话，实现全车乘客随时可交互的自然对话体验 |  | ✅ | ✅ | 火山 | Pre-PC阀 | 06/07 | 音频链路
CAE-CT-009 |  |  |  | 多路同时交互 | 支持车内4音区同时交互，实现多人乘车场景下的自然对话体验 |  | ✅ | ✅ | 火山 | Pre-PC阀 | 06/07 | 高通8397及同等级算力芯片
CAE-CT-010 |  |  |  | 非人机拒识 | 基于对话对象、语义意图、上下文综合判断是否为人机对话 |  | ✅ | ✅ | 火山 | PC阀 | 07/05 | 无
CAE-CT-011 |  |  | 语音感知（车外） | 语音唤醒 | 支持在车外通过“豆包豆包”唤醒车内语音助手 |  | ✅ |  | 思必驰 | S阀 | 初版：07/19 标定版本：基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路（标定需要2个月）
CAE-CT-012 |  |  |  | 音频降噪&回声消除 | 具备车外环境音/音频音/车外胎噪风噪/语音播报音等噪声降噪消除，确保复杂车外环境下的精准响应 |  | ✅ |  | 思必驰 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路（标定需要2个月）
CAE-CT-013 |  |  |  | 音区识别 | 识别语音来源的区域，实现针对特定区域的精准交互响应 |  | ✅ |  | 思必驰 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路（标定需要2个月）
CAE-CT-014 |  |  |  | 语音识别（同车内） | 支持将音频中的语音（中文/英文/中英文混合）转换为文字，满足各场景不同环境下的识别准确性 |  | ✅ | ✅ | 火山 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路
CAE-CT-015 |  |  |  | 多级VAD（同车内） | 支持根据判断语义完整性动态调节VAD等待时长 |  | ✅ |  | 火山 | S阀 | 07/05 | 无
CAE-CT-016 |  |  |  | 声纹识别（同车内） | 支持识别用户声纹特征，从而区分不同用户身份 |  | ✅ |  | 火山 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 音频链路
CAE-CT-017 |  |  |  | 非人机拒识（同车内） | 基于对话对象、语义意图、上下文综合判断是否为人机对话 |  | ✅ | ✅ | 火山 | S阀 | 07/05 | 思必驰提供能用的语音库&赛力斯提供车辆用于开发验证
CAE-CT-018 |  |  | 视觉感知 | faceid识别 | 通过DMS/OMS捕捉驾驶员面部特征，完成身份记录/核验 |  | ✅ |  | 车企 | OTS阀 | 双方首版联调时间6.30 双方初版联调完成时间：7.30 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 | 视觉结构化事件
CAE-CT-019 |  |  |  | 固定CV标签 | 识别驾驶员是否处于疲劳/分心/危险动作，以及其疲劳/分心/危险程度 |  | ✅ |  | 车企 | OTS阀 | 双方首版联调时间6.30 双方初版联调完成时间：7.30 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 | 视觉结构化事件
CAE-CT-020 |  |  |  | 手势识别 | 识别车内乘客的手势动作（如确认/拒绝/切换选择），以及方向的指向，用于快捷指令 |  | ✅ |  | 车企 | OTS阀 | 双方首版联调时间6.30 双方初版联调完成时间：7.30 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 | 视觉结构化事件
CAE-CT-021 |  |  |  | 舱内外识别 | 通过车内外摄像头捕捉舱内外图片，结合VLM模型理解视觉信息（乘客/表情/行为/物品/道路/交通/车辆等） |  | ✅ | ✅ | 火山 | OTS阀 | 初版云端方案：7.19 需要赛力斯6.30提供脱敏后的数据接口 | 舱内：OMS（要求能拍到舱内所有乘客），像素≥500w 舱外：智驾前视广角/DVR，像素≥800w 端侧VLM：需要外接AIBOX
CAE-CT-022 |  |  |  | 屏幕识别 | 通过截图捕捉屏幕图片，结合VLM模型理解视觉信息 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 初版云端方案：7.19 需要赛力斯6.30提供脱敏后的数据接口 | / | 需要赛力斯提供接口
CAE-CT-023 |  |  | 身份感知 | 账号识别 | 基于车主主账号，识别当前登录主账号 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 07/19
CAE-CT-024 |  |  |  | 乘客识别 | 基于主账号下的乘客关系记录，结合face id、（声纹），识别乘客身份 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 基于FaceID能力 双方首版联调时间6.30
CAE-CT-025 |  |  | 端状态感知 | / | 支持采集车辆系统层面的状态信息，如车窗空调座椅、车辆电量、导航路线状态、媒体状态等，且支持根据当前场景实现相关端状态筛选 |  | ✅ |  | 火山 | 暂不涉及 | P0部分车控协议730完成协议适配联调； P1+P2部分车控协议830完成协议适配联调 | 车控SOA协议
CAE-CT-026 |  |  | 对话上下文 | / | 支持历史对话管理（人机对话/人人对话），助于理解当前语境，实现连续自然对话 |  | ✅ | ✅ | 火山 | Pre-PC阀 | 06/07 | 无
CAE-CT-027 |  |  | 用户记忆 | / | 支持对用户记忆信息管理（属性/情景/行为/偏好），保持记忆实时性和一致性 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-CT-028 |  |  | 事件日志 | / | 支持对舱内发生事件（语音/触控/物理操作/行为数据）的记录和管理 |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 07/05 | 无
CAE-CT-029 |  |  | 知识参考 | 静态知识 | 支持对知识库信息有结构和计划性的检索，补足车辆/工具/knowhow知识 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | QA对+车书兜底方式：07/19 需要赛力斯6.30提供QA对内容 | 车辆说明书等knowhow提供
CAE-CT-030 |  |  |  | 动态知识 | 基于对用户偏好认知，主动实时获取用户可能感兴趣的知识（天维度） |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-CT-031 |  |  | Context初筛 | / | 根据当前用户指令和场景，筛选相关的信息（端状态/视觉/对话/记忆/知识） |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 07/05 | 无
CAE-DR-001 |  | 座舱推理对话引擎（Director） | 即时任务推理 | 简单指令 | 单个操作，无需调度 如“打开车窗”、“播放周杰伦的稻香”、“导航去中关村” |  | ✅ | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 端侧LLM：高通8397及同等级算力芯片
CAE-DR-002 |  |  |  | 同域并行指令 | 相同域内，同时执行多个操作 如“打开车窗并关闭空调”、“我的背好酸啊”（打开座椅按摩同时调节力度） |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-DR-003 |  |  |  | 跨域并行指令 | 不同域内，同时执行多个操作 如“附近找个餐厅同时打开空调”、“我想玩个恐怖剧本杀”（剧本杀对话同时播放BGM、调节车控增加氛围感） |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-DR-004 |  |  |  | 串行指令指令 | 顺序执行多个操作，可能涉及相同域或不同域，但步骤之间无强依赖 如“导航去上海那个圆圆的湖，顺便介绍一下那个湖的情况和游玩攻略”（先推理出滴水湖，发起导航成功后，逐步介绍滴水湖信息） |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-DR-005 |  |  |  | 依赖型串行指令 | 顺序执行多个操作，后一步依赖前一步的结果，且具备容错或替代策略 如“先查一下XX餐厅能不能在线取号，不能就打电话问问能不能预定” |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-DR-006 |  |  | 长时任务推理 | 定时任务 | 指定时间后执行的任务 如“20分钟后播放屏幕动画”、“下午3点提醒我该吃药了” |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-DR-007 |  |  |  | 条件任务 | 满足特定条件时执行的任务，条件可以是环境状态、事件等 如“温度超过40度时打开空调制冷”、“女朋友上车后夸夸她” |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-DR-008 |  |  |  | 长程任务 | 完成目标比较明确，需要执行一段时间的任务 如“帮我在喜茶上点一杯3分糖的波波奶茶” |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-DR-009 |  |  |  | 持续任务 | 需持续监测状态并动态调整的任务 如“帮我照顾下后排的宝宝”（持续监测宝宝状态，如哭闹可以播放动画片安抚，再判断情绪是否好转并确认下一步操作，如睡觉可以关闭动画片，空调风量调小，直至行程结束） |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-DR-010 |  |  | 对话管理 | NLG生成 | 实时生成需要跟用户对话的话术，整体系统输出的回复更自然更拟人化 |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 06/25 | 无
CAE-DR-011 |  |  |  | 固定话术轮播 | 针对高频固定的指令，采用多套话术轮播，避免单一、机械的回复，提升交互的新鲜感 |  | ✅ |  | 火山 | PC阀 | 06/25 | 无
CAE-DR-012 |  |  |  | 对话管理 | 多任务反馈的对话管理（合并/打断/排队），保证对话交互一致性，具备节奏感。用户可以直接打断豆包播报或要求豆包退出，同时豆包可以在用户卡顿时进行适当补充 |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 06/25 | 无
CAE-DR-013 |  |  | 反思成长 | 缺陷优化 | 针对用户提的共性负面反馈（如豆包你说话太啰嗦了），可适当自学习提升现有能力 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 08/16 | 无
CAE-DR-014 |  |  |  | 经验优化 | 针对用户提的共性更优建议和策略（如下次去医院时找一些更方便的停车场），可适当自学习提升现有能力 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 08/16 | 无
CAE-AV-001 |  | 目标驱动 （Advisor） | 静态目标 | 舒适空间 | 根据环境/场景/用户习惯，自动预判用户需求并主动推荐舒适相关设置 |  |  |  |  | Pre-OTS阀 | 初版基础能力：06/30
CAE-AV-002 |  |  |  | 出行省心 | 结合出行目的/导航路线/时间/用户习惯，自动预判用户需求并主动推荐出行相关服务 |  |  |  |  | Pre-OTS阀 | 初版基础能力：06/30
CAE-AV-003 |  |  |  | 内容满足 | 根据环境/场景/用户习惯，自动预判用户需求并主动推荐内容娱乐服务 |  |  |  |  | Pre-OTS阀 | 初版基础能力：06/30
CAE-AV-004 |  |  |  | 情感陪伴 | 结合场景/驾驶状态/用户情绪，自动预判用户需求并主动提供暖心治愈、共情式的交互与服务 |  |  |  |  | Pre-OTS阀 | 初版基础能力：06/30
CAE-AV-005 |  |  | 动态目标 | 动态目标管理 | 根据临时用户的长时异步任务，创建管理目标，驱动任务持续执行以达成目标 |  |  |  |  | Pre-OTS阀 | 初版基础能力：06/30
CAE-TL-001 |  | 座舱工具集合（Tools） | 车控工具 | / | 支持车内硬件（如空调座椅氛围灯）、系统（如音量亮度）的控制 |  | ✅ | ✅ | 火山 | 暂不涉及 | P0部分车控协议730完成协议适配联调； P1+P2部分车控协议830完成协议适配联调 | 车控SOA协议 | 需要按照P0/P1/P2优先级来对齐。0518完成优先级初版。@张嘉锋
CAE-TL-002 |  |  | 可见可说工具（仅框架） | / | 支持对页面上定义的图标、按钮等可点击的元素进行模拟点击控制 |  | ✅ |  | 火山 | PC阀 | 07/05 | 可见即可说界面扫描 | 需要赛力斯提供可见即可说SDK
CAE-TL-003 |  |  | 智驾工具 | / | 支持智能驾驶（如左转右转、超车变道、自动泊车）的控制 |  | 未定 |  | 火山 | TBD | 有眼力见的老司机需求：08/16 | 车控接口 | 技术方案和需求未定，0522明确 @huiwen @张嘉锋
CAE-TL-004 |  |  | 车辆状态查询工具 | / | 支持对车辆状态（如车内外温度/空气质量/空调状态/车速）的实时信息查询 |  |  | ✅ | 火山 | 暂不涉及 | 端状态暂未评估 赛力斯赛力斯5.30输出端状态清单 | 车控SOA协议 | 需要按照P0/P1/P2优先级来对齐。0520完成优先级初版。@张嘉锋
CAE-TL-005 |  |  | 车书查询工具 | / | 支持对车辆功能和用车方案（如OTA更新说明/故障排查指导/硬件操作指南）的查询 |  | ✅ | ✅ | 火山 | OTS阀 | QA对+车书兜底方式：07/19 需要赛力斯6.30提供QA对内容 | 车辆说明书等knowhow提供
CAE-TL-006 |  |  | POI查询工具（ainavi） | / | 支持单个/组合条件（如距离/评分/人均/星级/营业时间）的POI搜索（如美食/景点/酒店/加油充电/休闲娱乐场所） |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 07/19 | 高德SDK对齐？
CAE-TL-007 |  |  | 路线规划工具（ainavi） | / | 支持针对单目的地、多目的地，结合路线情况、车辆电量情况、时间合理性、停车便捷性、突发事件、个人偏好等信息，规划最合适的路线 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 07/19 | 高德SDK对齐？
CAE-TL-008 |  |  | 行程规划工具（ainavi） | / | 中长途路线需要考虑，结合途经点推理以及需要停留时长的推理，以时间维度将路线规划完善 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 07/19 | 高德SDK对齐？
CAE-TL-009 |  |  | 充电服务工具 | [6 empty] | OTS阀 | 08/16 需要赛力斯6.30提供对应数据查询接口 |  | 需要赛力斯提供对应工具接口，提前一个月提供7.16
CAE-TL-010 |  |  | 地图控制工具 | 放大、缩小 | 支持对车机地图（如放大缩小/模式切换/播报设置）的控制 |  | ✅ | ✅ | 火山 | OTS阀 | 07/19 | 车控接口
CAE-TL-011 |  |  | 天气查询工具 | / | 支持根据城市查询天气相关信息（如天气类型/气候/日出日落/气温/湿度） |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 07/19(暂定) 赛力斯5.30提供和风天气接口 | GPS信息
CAE-TL-012 |  |  | 短视频搜索工具 | / | 支持根据关键词或类型搜索并播放抖音短视频 |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 07/05 | 无
CAE-TL-013 |  |  | 视觉问答工具 | / | 支持对舱内外的视觉信息进行查询（如前方车辆/路过汽车品牌/舱内情况） |  | ✅ | ✅ | 火山 | PC阀 | 初版VQA云端方案：7.5 需要赛力斯6.15提供脱敏后的数据接口 | 摄像头数据
CAE-TL-014 |  |  | 看剧搭子工具 | / | 支持在用户看视频时针对视频画面进行查询（如演员/剧情） |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 初版VQA云端方案：7.5 需要赛力斯6.15提供脱敏后的数据接口 | 无
CAE-TL-015 |  |  | 音乐查询工具 | / | 支持根据歌手/歌曲名/类型/歌词搜索搜索并播放音乐 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 07/30 需要赛力斯6.30提供多媒体聚合接口 | 音乐CP
CAE-TL-016 |  |  | 联网信息搜索工具 | / | 支持对需要实时信息进行联网查询（使用豆包chat链路的联网功能） |  |  | ✅ | 火山 | Pre-PC阀 | 06/07 | 无
CAE-TL-017 |  |  | 日程提醒工具（director的条件任务） | / | 支持增加/删除/修改/查看日程信息 |  |  | ✅ | 火山 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-TL-018 |  |  | 录音纪要工具 | / | 支持在车内开会时进行录音，并总结会议纪要 |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 07/05 | 硬盘存储空间？1G
CAE-TL-019 |  |  | 人脸信息注册工具 | / | 支持录入/修改/查看用户的人脸信息 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 基于FaceID能力 双方首版联调时间6.30 | 无
CAE-TL-020 |  |  | 记忆操作工具 | / | 支持增加/修改/删除用户的记忆信息（如生日/驾驶偏好/历史去过的场所） |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 07/19 | 无
CAE-TL-021 |  |  | 用户反馈收集工具 | [6 empty] | NS阀 | 火山提供ASR接口以及车控FC协议下发 ASR接口：05/28提供 车控FC协议需要赛力斯提供原子能力 适配预计07/30完成 | 0520明确对字节的依赖 @杨操
CAE-TL-022 |  |  | 停车支付工具 | [6 empty] | NS阀 | 支付宝小程序排期待定 结合采样数据对范围、指标和可行性做确认后启动 | 技术方案逻辑和交互细节未明确，流程不清楚 @巢红晖
CAE-TL-023 |  |  | 声音演绎工具（S2S） | / | 支持唱歌/悄悄话/多语言翻译/方言/角色扮演等声音类演绎任务 |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 07/05 | 无
CAE-TL-024 |  |  |  |  | 支持语音游戏《海龟汤》《动物园里有什么》《数字炸弹》《三字故事接龙》《歌词密码破译》 |  |  |  |  | PC阀 | 07/05
CAE-TL-025 |  |  | 生图工具 | / | 支持根据文字描述/关键词/参考图实时生成多风格多比例的图片 |  |  | ✅ | 火山 | PC阀 | 07/05 | 无
CAE-TL-026 |  |  | 手车互联工具 | / | 支持从豆包手机端远程控制备车、查看车辆状况信息 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 08/16 | 车企TSP接口？
CAE-TL-027 |  |  | 生活服务工具 | / | 支持通过美团来进行一系列的生活服务包括餐厅搜索，订座，排队，到店取等功能，并且可以通过美团/支付宝进行车内支付这些生活服务 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 美团小程序排期待定
CAE-HA-001 |  | 交互表达引擎（HAI） | 交互任务卡片 | 即时任务卡片 | 针对即时任务类型展示的瞬时交互任务卡片呈现（非生成式） |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 交互卡片UIUX适配：08/16 | 显示图层或者显示框架，具体视HMI交互设计
CAE-HA-002 |  |  |  | 长时任务卡片 | 针对长时任务类型展示的可常驻交互任务卡片呈现（部分生成式） |  | ✅ | ✅ | 火山 | OTS阀 | 交互卡片UIUX适配：08/16 | 显示图层或者显示框架，具体视HMI交互设计
CAE-HA-003 |  |  | 语音播报合成 | 端到端情感化TTS | 豆包温柔桃子的音色，具备超自然、高保真的拟人语音，有感情起伏、停顿、语气和韵律，能说会唱 |  |  | ✅ | 火山 | Pre-PC阀 | 06/07 | 音频策略接口
CAE-HA-004 |  |  |  | 离线TTS | 离线版豆包温柔桃子的音色，但不具备情感化风格，通常在无网络环境中使用 |  | ✅ |  | 火山 | Pre-PC阀 | 06/07 | 音频策略接口
CAE-HA-005 |  |  | 对话风格切换 | / | 支持用户通过语音指令或者手动设置要求语音助手进行“角色扮演”或“风格切换” |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 08/16 | 无
CAE-HA-006 |  |  | AI Dock | / | 支持在AI dock上展示advisor感知处理的思考、快捷处理确认、执行状态 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 08/16
CAE-HA-007 |  |  | 页面COT展示 |  | 针对导航、舒适、媒体页面展示基于Advisor默认的推荐思考内容，并支持快捷点击应用 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 08/16
CAE-HA-008 |  |  | 感知可视化 | / | 支持通过可视化方式呈现当前车内外乘客、环境、车辆、道路等状态变化 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 基于UIUX效果实现：07/30 | 显示图层或者显示框架，具体视HMI交互设计
CAE-HA-009 |  |  | 交互氛围灯 | / | 支持伴随和豆包交互，以氛围灯作为辅助交互手段，通过颜色呼吸流转等形式，表达语音交互、空间指向等交互反馈。 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 字节输出标签SLS实现：08/16 | 车控接口
CAE-HA-010 |  |  | 豆包机器人 | 交互形象 | 具备抽象态（彩色球体）和具象态（豆包女孩）两种风格，支持用户手动切换 注：中东地区仅支持抽象态风格，最终以海外项目定义为准 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 08/16
CAE-HA-011 |  |  |  | 表情动作 | 具备静默、观察、唤醒、聆听、思考、播报、疑问等不同状态下的动作表情，并支持部分场景（如迎宾、充电）和节日（如春节、情人节、生日），有额外彩蛋动作表情 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 08/16
CAE-HA-012 |  |  | 豆包空间-二级页面 | 任务中心 | 任务的集中管理中心，包含长时任务、单次/周期任务和历史推荐任务。其中单次/周期任务指的是一句话生产场景模式（AI场景编排），单次任务指单次执行，周期任务指周期性执行，可基于日程/地理/车辆动作/车辆条件创建。 |  |  |  | 火山 | OTS阀 | 火山输出Json数据：07/30
CAE-HA-013 |  |  |  | 记忆中心 （板块所属位置TBD） | 记忆的显性化承载窗口，包含用户记忆，即支持在二级页面管理用户的记忆。以及豆包日记，用一种具有 timeline / 河流感的形式，记录豆包和用户之间的大事记 |  |  |  | 火山 | NS阀 | 07/30 |  | @于俊待刷新 0515明确入口结论 @张嘉锋
CAE-HA-014 |  |  |  | AI设置中心 （并入车控/系统设置） | 集中显示豆包AI相关设置入口，包含语音设置，即语音全时免唤醒开关、车外语音开关、声纹管理（声纹录入和删除）等设置项。同时承载豆包机器人设置，即AI屏形象两种形态切换项、人设风格等。 |  |  |  | 车企 | NS阀 | 07/30 |  | @于俊待刷新
CAE-BS-001 |  | 基础能力 | 账号管理 | / | 豆包账号、车企账号、应用账号的绑定/解绑管理 |  | ✅ |  | 火山 | OTS阀 | 07/19 需要赛力斯6.30提供账号信息接口 | 无
CAE-BS-002 |  |  | 记忆管理 | / | 账号、faceid、记忆、权限的管理 |  | ✅ | ✅ | 火山 |  | 07/30 | 无 | 待刷新
CAE-BS-003 |  |  | 用户隐私 | / | 账号登录后，需要用户同意用户隐私才能使用豆包相关服务 |  |  |  | 火山 | OTS阀 | 07/19 | 需要和车企共同拟定
CAE-TL-026 | 多端互动 | 豆包手车互联小程序 | 远程控制 | 远程控车 | 远程控车请求路由，用于锁车、解锁、空调、车窗、后备箱等硬件控制类请求。 典型场景： 用户明确要执行动作：打开/关闭/升高/降低/锁上/解锁/调到某档/调到某温度。 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 08/16 | 车企TSP接口？ | 目前需求状态是火山产品在梳理对赛力斯的依赖，然后赛力斯产品+车云研发+火山进行闭环。目前不涉及AI功能。
|  |  | 信息查询 | 远程车状态查询 | 车辆状态查询，用于查询电量、续航、胎压、车窗/车门/空调等当前状态。 典型场景： 用户问当前状态：开了吗、关了吗、还有多少、剩多少、现在是什么状态。 |  |  | ✅ | 火山 | OTS阀 | 08/16 | 车企TSP接口？ | 目前需求状态是火山产品在梳理对赛力斯的依赖，然后赛力斯产品+车云研发+火山进行闭环。目前不涉及AI功能。
|  |  |  | 用车知识查询 | 车辆知识库查询，用于回答功能说明、故障解释、按钮含义、规格参数、用车知识等。 典型场景： 用户问“这个按钮是什么”“后排屏多大”“某个功能怎么用”。 用户问“这个报错是什么意思”“为什么会这样”“如何处理某个故障现象”。 用户问车辆配置、功能说明、使用方法。 |  |  | ✅ | 火山 | S阀 | 2026-10-20 | 终版用车手册提供 | 目前需求状态是火山产品在梳理对赛力斯的依赖，然后赛力斯产品+车云研发+火山进行闭环。目前不涉及AI功能。
|  |  | 信息同步 | 目的地等POI同步 | 把目的地、POI、航目目的地分享到车端，用于车机导航场景。 典型场景： “把公司发到车上导航” “把附近充电站分享到车机” “把新江湾抖音发到车里，并且顺路经过漕河泾中心” |  | ✅ | ✅ | 火山 | S阀 | 2026-10-20 |  | 目前需求状态是火山产品在梳理对赛力斯的依赖，然后赛力斯产品+车云研发+火山进行闭环。目前不涉及AI功能。
|  |  |  | 内容同步 | 把深度研究文本、播客音频文件或播客播放进度推送到车端，用于“继续听/发到车机”的内容同步场景；不支持视频内容推送。 典型场景： “把这篇文章发到车上” “把这段内容推送到车机” “把这个音频发到车里继续听” “从 83 秒开始同步到车端继续播放 |  | ✅ | ✅ | 火山 | S阀 | 2026-10-20 |  | 目前需求状态是火山产品在梳理对赛力斯的依赖，然后赛力斯产品+车云研发+火山进行闭环。目前不涉及AI功能。
COP-CP-001 | 豆包座舱运营平台 | 配置平台 | 主动服务配置 | 端侧规则配置 | 配置基于设定条件下，自动执行固定规则的动作，在端侧不需依赖网络实现判断和执行闭环 |  |  |  | 火山 | S阀 | 10/20 |  | 平台类需求并不影响SOP功能，作为后续运营规划。
COP-CP-002 |  |  |  | 端云推理配置 | 配置基于设定条件下，依据配置的自然语言并结合当前情景灵活推理执行动作，依赖网络实现端云结合的判断和执行 |  |  |  | 火山 | S阀 | 10/20
COP-CP-003 |  |  | 知识库配置 | 车辆知识配置 | 配置用车知识库，以支持用车问题、车辆话术等问答场景的知识参考 |  |  |  | 火山 | S阀 | 10/20
COP-CP-004 |  |  |  | Skill技能配置 | 配置knowhow，以支持在各种用车场景中，可以参考更加专业的经验，让任务处理得更加聪明有更强解决问题的能力 |  |  |  | 火山 | S阀 | 10/20
COP-CP-005 |  |  | 安全干预配置 | / | 配置安全兜底策略，支持在端侧闭环，对大模型的任务行为有安全限制兜底 |  |  |  | 火山 | S阀 | 10/20
COP-DP-001 |  | 数据平台 | 数据看板 | / | 监控项目上的用户交互数据，用于数据统计和分析 |  |  |  | 火山 | S阀 | 10/20

## FL映射整理
产品分类 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 | 待确认项 | 映射功能 | 状态 | 优先级 | 优先级调整 | 计划排期 | 实现方 | 实现方式 | 是否涉及赛力斯开发 | 赛力斯可开始联调时间 （预估） | 字节交付时间（预估） | 版本对应阀点 | 开发时间（预估） | 备注 | 说明
场景应用 | 舒适空间 | 场景效果 | 语音任务 | - 调节冷热、座椅、味道、车窗、灯光等，满足舒适需求 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/6/30 | 07/15 |  |  |  | 注：绿色为通用对接，紫色为定制对接
- 发起“冥想”、“休憩”、“宠物模式”长时场景任务
|  |  | 主动服务 | - 基于车内环境的视觉感知和端状态，为用户主动调整空调、座椅舒适、香氛或其他服务于“冥想”、“休憩”等场景下的组合功能调节 |  |  | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  |  | 舒适adv+planner | 是 | 2026/6/30 | 07/15
|  |  |  | - 识别老人/行动不便者上车，开启辅助模式 |  |  | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧自闭环） | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | - 识别怀抱婴儿上车，开启辅助模式 |  |  | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧自闭环） | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  | 页面交互 | 即时交互卡 | - 用户语音发起or主动服务时，展示舒适相关的车控控件，并可修改 |  |  | 及时交互卡片由字节负责 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | 长时任务页 | - 支持语音或手动点击，发起一个休息、冥想等长时任务，在页面上展示预设的沉浸式素材 |  |  | 需要字节评估： 1. 生成式 HMI 效果 demo；6/30 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | AI任务岛 | - 入口：点击进入舒适空间 | [6 empty] | 赛力斯
- 推荐按钮：推荐舒适服务调节，如“极速制冷”，可点击后直接调节服务
|  |  |  | - 状态变化展示：执行服务后的状态，如“降温中” |  |  | 卡片数据依赖于字节输入 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | 舒适空间app | - 最近推荐cot：在舒适页面打开后，展示最近的主动推荐的思考文字和推荐控制组件，支持手动调整，可查看思考历史 | 去除推荐的控件，只显示主动服务的思考执行结果文字 |  | 卡片数据依赖于字节输入 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | - 休憩与冥想方案推荐：在舒适空间中，点击场景快捷键后，进入页面可以点击用户设置的项包含座椅(按摩/通风/加热)、唤醒时间、主题(壁纸、白噪音、氛围灯)、空调等，用户确认点击，则将此需求拼接成query，通过系统发起长时任务来实现“冥想”、“休憩”、“电竞”、“宠物”的场景 | 特殊模式的沉浸页，和最终的氛围页面融合统一，去除在界面上预知的选项 |  | 需要字节评估： 1. 是否支持在舒适空间应用页面呈现方案推荐；5/9 松弛/竞娱/宠物空间 产品设计方案 0506 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/6/30 | 07/15
|  |  | PHUD感知可视化 | - 在PHUD上，展示和舒适空间场景相关的感知信号可视化图像，如舱内冷热、用户体表冷热状态等 |  |  | 已明确需求范围，部分乘员感知依赖于端侧大模型 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：室内外（基模），猫狗识别（基模），老人儿童 | @丁彬补充
|  |  |  | - VLM描述：穿衣类型（基模），行为识别（基模） | @丁彬补充
- CV标签：疲劳提醒 - 打哈欠/闭眼/闭眼时长、人员IP
|  |  | 端状态 | - 空调、座椅、香氛、车窗、车内外灯光、充放电、电池包、车门、雨量光照、天窗遮阳帘、雨刮、滑移屏、仪表指示灯、空气净化、环境监测、云端天气数据、高精 GNSS 数据。高精 GNSS 数据、HUD 状态、中控屏、吸顶屏状态、AI 交互屏状态、多媒体状态、音乐状态、有声电台状态、音频通道状态、电话状态、账号状态、媒体账号状态、香氛机状态、场景模式状态、OMS、红外摄像头
|  |  | 事件日志 | 手动调节、场景比例
|  | 依赖工具 | 原子工具 | 所有车控、车设、娱乐类原子能力，如（空调、座椅、香氛、车窗、遮阳帘、电动风口）
|  |  | 组合工具 | 一键开启辅助模式、打开具体模式的氛围沉浸页（phud主题+氛围灯联动）、儿童座椅IOT联动、场景模式
|  | 数据交互 | 模拟query | - 模拟query拼接传特殊模式任务参数
| 行程导航 | 场景效果 | 语音任务 | 导航 - 找目的地：模糊目的地理解、精确地址识别、目的地候选推荐、目的地调整与确认、系统进行智能路径规划、在导航中优化实时路线 - 智能路线规划：依照用户需求安排最优顺序与路线、途径点的增删改 - 信息问询：用户在导航过程中针对路线、路况等询问 |  |  |  | P0 |  |  | 豆包 | Director+ainavi | - 否 - 是 - 是 | - / - 2026/6/30 - 2026/8/2 | - 07/15 - 07/15 - 08/16
|  |  |  | 行程 - 行程规划：对行程综合规划创建，包括明确的行程或不确定性高的兜风规划 - 行程查看：查看行程详情，支持语义精准检索 - 行程调节：对行程新增，合并，修改，删除 | [6 empty] | 豆包 | Director+行程规划
|  |  |  | 导游 - 发起导游服务 - 多模态沿途问答：支持POI、车辆、警示牌等识别，可针对识别内容讲解及延伸问答等 |  |  |  | P0 |  |  | 豆包 | 动态advisor | - 是 - 是 | 2026/8/30 2026/8/2 | 09/13 08/16
|  |  | 主动服务 | - 意图识别：系统主动识别用户的出行意图、休憩意图 | 确认输出的用途 | [6 empty] | 出行adv
|  |  |  | 导航推荐 - 导航地点推荐选择：根据导航的场景，自动为用户选择合适目的地快捷导航 - 个性化路线推荐：根据导航信息、用户习惯、当前出行意图等数据，使用 AI 进行算路规划，推荐并直接挑选合理的行驶路线 |  |  |  | - P1 - P0 |  |  |  | 出行adv | - 否 - 是 | - / - 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | POI推荐 - 沿途餐饮推荐：根据导航信息、用户习惯、当前出行意图、时间、POI 检索信息等数据，推荐用户在沿途购买早餐、咖啡等 - 充能地点推荐：根据用户充能意图识别结果、导航信息、POI 检索数据等，向用户推荐充电地点 - 停车地点推荐：根据用户导航信息、目的地周边 POI 检索数据等，向用户推荐停车地点 |  |  |  | P1 |  |  |  | 出行adv | 否 |  | 08/16
|  |  |  | 行程提醒 - 行程异常提醒：当用户行程异常时给予提醒和建议，如行程时间来不及、行程有冲突时提供简单提醒和建议 |  |  | - 行程提醒&逻辑冲突校验：暂无法实现 | P1
|  |  |  | 兜风 - 兜风推荐：AI主动推荐兜风规划、兜风中沿途POI推荐 |  |  |  | P0 p1 |  |  |  | 出行adv：推荐是否兜风 兜风规划：行程规划工具 沿途POI推荐：长时任务@施佳杰评估 | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | 导游 - 导游推荐：结合出行意图，根据用户交流上下文，主动推荐用户开启豆包导游 - 导游中POI推荐：结合出行时间和路线等主动进行美食规划等等相关服务 - 出行提示：基于自驾行程路线，给用户进行出行相关提示，包括目的地信息相关提示（如营业时间）、天气提示、攻略提示等等 - 主动讲解：结合驾驶路线，主动讲解沿途POI - 服务规划：结合出行时间和路线等，主动进行美食规划等等相关服务 |  |  |  | P0 |  |  |  | 出行adv：豆包导游功能开启 多模态沿途问答；@廖婉婷评估是否可以通过VQA实现 其余需要@施佳杰评估是否可以通过长时任务实现 （建议详细看一下CRD） | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  | 页面交互 | 即时交互卡 | - 搜点展示：用户语音寻找or主动服务推荐地点时，用列表和小地图扎点展示用户寻找的目的地 - 行程展示：用户在规划or查询行程时，分段展示行程目标、途径点、目的地，以及地图路线和扎点 - 算线展示：确认导航时，展示算路路线，默认路线高亮 |  |  | - 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图 - 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图中点相关能力 - 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图中路线管理 - 可视功能，ai小地图中由字节实现，系统地图中，由字节提供行程数据，赛力斯实现 | P0 |  |  | 豆包 | ainavi | 是 | - 2026/6/30 - 2026/8/2 | - 07/15 - 08/16
|  |  | 长时任务页 | - 行程规划：包括明确行程计划或者兜风，在未保存进入地图时，存为长时任务页面 - 动态的陪伴导游/兜风配套长时任务页：在旅途中的讲解，配备长时任务的页面 | [6 empty] | 豆包 | 行程规划+长时任务+动态advisor
|  |  | AI任务岛 | - 入口：点击进入导航地图 - 动态推荐按钮：无导航时显示行前推荐（行程预测、citydrive推荐），如“去公司”，可点击后直接发起导航 - 状态变化展示：有导航时显示目的地，或行中推荐（行程预测、citydrive推荐），“回家中” |  |  | 可视功能，字节提供出行主动服务数据，赛力斯显示 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | 导航地图app | - 行程展示：地图在导航 / 巡航时，均默认展示当前导航行程和今日后续行程，支持点击查看未来行程 - 行程操作：支持在地图中默认展示的行程段、目的地、途径点，快捷进行导航、拖拽调顺序和删除操作 |  |  |  | P0 |  |  | 赛力斯 |  | 是 | - 2026/8/2 - 2026/8/2 | - / - 08/16
|  |  |  | - 行程状态与导航同步：当本段行程导航到达后，更新行程状态，交互引导开启下一段行程 | [6 empty] | 赛力斯 |  | 是
|  |  |  | - 行程数据同步：导航/行程数据支持手动和语音同步修改 | [6 empty] | 赛力斯 |  | 是
|  |  |  | - cot推荐：系统主动预测行程目的地时展示推荐信息和按钮，一键发起（任务岛推荐按钮一致） | 三个推荐，dock最近推荐，进入详情页面展示，和思考历史分开 | [5 empty] | TBD |  | 是
|  |  |  | - 快捷按钮：回家，去公司 | 涉及原子能力选用问题 | [5 empty] | 赛力斯 |  | 是
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：路况、天气、充电桩（基模） | @丁彬补充
|  |  |  | - VLM描述：无 | @丁彬补充
|  |  |  | - CV标签：乘员身份（Face ID车主身份识别） | 需赛力斯同事补充
|  |  | 端状态 | - 导航、行程状态、连续驾驶时长 | 需赛力斯同事补充
|  |  | 事件日志 | - 导航、行程变化事件 | 需赛力斯同事补充
|  | 依赖工具 | 原子工具
组合工具
|  | 数据交互 | 行程同步 | - 语音行程手动行程数据同步，数据存在火山
| AI电台 | 场景效果 | 语音任务 | - 规划编排节目单内容，包括歌曲、播客 / 有声书、新闻 - 对已有节目单内容调节，如添加、删除、修改、调整顺序 |  |  | 风险：1.双方研发层面未对齐，不清楚能做到什么程度2.对我们的具体依赖是哪些资源和接口？3.下游的研发很焦虑不清楚到底要做哪些工作 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | 主动服务 | - 当识别到车内状态变化时（如上来个小孩或重新变更了导航行程），实时刷新节目单内容 |  |  | 风险：1.双方研发层面未对齐，不清楚能做到什么程度2.对我们的具体依赖是哪些资源和接口？3.下游的研发很焦虑不清楚到底要做哪些工作 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  | 页面交互 | 即时交互卡 | - 内容列表（同内容、跨内容混排） | 收集确认
|  |  | 长时任务页 | - 展示规划中的节目清单？ | 内部确认
|  |  | AI任务岛 | - 入口：点击进入媒体中心，默认进入AI电台首页 - 动态推荐按钮：静默推荐播放或调整节目单，如“放个新闻”，可点击后直接播放 - 状态变化展示：展示节目单之间切换过度状态，如“小说播放中”
|  |  | 媒体中心app | - 节目展示与控制：展示AI编排的节目清单（歌曲、播客 / 有声书、新闻）及播放状态，可以滑动浏览及切换节目播放、调节进度 - 最近推荐cot：AI电台打开后，展示最近的主动推荐的思考文字，若推荐未被采纳则展示按钮，可以一键引用播放，可查看思考历史 |  |  | 风险：1.双方研发层面未对齐，不清楚能做到什么程度2.对我们的具体依赖是哪些资源和接口？3.下游的研发很焦虑不清楚到底要做哪些工作 | P0 |  |  |  |  | - 是 - 否 | - 2026/8/2 - / | 08/16
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签： | @丁彬补充
|  |  |  | - VLM描述：车内乘客状态动作描述 | @丁彬补充
- CV标签：乘员身份（Face ID车主身份识别）；乘员属性（儿童、是否睡着）；面部标签；
|  |  | 端状态 | 车辆挡位：P/D/R； 车速；充电状态（充电枪已连接/已断开）； 电池状态（剩余充电时间）； 时间日期（早高峰、晚高峰、工作日、周日、节假日）； 车辆位置（特定POI（学校、家、公司、商城等））； 导航信息（目的地地址、目的地POI类型、拥堵时间、剩余预估SOC值）； 网络状态（信号良好/弱网）； 跨端账户数据； 历史播放记录； 个性化记忆；
|  |  | 事件日志 | 方向盘切歌频次； 用户语音/触碰交互（对话/操作轨迹）； 身份识别结果（Face id/声纹匹配）；
|  | 依赖工具 | 原子工具 | 氛围灯颜色切换/模式切换； 整车音响； 音频生态：QQ音乐/网易云/汽水音乐/酷狗音乐/小宇宙 资源API； 音频播控：切歌（切换）；上一首、下一首；继续、暂停、退出；快进、快退；指定时间调节（第五秒、一分30秒等）； 语音：ASR、TTS; 麦克风；
|  |  | 组合工具 | AI电台： 1.整合车辆状态（档位 / 车速 / 充电状态）、座舱感知（乘员数量 / 身份 / 情绪）、环境数据（时间 / POI / 导航行程）、跨端记忆（音频应用搜索记录 / 播放偏好）等信息； 2.基于输入数据判定场景、用户需求与情绪，制定对应策略与人设基调，比如早高峰识别到用户晚出门 + 搜索股市记录，制定 "提神 + 股市资讯" 的服务策略； 3.调用对应工具接口执行串行 / 并行任务，比如等人场景依次调用定位、档位监控接口，用户习惯数据库，TTS 语音生成、座舱 UI、音频推荐等接口； 4.基于场景 + 偏好从三方音频 CP 资源库自动筛选编排内容，支持按场景时长匹配总长度，还能根据用户语音指令（插入 / 跳过 / 删除内容）、场景变化需实时调整节目。
| 娱乐搭子 | 场景效果 | 语音任务 | - 主动召唤豆包读屏陪看陪玩 - 陪用户共同完成观影、追剧、观看游戏直播等影音内容，为用户提供实时观影答疑、内容解读 |  |  | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | 主动服务 | - 在吸顶屏观影/游戏时，推荐用户提供陪玩陪看服务 |  |  | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  | 页面交互 | AI任务岛 | - 长时任务状态 |  |  | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | 即时交互卡 | - ？
|  |  | 长时任务页 | - 开启娱乐搭子状态反馈 |  |  | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | 快捷按钮 | - 吸顶屏页面支持屏幕按钮，点击后开启娱乐搭子模式 |  |  | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：无 | @丁彬补充
|  |  |  | - VLM描述：无 | @丁彬补充
- CV标签：无
|  |  | 端状态 | 视频/游戏等娱乐APP开启状态、天幕屏状态、中控屏状态、娱乐搭子开关、有线投屏状态、行驶档位
|  |  | 事件日志 | 语音
|  | 依赖工具 | 原子工具 | - VQA、读屏模式、娱乐类原子能力、截图
|  |  | 组合工具 | 观影模式、电竞模式
| 充电 | 场景效果 | 语音任务 | - 结合记忆寻找充电站 |  |  |  | P0 |  |  | 豆包 | Director+ainavi | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | 2026-09-15
|  |  |  | - 结合记忆规划充电路线 |  |  |  | P0 |  |  | 豆包 | Director+ainavi | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | 2026-09-15
|  |  |  | - 预约/取消预约充电桩 |  |  | 有风险说是sop无法实现 | P1 |  |  | TBD | TBD | 否 | 2026/10/20 | 09/13
|  |  |  | - 使用充电狗服务 | 仅支持说充电狗，进入单独二维码流程 |  | 有风险说是sop无法实现 | P1 |  |  | 赛力斯 | FC | 是 | 2026-08-30
|  |  | 主动服务 | - 意图识别：系统主动识别用户的充能意图 | [6 empty] | 豆包 | Director+出行adv
|  |  |  | - 充电站推荐：基于用户状态、车辆电量、行程规划等判断（周末短途出行、通勤、日常出行等补能场景），主动推荐充电站 |  |  |  | P0 |  |  | 豆包 | Director+出行adv | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | 2026-09-15
|  |  |  | - 充电路线推荐：当用户有长途出行计划，单个充电站推荐无法满足用户需求，AI会主动结合感知记忆进行充电路线的主动推荐 |  |  |  | P0 |  |  | 豆包 赛力斯 | Director+ainavi | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | 2026-09-15
|  |  |  | - 推荐充电口开启：基于车辆状态，后视摄像头识别充电桩等条件判断，弹窗提示用户二次确认，确认后开启充电口 |  |  | 有风险说是sop无法实现 | P1 |  |  | 豆包 | 条件任务（系统预设） | 是 |  | 09/13
|  | 页面交互 | 即时交互卡 | - 充电预约：基于充电预约展示相应交互页面 | [6 empty] | 赛力斯 | 豆包即时卡片
|  |  |  | - POI信息：POI充电桩展示 | [6 empty] | 豆包 赛力斯 | 搜索：ainavi 预约：豆包即时卡片
|  |  | 导航地图app | - POI充电桩信息展示 | [6 empty] | 赛力斯 | 系统地图
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：充电桩
- VLM描述：无
- CV标签：无
|  |  | 端状态 | - 剩余电量、续航里程、充电状态、充电口盖状态、导航状态、实时车速、档位状态、当前位置、往返算路结果
|  |  | 事件日志 | - 发起导航、导航结束（到充电站、家）、开始充电、结束充电、电量<=30%、上电、算路规划时到达电量<=0
|  | 依赖工具 | 原子工具 | - 周边搜（充电站）、顺路搜（充电站）、（充电）算路规划、判断是否已开启自动充电算路规划、poi到达剩余电量、创建预约充电站、取消预约充电站、查询预约充电站详情、关闭预约充电站浮岛、使用充电狗服务、开启充电口、轻弹窗、语音播报；AI 地图（顺路搜/周边搜/目的地周边搜）；发起充电站导航、发起修改后充电站导航/更换途径充电站、开启充电口盖
|  |  | 组合工具 | - 无
| 停车支付 | 场景效果 | 语音任务 | - 支付账号操作：语音操作支付宝账号登录、退出、绑定授权 |  |  | 赛力斯实现，字节通过语音控制操作 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 查询明细：语音查询缴费明细 |  |  | 赛力斯实现，字节通过语音控制操作 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 支付处理：语音控制停车支付处理 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  | 主动服务 | - 基于入场/出场识别，主动进行停车支付处理结算，主动显示对应支付页面 |  |  | 赛力斯实现，传参数给字节，字节开始停车支付 赛力斯实现，传参数给字节，字节开始gui，预备支付 | P0 |  |  | 赛力斯 |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 主动优惠支付 |  |  | 有风险说是省钱大师无法实现 | P0 |  |  | 赛力斯 |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 主动卡停车场收费时间点，提前支付 |  |  | 有风险说是省钱大师无法实现 | P0 |  |  | 赛力斯 |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 进入停车场后，后台自动进行二维码识别 |  |  | 赛力斯实现，传二维码给字节，字节开始gui，识别是否停车场二维码 | P0 |  |  | 赛力斯 |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  | 页面交互 | 即时交互卡 | - ？
|  |  | 小程序 | - 显示支付页面
- 显示缴费明细
|  |  | PHUD感知可视化 | - 识别到二维码状态？
|  | 依赖感知 | 视觉 | - CV标签：识别停车二维码 | 需赛力斯同事补充
|  |  | 端状态 | - 入场/出场状态 | 需赛力斯同事补充
|  |  | 事件日志 | - 入场/出场行为 | 需赛力斯同事补充
|  | 依赖工具 | 原子工具 | - 出行服务-原子能力
|  |  | 组合工具 | - 出行服务-原子能力
|  |  | GUI Agent | - 停车支付小程序 | 需赛力斯同事补充
| 生活服务 | 场景效果 | 语音任务 | - 餐厅预定：美食餐厅搜索、餐厅订座、餐厅排队取号 |  |  | 支持其他主动服务、记忆能力 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | - 到店取：品牌点咖啡/点茶饮到店取 |  |  | 支持其他主动服务、记忆能力 | P0
|  |  | 主动服务 | - 主动推荐美食/外卖服务 |  |  | 支持其他主动服务、记忆能力 | P1 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  | 页面交互 | AI任务岛 | - 在预定服务时，长时任务展示任务状态 |  |  | 支持其他主动服务、记忆能力 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  | 长时任务页 | - 展示预定服务流程详情
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：无
- VLM描述：
- CV标签：
端状态
事件日志
|  | 依赖工具 | 原子工具 | - 餐厅搜索、精准/模糊搜索餐厅POI
|  |  | 组合工具 | - 餐厅订座、餐厅排队取号、品牌 - 点咖啡/点茶饮到店取 |  |  | 支持其他主动服务、记忆能力 | P0
GUI Agent
| 熟路plus | 场景效果 | 语音任务 | - 支持用户对“熟路任务”进行创建、确认和修正。 |  |  | 待RMT决策 | P0
|  |  | 主动服务 | - 场景识别与输出：结合行驶时段、导航起始地、舱内交互行为、车况数据和记忆，主动推荐智驾（调节驾驶风格、切换车道等）和智舱服务（调节氛围、车窗、媒体等） |  |  | 待RMT决策 | P0 |  |  |  | 条件任务（云）
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：道路情况(正常/拥堵/施工/事故)，交通建筑(地铁站/公交站/加油站/充电站)，路段标识(学校路段)
- VLM描述：
- CV标签：天气环境(晴天/阴天/雨天/雾天/雪天/扬尘)
|  |  | 端状态 | - 熟路状态（起始目的地+经纬度电子围栏）
|  |  | 事件日志 | - NA
|  | 依赖工具 | 原子工具 | - 视觉：VLM画面分析、Face ID/声纹识别、人群特征提取（年龄/性别/人数）、姿态与手势识别、视线追踪 等 - 语音：ASR语音转文字、TTS语音合成、音色参数匹配、唤醒词识别 等 - 认知：用户意图识别、画像标签匹配、偏好分析引擎、知识库检索（FAQ/强引用/弱引用）、VLM话术生成 等 - 车控：全车所有原子能力，与AI可调用原子能力表拉齐一致。 - 导航：GPS坐标获取、高精地图引擎、预埋信标坐标比对、闭环路线生成 - 数据：录音采集、ASR转写、敏感信息脱敏、加密上传、云端内容同步
|  |  | 组合工具 | - 同时调用多个原子能力(不涉及组合)
|  |  | GUI Agent | - 豆包即时卡片的内容推荐和状态告知(不涉及Agent)
|  | 数据交互 | 熟路创建 | - 识别熟路，创建此用户熟路条件 |  |  | 待RMT决策 | P0
| AI可变驾驶特性 | 场景效果 | 语音任务 | - 支持对“底盘操控”参数进行模糊语义的反馈 - 支持对“场景参数包”进行推荐展示和tts播报 |  |  | 待RMT决策 | P0
|  |  | 主动服务 | - 场景识别与输出：结合行驶时段、路面状态、舱内交互行为，主动推荐底盘参数和控车参数包调节。 |  |  | 待RMT决策 | P0
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：道路情况(正常/拥堵/施工/事故 等)，路面情况(积水/泥泞/神坑/结冰/积雪 等)，路段标识(学校路段)，舱内人员(儿童/中年/老年)
- VLM描述：
- CV标签：天气环境(晴天/阴天/雨天/雾天/雪天/扬尘)
|  |  | 端状态 | - NA
|  |  | 事件日志 | - NA
|  | 依赖工具 | 原子工具 | - 视觉：VLM画面分析、Face ID/声纹识别、人群特征提取（年龄/性别/人数）、姿态与手势识别、视线追踪 等 - 语音：ASR语音转文字、TTS语音合成、音色参数匹配、唤醒词识别 等 - 认知：用户意图识别、画像标签匹配、偏好分析引擎、知识库检索（FAQ/强引用/弱引用）、VLM话术生成 等 - 车控：底盘操控相关车设调节，车辆模式相关车设调节。 - 导航：GPS坐标获取、高精地图引擎、预埋信标坐标比对、闭环路线生成 - 数据：录音采集、ASR转写、敏感信息脱敏、加密上传、云端内容同步
|  |  | 组合工具 | - 意见调用操控参数包(不涉及组合)
|  |  | GUI Agent | - 豆包即时卡片的内容推荐和状态告知(不涉及Agent)
|  | 数据交互 | 操控调节结果 | - 参数调节结果和调节程度，正确返回方便显示和播报
| 有眼力见的老司机 | 场景效果 | 语音任务 | - 无参照物临停、POI类参照物临停、停车场智能选位泊车、视觉参照物临停 |  |  | 待RMT决策 | P0
|  |  | 主动服务 | - 参考熟路 | [7 empty] | 条件任务（云）
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：POI类/视觉参照物、车位 | 需赛力斯同事补充
|  |  |  | - VLM描述： | 需赛力斯同事补充
|  |  |  | - CV标签： | 需赛力斯同事补充
|  |  | 端状态 |  | 需赛力斯同事补充
|  |  | 事件日志 |  | 需赛力斯同事补充
|  | 依赖工具 | 原子工具 | - 智驾、泊车 | 需赛力斯同事补充
|  |  | 组合工具 |  | 需赛力斯同事补充
| 用车助手 | 场景效果 | 语音任务 | - 获取个性化、场景化的智能用车指导 |  |  | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  |  |  | 否 |  | 08/16
|  |  |  | - 事故时，询问可以获得知识帮助 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | 否 |  | 08/16
|  |  | 主动服务 | - 识别到用户语音困惑，或者一直在屏幕点击反复翻找时，推荐用车介绍和答疑 |  |  | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  |  | 条件任务（云） | 否 |  | 08/16
|  | 依赖感知 | 端状态 | - 当前操作页面 + 所有端状态
|  |  | 事件日志 | - 点击行为事件
|  | 依赖工具 | 原子工具 | - 车书检索、车辆状态查询工具、车控工具、路线规划工具、日程提醒工具、记忆操作工具
| AI展销 | 场景效果 | 语音任务 | - 问车：用户主动询问车辆配置、技术参数，系统进行客观、准确的答疑 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | 否 |  | 09/13
|  |  |  | - 问竞品：用户主动对比竞品情况时，系统进行客观、准确的答疑，并能够适当地说出本品的优势，打消用户的顾虑 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | 否 |  | 09/13
|  |  |  | - 反问引导：在回答用户的问题同事，询问并提取用户核心体验诉求（如性能、舒适、智驾等） |  |  |  | P1 |  |  |  |  | 否 |  | 09/13
|  |  |  | - 路线规划：支持门店可以提前配置驾驶路线（条件任务），用户开启智驾时，可以提示用户选择路线 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 试驾车的路线规划：支持展厅、4S 店人员，按照要求的亮点清单，通过豆包语音设置好路线规划的条件任务（运营平台配置） |  |  | 未给出技术方案及排期 | P1 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  | 主动服务 | - 打招呼：打招呼根据识别到的用户视觉形象主动进行针对性问候与功能引导 |  |  |  | P0 |  |  |  | 条件任务（云） | 否 |  | 09/13
|  |  |  | - 动态驾驶解说：4s店设置路段主动服务（如连续颠簸路、急弯），执行关联车控（如调软悬架），同步触发UI弹窗与预设语音解说 |  |  |  | P0 |  |  |  | 条件任务（云） | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 行程小结：试乘试驾开始时建议临时记忆，临近终点约30秒路程时，进行简要的总结 |  |  |  | P0 |  |  |  | 条件任务（云） | 否 |  | 09/13
|  |  |  | - 告别：根据舱内人员聊天的短期记忆，生成并播报具有针对性与总结性质的告别语 |  |  |  | P0 |  |  |  | 条件任务（云） | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 眼神灯语：静态驻车时针对看到的靠近人群和动作，展示对应的眼神灯语 | [7 empty] | 条件任务（云）
|  | 页面交互 | AI任务岛 | - 持续介绍任务状态
|  |  | 展车模式app | - 展车默认展示给用户手动操作的介绍页
|  |  | 即时交互卡 | - 语音播报亮点的同时，协同中控屏/PHUD调取并播放关联的产品卖点图片或视频 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  | 长时任务页 | - 持续为用户介绍功能时，在长时页面配套相应的介绍页 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签： 面向车/侧向车/背向车/无人（姿态特征）、P1/P2/P3（人群优先级）、年龄段标签、人群组合标签、手势标签（比耶/比心/拇指/指车/驻足/招手）、交互意图标签（主动交互/被动吸引）
- VLM描述： 车外画面自然语言描述（人物数量、姿态、动作、朝向、与车距离、伴随动作）；车内用户视线方向与屏幕操作轨迹描述
- CV标签： 人脸检测（脱敏处理）、人体检测、人数统计、性别识别、年龄区间识别、手势识别、人体朝向估计
|  |  | 端状态 | 车辆模式（展车/试驾/常规）、车机当前页面与应用状态、座舱occupancy（座椅压力+车内摄像头联合判定）、车辆CAN信号（刹车/油门/转弯/车速/电耗）、GPS定位与导航状态、车门/安全带/P档/高压状态、悬架CDC软硬状态
|  |  | 事件日志 | 灯语触发与执行日志、用户语音/触控交互日志（对话轮次/页面停留/操作轨迹）、试驾全流程日志（进入/退出/扫码/偏好/路线/信标触发）、身份识别结果日志（Face ID/声纹匹配）、知识问答命中/未命中日志、数据上传链路日志
|  | 依赖工具 | 原子工具 | 视觉：VLM画面分析、Face ID/声纹识别、人群特征提取（年龄/性别/人数）、姿态与手势识别、视线追踪 语音：ASR语音转文字、TTS语音合成、音色参数匹配、唤醒词识别 认知：用户意图识别、画像标签匹配、偏好分析引擎、知识库检索（FAQ/强引用/弱引用）、竞品识别、VLM话术生成、VLM行程小结生成 车控：灯语基础动效调用、CDC悬架调节、动力模式切换 导航：GPS坐标获取、高精地图引擎、预埋信标坐标比对、闭环路线生成 数据：录音采集、ASR转写、敏感信息脱敏、加密上传、云端内容同步
|  |  | 组合工具 | 灯语仲裁引擎：三层优先级过滤（主动意图>被动吸引；近>远；P1>P2>P3）+ 多组人流冲突仲裁 + 协同避让规则 AI讲解Agent：身份识别→免打扰判定→亮点清单匹配→展销话术调度→多模态输出（图文/视频/语音/HMI控件）→重唤醒（指示性意图实体绑定/探索性意图断点继承）< 试驾管理Agent：隐形热区触发→二维码生成→销交服APP扫码校验→模式激活→全程录音录像→手动/自动退出→数据打包上报 路线规划Agent：语音偏好获取→意图标签分类（性能/舒适/智驾/综合）→本地路线库匹配→高精地图闭环生成→路线预览→导航调起→无图降级 信标解说Agent：GPS实时比对→前置距离预判（3秒车程）→信标识别→车控联动（悬架/动力）→语音解说→中控屏UI弹窗+PHUD提示→安全告警硬中断 记忆与告别Agent：临时记忆建立→VLM自然语言小结生成→情绪话术匹配（家庭/情侣/通用）→温馨画面同步展示 数据报告Agent：ASR转写→脱敏处理→关注热点提取→竞品提及分析→购车意向评分（高/中/低）→报告生成→多渠道推送（品牌APP/短信）
|  | 数据交互 | 日志分析 | - 试驾全程语音流转文本，提取关注点与购车疑虑，剥离敏感信息后打包上传 |  |  | 未给出技术方案及排期 | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  | 特殊链路 | 展车模式 | - 展车模式开启标识，该链路下整体对话要求修改
|  | 运营平台 | 条件任务配置 | - 展车模式下主动服务配置
| 用户反馈 | 场景效果 | 语音任务 | - 非智驾问题反馈：用户明确表示要反馈非智驾问题，触发车端反馈流程 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | 否 |  | 09/13
|  |  |  | - 智驾问题反馈：智驾问题，引导手动点击反馈 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | 否 |  | 09/13
|  |  |  | - 用户自然对话中隐含问题，触发无感反馈 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | 否 |  | 09/13
|  |  |  | - 语音引导输入：通过对话引导用户描述反馈问题 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | 否 |  | 09/13
|  | 页面交互 | 即时交互卡 | - 语音反馈问题后，出文本框总结问题，可手动提交
|  |  |  | - 用户对对话卡片点踩，不通过语音反馈 | 确认不需要 |  |  | P1 |  |  |  |  | 否 |  | 09/13
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签： | 需赛力斯同事补充
|  |  |  | - VLM描述： | 需赛力斯同事补充
|  |  |  | - CV标签： | 需赛力斯同事补充
|  |  | 端状态 |  | 需赛力斯同事补充
|  |  | 事件日志 |  | 需赛力斯同事补充
|  | 依赖工具 | 原子工具 |  | 需赛力斯同事补充
|  |  | 组合工具 | - 反馈内容搜集+日志筛选与截图的上传 | 需赛力斯同事补充 |  |  | P1 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  | GUI Agent |  | 需赛力斯同事补充
|  | 数据交互 | 问题上报 | - 语音反馈问题时，自动开启获取相关事件日志和录音，加上问题总结，形成问题工单 |  |  |  | P1 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 09/13
- 用户手动点击反馈or自动离线异步问题挖掘后，离线形成纯文本工单同步给赛力斯
| AI导演 | 场景效果 | 语音任务 | - 用户通过语音开启 AI 导演 | AI导演(光影空间)需求沟通文档-字节 【内部公开】执行工具-AI可控原子能力:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/DtbUw4riziEpP4kLnWpc87tvnRf?sheet=o50Jhl 语音指令需求已补充 |  | 当前需求未最终锁定 【机密】E68项目AI导演需求评审决策（RAD文档） | P0 | [6 empty] | @李睿涉及多个供应商，确认交付计划
|  |  | 主动服务 | - 开启导演：豆包基于行程类型、目的地、出行成员、时间场景，判断当前行程适合开启AI导演拍摄 |  |  |  | P0 |  |  |  | 出行adv
|  |  |  | - 高光拍摄记录：1.自动触发camera录制"高画质+晚霞"视频片段,记录下第一视角的高光瞬间2.实时结合用户的语音指令，比如这个地方好好看；或表达很开心的话术，直接进行车内外实时记录 |  |  |  | P0 |  |  |  | the moment这个功能承接的，和主动服务无关
|  |  |  | - 成片输出：自动综合剪辑、标题字幕生成、配乐与风格生成、滤镜及模版应用、成片旁白生成、编辑调整、按天输出剪辑成片/导出与分享 | 走通知，复用豆包tts |  | 基于themoment联合开发 | P1 |  |  |  | the moment这个功能承接的，和主动服务无关
|  | 页面交互 | 即时交互卡 | - 拍摄开关组件 | AI导演(光影空间)需求沟通文档-字节 及时交互卡需求已补充 |  | 当前需求未最终锁定 【机密】E68项目AI导演需求评审决策（RAD文档） | P0 | [6 empty] | @李睿涉及多个供应商，确认交付计划
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：路况、风景、天气、车内人物的互动、情绪 C3算法分类标签-2025 车外风景识别标签 the moment 定制需求说明文档:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/P4DUw5pSdikQRdkbMR7cskDhngg 车内人物识别内容，待评估反馈 | C3算法分类标签-2025 车外风景识别标签 the moment 定制需求说明文档:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/P4DUw5pSdikQRdkbMR7cskDhngg 车内人物识别，待评估反馈
|  |  |  | VLM描述 - 路线事件识别：识别出发、进入特色路段、接近目的地、抵达等关键旅途节点，服务于脚本生成 - 风景事件识别：识别日落、夜景、湖景、山路、地标、天气光线变化等高价值风景时刻 |  |  | 基于themoment联合开发 | P1
- CV标签：
|  |  | 端状态 | 拍照按钮：0=拍照、1=未启动 普通拍摄状态：0=录制中、1=未启动 高光拍摄状态：0=录制中、1=未启动 车内OMS 0=关闭, 1=开启，2=异常 车外前视（广角） 0=关闭, 1=开启，2=异常 车外后视 0=关闭, 1=开启，2=异常 车外左前 0=关闭, 1=开启，2=异常 车外左后 0=关闭, 1=开启，2=异常 车外右前 0=关闭, 1=开启，2=异常 车外右前 0=关闭, 1=开启，2=异常 导航目的地名称 导航目的地地址 导航目的地坐标 导航目的地POI类型 导航路线总时长值 导航驾驶路线 UTC时间 气候 乘员数量识别 主动服务开关 乘员数量 后备箱 挡位行驶挡位 目的地面板-终点、途径点抵达状态 座舱_IOT设备连接状态 座舱_IOT设备类型 座舱_IOT设备名称 座舱_IOT设备电量值 上下电状态 导航家地址名称 导航家地址坐标 导航家地址设置状态 导航公司地址名称 导航公司地址坐标 导航公司地址设置状态 自车定位 隐私授权状态 |  | gai
事件日志
|  | 依赖工具 | 原子工具 | 车内OMS开关、车外摄像头开关[车外前视（广角）、车外后视、车外左前后、车外右前后]、 光影空间首页控制 视频剪辑页面控制 剪同款页面控制 高光成片页面控制 那年今日页面控制 高光拍摄页面控制 普通拍摄页面控制 普通拍照页面控制 普通录像页面控制 普通拍摄设置页面控制 高光拍摄控制开启 普通录像控制开启 普通拍照控制开启 通用拍摄控制关闭 录像中拍照 录像中录音 高光拍摄视角打开 高光拍摄视角关闭 一年四季功能开关 定时拍摄 地理位置 水印 拍照预览 自拍镜像 |  |  | 基于themoment联合开发 | P1
|  |  | 组合工具 | 高光拍摄+成片输出
|  | 手车互联 | 车状态至手机提醒 | - 支持弹出二维码导出到手机、相册、社交平台草稿箱等 |  |  | 基于themoment联合开发 | P1
| 迎宾空间 | 场景效果 | 主动服务 | - 上车迎宾打招呼 | [7 empty] | 情感adv
|  |  |  | - 驻车时识别舱内遗留物品并生成TTS播报内容 | 端侧场景引擎闭环 |  | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧闭环） | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | - 露天停车环境下，结合温度信息做危险物品遗留提醒 - 非露天停车环境下，符合条件进行前挡风清洗 | 端侧场景引擎闭环 |  | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧闭环） | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | - 周视、前后视检测是对应物品时自动开前、后备箱 | 端侧场景引擎闭环 |  | 目前反馈SOP交付标签统一为【大物品】，OTA升级为物品类型 | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧闭环） | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | - 泊出时识别并输出障碍物和影响门区 | 端侧场景引擎闭环 |  | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧闭环） | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  | 页面交互 | PHUD+中控+机器人 | - 开机欢迎动画
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：持重物、行动不便、抱婴儿、路面异常【水坑深坑】、开门异常【雪糕桶障碍物】、露天停车、前/后备箱物品取出/放入、舱内手机物品识别、舱内饮料等危险物品识别
- VLM描述：周围是否是对应物品、环境、物品是否被取出/放进备箱、车内遗留物品、多人识别、停车环境识别、车门空间预测、障碍物检测、特殊人群识别、人物动线识别、Face ID/UWB身份确认、行李箱识别、放物动作识别
- CV标签：识别障碍物和影响门区、用户双手是否被占用
|  |  | 端状态 | - OMS、天气/温度、无线充、UWB/蓝牙、门信号、POI识别、座椅传感器信号、face id=userA
事件日志
|  | 依赖工具 | 原子工具 | 开关车门、开关后备箱、TTS、PHUD/中控、提醒调度、APA泊出、多门协同、悬架、灯效、提示语、门控、移动端状态反馈、电动尾门、舱外语音、行程/POI联动
|  |  | 组合工具 | 离车关怀、无感泊出、车辆焕新、无感持物放物
| 增强哨兵 | 场景效果 | 主动服务 | - 识别到车辆有异常情况时，车外语音警告 | 赛力斯自闭环，字节提供标签 |  |  | P0 | 赛力斯实现 |  | 赛力斯
|  |  |  | - 对哨兵基本信息做总结，包括停车时长、耗电量、哨兵识别风险事件总结等 |  |  |  | P0 | 赛力斯实现 |  | 赛力斯
|  |  |  | - 协同感知车外摄像头、超声波雷达形成事件总结 |  |  | 数据采集中 | P0 |  |  | 赛力斯 |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16
|  |  |  | - 识别到高危场景时，在用户授权的情况下，主动挪车 | [6 empty] | 赛力斯
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：车外异常人员、非机动车、障碍物识别数据及情况
- VLM描述：车外异常情况简要描述，不超过20字
- CV标签：低风险、中风险、高风险
|  |  | 端状态 | 不涉及
|  |  | 事件日志 | 不涉及
|  | 依赖工具 | 原子工具 | 大灯、车外扬声器
|  |  | 组合工具 | 360环视摄像头、毫米波/超声波雷达
|  | 手车互联 | 信息同步 | - 支持小程序查询哨兵状态，不支持通知到豆包手机
| 天气路况保护 | 场景效果 | 语音任务 | - 开启天气保护 | 端侧场景引擎闭环，开关做进任务中心
|  |  | 主动服务 | - 识别用户用车过程中的雾天场景，在雾天开启后雾灯的保护及恢复策略 |  |  | 规则的主动推荐分工是否全部字节负责 | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧闭环） | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 识别用户用车过程中的雨天场景，在雨天开启湿滑模式的保护及恢复策略 |  |  |  | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧闭环） | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  |  |  | - 识别用户用车过程中的雪天场景，在雪天开启雪地模式的保护及恢复策略 |  |  |  | P0 |  |  |  | 系统预设条件任务（端侧闭环） | 是 | 2026/8/30 | 09/13
|  | 依赖感知 | 视觉 | - VLM标签：天气、路况
- VLM描述：路况：湿滑、积雪；天气：雨天、雾天、雪天、晴天；
- CV标签：不涉及
|  |  | 端状态 | - 驾驶模式状态、雾灯开启状态、天气路况保护开关状态
|  |  | 事件日志 | 主动服务推荐事件、用户确认/取消事件
|  | 依赖工具 | 原子工具 | 开启后雾灯、湿滑模式、雪地模式
|  |  | 组合工具 | 一键开启保护及恢复
感知输入增强 | 隔空手势 | 指着说 |  |  |  | 隔空手势-场景效果-感知输出 |  | P1 |  |  |  | 支持模拟query链路 | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | NS阀 | 09/13
|  | 主动服务联动 | OK 手势确认 |  | 在主动服务后 | 隔空手势-场景效果-感知输出 |  | P0 |  |  |  | 支持模拟query链路 | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | NS阀 | 09/13
|  |  | 摆手手势取消 |  |  | 隔空手势-场景效果-感知输出 |  | P0 |  |  |  | 支持模拟query链路 | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | NS阀 | 09/13
|  |  | 挥手（上下/左右）手势翻页 |  |  | 隔空手势-场景效果-感知输出 |  | P1 |  |  |  | 支持模拟query链路 | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | NS阀 | 09/13
手车互联 | 人寻车 | 车位周边环境识别 |  | 在用户进入停车场后，利用端侧 VLM 识别车位楼层和周边标志物，在手机侧为用户提供寻找车位的建议。包括楼层、区域和车位号，标志物以约50 个字文本反馈。 |  | 人寻车-手车互联-手机查询车状态 | 需求已对齐，模型初版提供时间为 6 月份 | P0 | 手车互联 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | NS阀 | 09/13
HMI | 桌面-豆包空间一级 | 豆包超能力 | 豆包场景推荐 | 主动为用户因地因时因人制宜的提供，可供探索的多个主题场景服务，每个场景会组合符合此主题场景相关的AI技能 |  | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：场景内容策略、推荐策略与数据接口输出 | P0 |  |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16 | 0510：1、【不变的是】：豆包空间桌面的产品形态没有变；闪念，场景推荐、全局技能，个性化氛围的需求没有变的 2、【变化的是】：需要再次共创界面的布局状态，表现力效果；以及功能的名字调整 整体优先级P0
|  |  | 豆包全局技能 | 根据高频场景（情感陪伴、出行服务、座舱舒适、娱乐放松、安全守护、生活助手等）聚合呈现的豆包全局的AI技能。 |  | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：技能清单定义、引导内容与能力接口输出 | P0 |  |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16
|  | 豆包闪念 | 豆包思绪 | 以轻量文案呈现豆包的「念头」和「情绪」，展示豆包对当下情况理解后的感受与状态，以有趣的表达建立与用户的情感连接。 |  | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：文案内容与状态判断逻辑输出 | P0 |  |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 + 赛力斯执行工具 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16
|  | 豆包个性化氛围 | 场景推荐氛围 | 场景推荐切换时，AI 生成氛围标签驱动场景粒子，整个空间的 3D 粒子跟着变化；实现千人千面的氛围变化 功能数据清单：场景内容策略、推荐算法与数据接口输出 |  | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：氛围与场景的映射策略 | P0 | ？ |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16
|  |  | 豆包闪念氛围联动 | 豆包冒出念头时，联动PHUD 的AI感知可视化信息配合轻量粒子呼应；实现跨屏个性化氛围联动： |  | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：联动触发标签与闪念事件数据输出 | P0 | ？ |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16
| 桌面-Dock栏 | AI bar | 出行bar | 1、默认状态：地图入口与目的地搜索 2、无导航时显示行前推荐（行程预测、citydrive推荐） 3、有导航时显示目的地，或行中推荐（行程预测、citydrive推荐） |  | HMI-页面交互-AI任务岛 | 字节提供出行主动服务的数据，此处没有目的地搜索 | P0 |  |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16
|  |  | 舒适bar | 1、默认状态：温度调节快捷入口 2、舒适服务推荐 |  | HMI-页面交互-AI任务岛 | 字节提供舒适主动服务的数据 | P0 |  |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16
|  |  | 娱乐bar | 1、有歌曲播放时，显示播放器的功能 2、默认状态是引导AI电台功能入口，无需字节的数据 |  |  |  | P0 |  |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16
|  | 持续任务岛 | AI-长时任务执行状态显示 | 长时任务触发后的状态显示 AI剧本杀、豆包导游、风格化TTS、豆包辩论/面试/英语陪练/情绪树洞 |  | AI按键-页面交互-长时任务页 | 字节提供长时任务的执行状态数据 | P0 |  |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16
AI设置 | AI按键 | 短按 | always on 开关 | 一键打开和关闭豆包的察言观色感知能力以及主动服务 | - Alwayson 开关（主动听视觉开启） - 持续观察（有i详情描述，场内外视觉关闭，车外基础for安全的视觉仍然work） - 持续聆听（开启后支持舱内全时免唤醒，且人人对话进上下文） 2c话术后续详设 - 主动服务开关独立出来 | AI按键-页面交互-快捷按钮 | Always on的最新细节定义未完全锁定，计划515前联合评审 | P0 |  |  |  | AI链路配置开关 | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | NS阀 | 09/13
|  | 旋钮 | 切换AI风格 | 通过旋钮切换AI多种预设风格 |  | AI按键-页面交互-快捷按钮 | AI风格方案未正式明确，计划515前联合评审 | P0 |  |  |  | 风格变量链路开发 | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | NS阀 | 08/16 | 0510:和字节明确了AI风格的种类，待0511整体拍板。P0优先级 待确认，豆包IP风险
| 一键无痕 | 删除范围 | 删除范围 | 需可以删除指定时间范围内该账号下的乘客身份、记忆和日程 |  | 一键无痕-页面交互-快捷按钮 | 总结后的记忆能不能删除？ | P0 | ？ |  |  | AI链路配置开关 | 是 | 2026/8/30 | 09/13 | NS阀 | 09/13 | 总结后的长期记忆不支持，支持删除短期记忆
| 账号 | 新车首次登录 | 豆包APP扫码登录 | 引导用户登录豆包提供全量AI功能，若跳过，需二次确认强提醒对AI的影响 |  | 账号-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | OTS阀 | 08/16
|  | 豆包账号登录与退登 | 登录 | 提供豆包账号登录的方式 |  | 账号-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | OTS阀 | 08/16
|  |  | 退登 | 提供豆包账号退登的方式 |  | 账号-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | OTS阀 | 08/16
|  | 豆包账号信息展示 | 在OEM用户中心展示豆包账号信息 | 在OEM用户中心展示豆包账号信息，包括昵称、头像、登录状态 |  | 账号-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | OTS阀 | 08/16
|  | 乘客管理 | 添加乘客 | 识别用户单次用车周期内主动发起对话，豆包主动询问是否添加乘客。 添加专属或共享乘客，包括面容录入、称呼、性别、生日等 | 认识人的流程、如头像问题再聊 | 账号-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | OTS阀 | 08/16
|  |  | 认识一下乘客 | 删除已添加乘客 |  | 账号-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | OTS阀 | 08/16
|  | 个性化管理 | AI记忆管理 | 删除及存储 |  | 账号-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 08/16 | OTS阀 | 08/16

## 🧩联合AI应用功能清单
产品分类 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 功能描述 | 映射功能 | 状态 | 优先级 | 优先级调整 | 计划排期 | 实现方式 | 是否涉及赛力斯开发 | 赛力斯可开始联调时间 （预估） | 字节联调时间 （预估） | 字节提交版本版本时间 （预估） | AI功能提测 （预估） | CDC释放时间 （预估） | 版本对应阀点 | 备注
工具应用 | 舒适空间 | 温感场景 |  |  | 基于车内环境和端状态，为用户主动调整空调、座椅舒适、香氛。 | 舒适空间-场景效果-主动服务 | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/31 | 2026/08/05 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  | 舒适空间界面呈现 | 舱内外环境可视化 |  | 基于感知信号，还原舱内外环境状态 | 舒适空间-页面交互-PHUD感知可视化 | 已明确需求范围，部分乘员感知依赖于端侧大模型 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/31 | 2026/08/05 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 推荐卡片及历史推荐卡片 |  | 获取舒适推荐的思考原因和控件，进行卡片呈现 | 舒适空间-页面交互-舒适空间app | 卡片数据依赖于字节输入 | P0 |  |  | 页面COT展示 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/31 | 2026/08/05 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 舒适dock卡片呈现 |  | 高置信度舒适推荐dock栏内容显示 | 舒适空间-页面交互-AI任务岛 | 卡片数据依赖于字节输入 | P0 |  |  | AI dock | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/31 | 2026/08/05 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 及时交互卡片舒适推荐 |  | 舒适建议推荐给用户进行确认及示意的全局卡片 | 舒适空间-页面交互-即时交互卡 | 及时交互卡片由字节负责 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/31 | 2026/08/05 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 休憩与冥想方案推荐 |  |  | 包含座椅(按摩/通风/加热)、唤醒时间、主题(壁纸、白噪音、氛围灯)、空调等 | 舒适空间-页面交互-舒适空间app | 需要字节评估： 1. 是否支持在舒适空间应用页面呈现方案推荐；5/9 松弛/竞娱/宠物空间 产品设计方案 0506 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/31 | 2026/08/05 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀 | 0510：与字节明确可支持，P0优先级 待明确范围后决策优先级
|  | 休憩与冥想方案生成 | 方案策略：包括座椅空调设置、冥想主题调节 |  | 包含主题(冥想方法、壁纸、氛围灯)、座椅、空调等 | 舒适空间-页面交互-语音任务 舒适空间-页面交互-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/31 | 2026/08/05 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  | HMI 显示：沉浸式素材的生成 |  |  | 舒适空间-页面交互-长时任务页 | 需要字节评估： 1. 生成式 HMI 效果 demo；6/30 | P0 |  |  | 长时任务页面开发 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/31 | 2026/08/05 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 0510：HMI效果仍为630，产品建议P0优先级 需要再次讨论
| 出行服务 | 对话式导航 | 自然语言目的地输入 | 模糊目的地理解 | 用户通过自然语言描述目的地（如"去那家经常去的咖啡店"），系统通过多轮对话和记忆库匹配，理解并确认目的地 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 精确地址识别 | 用户说出具体地址或POI名称，系统识别并匹配到准确的目的地。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 目的地候选推荐 | 当用户输入的目的地存在多个候选时，系统通过对话引导用户选择最准确的目的地。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 地图视图初始化 | 初始化 AI 小地图的 MapView 实例，关联渲染 surface。 | 出行服务-页面交互-即时交互卡 | 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | POI 图层管理 | AI地图提供地图兴趣点（POI）的批量渲染、焦点状态控制、交互事件监听及图层清空能力，支持区域批量显示、单个高亮 / 取消高亮、点击 / 焦点回调与一键清除所有 POI。 | 出行服务-页面交互-即时交互卡 | 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图中点相关能力 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 目的地确认与调整 | 系统展示识别到的目的地信息，用户确认后直接发起导航，或者对已设置的目的地进行修改或重新输入。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  | 智能路线规划 | 智能路线规划 | 支持用户通过对话设置多目的地、路线偏好（避开高速 / 最短 / 最快路径等），系统自动规划最优访问顺序与路线 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 途经点添加 | 支持单途经点添加，也支持多途经点添加并由系统优化途经顺序。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 途经点删除 | 支持用户删除已添加的途经点。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 途经点调整 | 支持用户调整途经点的访问顺序或替换途经点。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 路线图层管理 | 支持在地图上渲染多条路线（含默认选中项）、区分主次路线并高亮选中路线、监听路线选择 / 切换事件回调，以及一键清空地图上所有已渲染路线。 | 出行服务-页面交互-即时交互卡 | 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图中路线管理 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  | 车标与地图视图控制 | 车标控制 | 切换 AI 小地图车标显示样式（导航中、静止等），并支持控制地图是否跟随车标自动移动。 |  | 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图中车标控制 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 地图模式控制 | 支持切换 AI 小地图地图的白天 / 黑夜显示风格。 |  | 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图中地图模式控制 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 视图参数控制 | 调整 AI 小地图缩放比例，控制显示范围，指定地图视图的中心点坐标。 |  | 可视功能，赛力斯实现，字节基于此实现ai小地图视图控制 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/6/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  | 导航中实时路线优化 | 信息问询 | 用户在导航过程中针对路线、路况等询问。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  | 多轮对话管理 | 意图理解与澄清 | 支持导航场景下的用户意图识别（如设置目的地、修改路线、添加途经点等），并可通过多轮对话完成信息补全与歧义消解。 |  |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  |  |  | 上下文理解 | 支持多轮对话上下文记忆，同时可结合车辆状态、位置、时间等场景信息，实现连贯、场景化的用户意图理解。 |  |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Pre-OTS阀
|  | 出行主动服务 | 意图识别 | 出行意图识别 | 结合多模态感知信息、导航数据、用户个性化数据、日程信息等多源数据，判断用户的出行意图，以及当前处在高效通勤、休闲出行、长途出行、旅游、无目的兜风哪种场景下。 |  |  | P1 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 充能意图识别 | 结合车辆能源感知信息、导航数据、用户充能习惯、POI 检索信息判断是否需要推荐用户前往某个地点充能。 |  |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 休憩意图识别 | 结合多模态感知信息、导航数据、POI 检索信息判断是否需要推荐用户前往某个地点休息。 |  |  | P1 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 主动规划 | 个性化路线推荐 | 根据导航信息、用户习惯、当前出行意图等数据，使用 AI 进行算路规划，向用户推荐合理的行驶路线。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 补给推荐 | 根据导航信息、用户习惯、当前出行意图、时间、POI 检索信息等数据，推荐用户在沿途购买早餐、咖啡等。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 休闲娱乐地点推荐 | 根据用户习惯、出行意图、POI 检索数据等，向用户推荐吃喝玩乐的地点，方便用户直接导航前往，较少用户筛选成本。 |  |  | P0 | [10 empty] | 纳入生活服务推荐
|  |  |  | 充能地点推荐 | 根据用户充能意图识别结果、导航信息、POI 检索数据等，向用户推荐充电地点。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 休息地点推荐 | 根据用户休憩意图识别结果、POI 检索数据等，向用户推荐休息地点（包括长途服务区等）。 |  |  | P2 |  |  |  | 否
|  |  |  | 停车地点推荐 | 根据用户导航信息、目的地周边 POI 检索数据等，向用户推荐停车地点。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 导游服务推荐 | AI 根据感知信息判断用户是否处在旅行中，或正在前往景点，可以根据用户意图主动推荐用户开启豆包导游。 |  |  | P2
|  |  | 聚合展示 | AI Bar | Dock 栏 Agent Bar 区域显示出行类聚合信息。 | 出行服务-页面交互-AI任务岛 | 可视功能，字节提供出行主动服务数据，赛力斯显示 | P0 |  |  | AI dock | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 行程管家 | 行程管理 | 行程新建 | 语音 / 文本智能生成行程，支持链接解析、AI 自动分段，多页面统一展示。 | 出行服务-场景效果-语音任务 出行服务-页面交互-导航地图app 出行服务-页面交互-即时交互卡片 |  | P0 |  | shengfei | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 0510:自动分段与字节沟通，可做，P0优先级
|  |  |  | 行前修改 | 行程参数编辑、途经点顺序优化、行程优先级标记管理,包含行程点的增删改。 |  | 重要行程标记暂时无法实现，tag暂时无法实现 | P2
|  |  |  | 行程详情查看 | 多入口查看行程，详情页支持编辑、删除。 | 出行服务-场景效果-语音任务 出行服务-页面交互-导航地图app 出行服务-页面交互-即时交互卡片 | 可视功能，ai小地图中由字节实现，系统地图中，由字节提供行程数据，赛力斯实现 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 行程列表查看 | 行程聚合展示，支持多维度筛选及组合条件精准检索。 | 出行服务-场景效果-语音任务 出行服务-页面交互-导航地图app 出行服务-页面交互-即时交互卡片 | 可视功能，ai小地图中由字节实现，系统地图中，由字节提供行程数据，赛力斯实现 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 行后隐私整理 | 历史行程敏感地点脱敏，AI 优化归档分类便于查询。 |  |  | P2
|  |  | 当日行程操作 | 当日行程列表查看 | 导航 / 巡航场景下，全域透出当日行程信息与快捷操作。 | 出行服务-场景效果-语音任务 出行服务-页面交互-导航地图app 出行服务-页面交互-即时交互卡片 | 可视功能，ai小地图中由字节实现，系统地图中，由字节提供行程数据，赛力斯实现 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 行中动态调整 | 途中增删途经点、修改行程参数，AI 自动重算与分段。 | 出行服务-场景效果-语音任务 出行服务-页面交互-导航地图app 出行服务-页面交互-即时交互卡片 | 可视功能，ai小地图中由字节实现，系统地图中，由字节提供行程数据，赛力斯实现 | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 逻辑冲突校验 | 时间冲突检测预警，结合外部变化智能适配行程方案。 | 出行服务-场景效果-主动服务 | 暂无法实现 | P1 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 行程提醒与执行 | 行程提醒 | 风险动态预警，提供静默、轻提醒、强提醒多类通知模式。 | 出行服务-场景效果-主动服务 | 暂无法实现 | P1 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 行程执行 | 行程联动导航，自动判断到达节点，实时更新执行状态。 | 出行服务-页面交互-导航地图app 出行服务-感知信号-端状态 出行服务-感知信号-事件日志 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 智能信息增强 | 智能信息增强 | 同步行程相关的预约信息和营业时间等信息。 |  |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 数据同步 | 数据同步 | 行程结构化数据持久化存储，支持豆包记忆与车端同步。 | 出行服务-页面交互-导航地图app |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13
|  | 带我兜风 | 兜风路线规划 | 语音触发兜风规划 | 基于用户模糊或明确的兜风指令意图，进行相应的兜风路线规划。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | AI主动推荐兜风规划 | 基于场景条件主动推荐兜风用户确认后，根据用户偏好/收藏点等等进行兜风路线规划。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 沿途POI推荐 | 沿途POI推荐 | 进入兜风场景后，实时进行沿途监测，推荐用户兴趣点或热门的POI等。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 导游 | 导游启动 | 语音发起 | 用户通过语音主动发起导游服务。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | AI主动推荐 | 结合行程管家/目的地类型或可以根据用户交流上下文，推断自驾出行意图，主动推荐用户开启豆包导游。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 导游服务 | 出行提示 | 基于自驾行程路线，给用户进行出行相关提示，包括目的地信息相关提示、天气提示、攻略提示等等。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 主动讲解 | 结合驾驶路线，主动讲解沿途POI。 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 服务规划 | 结合出行时间和路线等，主动进行美食规划等等相关服务 | 出行服务-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 是 | 2026/8/2 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 多模态沿途问答 | 多模态沿途问答 | 用户可以对沿途内容进行语音/手势问询识别，支持POI、车辆、警示牌等识别，可针对识别内容讲解及延伸问答等。 | 出行服务-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 屏幕理解能力 | 是 | 2026/8/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 导游接续 | 导游接续 | 接续车机上的导游讲解及步行导航。 |  |  | P2 |  |  |  | 是 |  | 2026/07/28 | 2026/08/13
|  | 充电管家 | 智能推荐最优充电站 | AI主动推荐充电站 | 基于用户状态、车辆电量、行程规划等条件智能判断（周末短途出行、通勤、日常出行等补能场景），AI主动触发充电站推荐。 | 充电-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 用户语音找充电站 | 用户语音主动发起找桩需求，AI需理解用户意图并根据感知记忆内容生成充电站推荐。 | 充电-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 智能推荐最优充电路线 | AI主动推荐充电路线 | 当用户有长途出行计划，单个充电站推荐无法满足用户需求，AI会主动结合感知记忆进行充电路线的主动推荐。 | 充电-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 用户语音规划充电路线 | 用户语音意图输入，需要规划充电路线，则根据用户的语音意图需求+感知记忆相关内容，推荐反馈充电路线。 | 充电-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/07/28 | 2026/08/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 主动预约充电站 | AI主动预约充电站 | AI基于用户状态，车辆信息，行程计划等条件判断是否主动预约/取消充电站。 |  |  | P2
|  |  |  | 用户语音预约充电站 | 用户语音意图输入，需理解童用户预约/取消充电桩需求并执行。 | 充电-场景效果-语音任务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 否
|  |  | 无感开启充电口 | AI主动开启充电口 | 基于车辆状态，后视摄像头识别充电桩等条件判断是否满足无感开启条件，并执行开启。 | 充电-场景效果-主动服务 |  | P1 |  |  | 感知依赖 + 框架自然实现 + 工具 | 是
|  |  | 充电陪伴 | 充电中车内AI主动服务 | 充电中用户在车内等候，在车端（中控屏）推荐娱乐放松服务，帮助用户打发充电等待时间。 |  |  | P2
|  |  |  | 充电中车外AI主动服务 | 充电中用户在车外等候，AII推荐相关的周边娱乐放松服务地点给用户，打发充电等待时间。 |  |  | P2
|  |  | 主动优化充电设置 | 主动调整充电电量上限 | 基于电池类型、充电习惯及出行场景，智能动态临时调整充电上限，兼顾电池健康校准与出行续航需求。 |  |  | P2
|  |  | 充电狗服务 | AI主动推荐充电狗服务 | 用户有充电需求，但是来不及去充电站，则结合感知记忆主动推荐充电狗服务，展示车机端的二维码页面。 |  |  | P2
|  |  |  | 用户语音下单充电狗服务 | 用户语音意图输入充电狗服务需求，则根据用户语音意图，展示车机端充电狗服务页面。 | 充电-场景效果-语音任务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 工具
|  | 停车大师 | 支付账号与管理 | 支付账号 | 支持支付宝账号登录、退出、绑定授权。 | 停车支付-场景效果-语音任务 | 赛力斯实现，字节通过语音控制操作 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 支付明细 | 小程序中显示缴费明细。 | 停车支付-场景效果-语音任务 | 赛力斯实现，字节通过语音控制操作 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 场景处理 | 出场识别 | 识别用户的出场行为判断是否要进行停车支付。 | 停车支付-场景效果-主动服务 | 赛力斯实现，传参数给字节，字节开始停车支付 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 入场识别 | 识别用户的入场行为，进行对应的入场感知。 | 停车支付-场景效果-主动服务 | 赛力斯实现，传参数给字节，字节开始gui，预备支付 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 二维码识别 | 识别二维码图像，进行处理。 | 停车支付-场景效果-主动服务 | 赛力斯实现，传二维码给字节，字节开始gui，识别是否停车场二维码 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 支付处理 | 主动推荐停车支付 | 支持进行停车支付处理结算，主动显示对应支付页面。 | 停车支付-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 语音意图触发停车支付 | 支持用户语音控制进行停车支付处理。 | 停车支付-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 省钱大师 | 优惠支付 | 对支付优惠进行计算比对。 | 停车支付-场景效果-主动服务 | 有风险说是省钱大师无法实现 | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 提前支付 | 根据停车支付相关信息推荐询问用户，进行提前优惠支付或费用补缴。 | 停车支付-场景效果-主动服务 | 有风险说是省钱大师无法实现 | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/30 | 2026/09/15 | 2026/09/29 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
| AI 电台 | 推荐列表 | 列表详情 |  | 豆包基于三方音频的资源，根据用户行程及用车场景生成节目单，展示推荐内容，支持滑动查看全量清单，支持推荐歌曲、播客 / 有声书、新闻、路况 | AI 电台-页面交互-媒体中心app | 风险： 1.双方研发层面未对齐，不清楚能做到什么程度 2.对我们的具体依赖是哪些资源和接口？ 3.下游的研发很焦虑不清楚到底要做哪些工作 | P0 |  |  | 页面COT展示 | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/6 | 2026/8/11 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 页面交互效果 | Agent 思考过程展示 |  | 当 Agent 进行推荐内容更新或其他交互时，界面显示其思考过程 | AI 电台-页面交互-媒体中心app |  | P0 |  |  | 页面COT展示 + AI dock | 否 |  | 2026/8/6 | 2026/8/11 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 语音编排 | 编辑节目单 |  | 支持用户通过语音进行编排，如添加 / 删除节目单内容 | AI 电台-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/6 | 2026/8/11 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | Director调用媒体工具实现
|  |  | 刷新节目单 |  | 当识别到车内状态变化时（如上来个小孩或重新变更了导航行程），实时刷新节目单内容 | AI 电台-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/6 | 2026/8/11 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
| 娱乐搭子 |  |  |  | 陪用户共同完成观影、追剧、观看游戏直播等影音内容，为用户提供实时观影答疑、内容解读的智能陪伴角色，打破单一观影的单调性，互动过程不打断影片播放节奏，增强观影参与感 | 娱乐搭子-场景效果-语音任务 娱乐搭子-场景效果-主动服务 娱乐搭子-页面交互-AI任务岛 娱乐搭子-页面交互-长时任务页 娱乐搭子-页面交互-快捷按钮 | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  | 支持赛力斯触发 + 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/6 | 2026/8/11 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
| 后排屏视频聚合主页 | 推荐视频内容排序 |  |  | 根据豆包给出的排序策略，由我方云端进行汇总排序 |  |  | P1 | P2 | [9 empty] | 0603:赛力斯反馈该功能由于爱奇艺、芒果tv不上故砍掉
| 生活服务 | 餐厅订座 （RMT决议场景） |  |  | 餐厅搜索，餐厅订座 | 生活服务-场景效果-语音任务 生活服务-页面交互-AI任务岛 生活服务-页面交互-长时任务页 生活服务-依赖工具-组合工具 | 可完成一句话订座，不支持记忆订座 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/20 | 2026/7/23 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 需支持豆包记忆
|  | 餐厅排队 （RMT决议场景） |  |  | 餐厅排队取号 | 生活服务-场景效果-语音任务 生活服务-页面交互-AI任务岛 生活服务-页面交互-长时任务页 生活服务-依赖工具-组合工具 | 可完成一句话排队，不支持记忆排队 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/20 | 2026/7/23 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 需支持豆包记忆
|  | 点咖啡/茶饮/零售到店取 （RMT决议场景） |  |  | 品牌点咖啡/点茶饮到店取 | 生活服务-场景效果-语音任务 生活服务-页面交互-AI任务岛 生活服务-页面交互-长时任务页 生活服务-依赖工具-组合工具 | 可完成一句话下单，点单过程页面会显示。不支持记忆点单 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/20 | 2026/7/23 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 需支持豆包记忆
|  | 搜美食 |  |  | 精准/模糊搜索餐厅POI | 生活服务-场景效果-语音任务 生活服务-页面交互-AI任务岛 生活服务-页面交互-长时任务页 生活服务-依赖工具-组合工具 | 可完成一句话搜美食 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/20 | 2026/7/23 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 点外卖（TBD） （RMT决议场景） |  |  | 支持外卖（TBD） |  | RMT 决议场景，但目前属于规划中，VUI可支持时间未知 | P2
|  | 景点门票（TBD） （RMT决议场景） |  |  | 景点搜索，门票购买 |  | RMT 决议场景，但目前属于规划中，VUI可支持时间未知 | P2
|  | 电影票购买（TBD） |  |  | 电影票搜索，电影院选择并购买 |  | 规划中，VUI可支持时间未知 | P2
|  | 酒店预定（TBD） |  |  | 酒店搜索，酒店预定 |  | 规划中，VUI可支持时间未知 | P2
|  | 主动推荐服务（TBD） |  |  | 主动推荐服务 | 生活服务-场景效果-主动服务 | 主动服务链路集成需要重构和打通（无法赶上820时间节点） | P1
| 熟路plus | 出行场景判别 | 场景识别与输出 | 场景识别 | 结合行驶时段、导航目的地、舱内交互行为、车况数据，推理出行场景 | 熟路plus-场景效果-主动服务 | 待RMT决策 | P0 | 另议 | songyin |  | 是 | [6 empty] | 0510：无确认结果，0511与owner沟通后明确
|  |  |  | 用户确认与修正 | 支持用户对场景识别结果进行确认或动态修正 | 熟路plus-场景效果-语音任务 | [5 empty] | 是
|  | 风格及原子能力调用 | 智驾风格适配 | 场景化风格请求 | 座舱大模型根据场景与记忆，向智驾发起驾驶风格适配请求 | 熟路plus-场景效果-主动服务 | [5 empty] | 是
|  |  | 座舱原子能力编排调用策略 | 原子能力 | 大模型调用座舱原子能力 | 熟路plus-可控工具-原子能力 | [5 empty] | 是
|  |  | 状态反馈 | 执行状态回传 | 智驾和座舱将执行结果反馈给座舱大模型，用于记忆更新 | 熟路plus-场景效果-主动服务 | [5 empty] | 是
|  | 用户记忆计算与应用 | 记忆更新 | 驾控记忆更新 | 根据用户驾控指令与智驾执行结果，更新熟路记忆 | 熟路plus-数据交互-熟路创建 | [5 empty] | 是
|  |  |  | 座舱记忆更新 | 根据用户座舱操作与执行结果，更新记忆 | 熟路plus-数据交互-熟路创建 | [5 empty] | 是
|  |  | 记忆应用 | 推理前检索 | 大模型推理前主动检索历史熟路记忆，注入上下文 | 熟路plus-数据交互-熟路创建 | [5 empty] | 是
| 有眼力见的老司机 | 识物临停 | 无参照物临停 | 模糊指令，多模态指令，POI检索 | 模糊指令，多模态指令，POI检索 | 有眼力见的老司机-场景效果-语音任务 | 待RMT决策 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | [6 empty] | 整体价值认可，待上会决策和元戎明确最终范围
|  |  | POI类参照物临停 | 语义理解，任务编排，POI检索 | - 在智驾行车模式下，用户指定某个POI类参照物临停，比如“前面那个星巴克旁边停一下”，为用户选择视距内（TBD=250m）最近的该POI点位，靠边临停。 - 用户提前发起导航和途经点，支持在途经点或目的地靠边临停。 | 有眼力见的老司机-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | [5 empty] | TBD
|  |  | 停车场智能选位泊车 | 语义理解，任务编排，前置VLM视觉识物，POI检索 | - 在低速场景下，豆包发起指令，在前面那个停车场停车，车辆自动识别停车场路口进入，进入后，结合视觉感知理解，自动寻找近电梯口车位、充电/非充电车位等，阴凉车位等完成停车任务。 - 指定园区内楼栋，如光电园A栋门口停车，完成自动泊车任务。 | 有眼力见的老司机-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | [5 empty] | TBD
|  |  | 视觉参照物临停 | 语义理解，任务编排，前置VLM视觉识物，POI检索 | - 识别车辆特征（如车辆类型），人物特征（如衣着颜色）等，定位目标位置，并完成停车动作。 | 有眼力见的老司机-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 工具 | 是 | [5 empty] | TBD
| 情感空间 | 主动安抚 | 路怒安抚 | 紧急避让事件 | 监测到车辆急刹车或紧急避让减速时，主动通过语音和氛围灯安抚用户情绪，缓解惊吓。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 路线拥堵事件 | 导航处于拥堵路段且长时间车速过低时，通过语音或播放媒体内容安抚用户的焦躁情绪。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 频繁鸣笛 | 识别到用户连续或长按鸣笛时，主动安抚并建议用户平复心情，待车辆平稳后再介入。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 多次/超长红灯等待 | 连续遇到红灯或单个红灯等待时间过长时，主动搭话缓解无聊，并根据用户习惯推荐按摩或媒体。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 低落安抚 | 情绪爆发 | 识别到舱内用户有争吵或生气情绪时，视情况保持沉默或使用克制、附和的用词进行情绪疏导。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 情绪低落陪伴 | 识别到主驾深呼吸叹气或情绪低落时，提供“我在”的陪伴感，并推荐偏好。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 儿童安抚 | 婴儿哭闹安抚 | 监测到后排婴儿长时间哭闹且伴有动作时，基于婴儿偏好主动协助家长分担安抚任务。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 主动夸赞 | 美好事件夸赞 | 成功喜悦的共振 | 识别到舱内用户大笑、开心或表达高能量词汇时，机器人展示庆祝表情并拉满情绪价值。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 美好事物共鸣 | 车辆途经风景区等特定POI且用户发出赞叹时，AI识别并予以回应共鸣，顺带轻量科普景点。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 文明驾驶行为夸赞 | 文明驾驶礼让行人 | 识别到斑马线前停车礼让行人且重新起步后，夸赞用户的文明驾驶素质，提供正向情绪标签。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 夜间会车关远光灯 | 夜间会车时，识别到用户主动切回近光灯操作后，结合安全属性夸赞用户的“老司机”素养。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 驾驶技术夸赞 | 连续绿灯平稳驾驶 | 连续通过多个绿灯且车辆加减速控制极其平顺时，结合路况和驾驶习惯夸赞用户的专业车技。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 黄金右脚 | 行程结束挂入P档时，若单次能耗极低，则主动展示能耗数据图表并结合省钱维度夸赞脚法。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 主动关心 | 驾驶状态关心 | 长途驾驶 | 系统触发长途驾驶提醒时，豆包主动提醒用户，并基于用户偏好联动舱内硬件 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 分心提醒 | 检测到用户轻度/重度分心，豆包主动提醒用户集中注意力，并基于用户偏好联动舱内硬件 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 疲劳驾驶 | 轻度/重度疲劳驾驶，豆包主动提醒用户集中注意力，并基于用户偏好联动舱内硬件 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 危险动作关心 | 打电话 | 主驾持手机贴耳打电话，豆包主动提醒用户集中注意力，并基于用户偏好联动舱内硬件 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  |  | 抽烟 | 主驾抽烟，豆包主动提醒用户集中注意力，并基于用户偏好联动舱内硬件 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 人员关心 | 连续咳嗽 | 监测到舱内人员频繁咳嗽时，主动调高空调温度、调整风向避人吹，并结合健康病史提供轻柔关切。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 乘客关心 | 乘客睡眠 | 监测到副驾或后排乘客睡眠时，主动关闭车窗并询问是否切换至主驾头枕音响模式。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 环境关心 | 舱内外温差关心 | 驻车且舱内外温差达到10°C以上时，结合用户的衣着特征和极端天气情况，主动叮嘱用户注意防寒保暖。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 主动分享 | 驻车娱乐 | 驻车玩手机分享 | 驻车休息期间识别到驾驶员开心玩手机时，扮演“吃瓜群众”人设主动发起好奇询问互动。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 仪式感分享 | 跨年倒计时 | 跨年夜零点时刻，全车氛围灯切换为庆典模式，语音配合呈现具有感染力的倒计时与新年祝福。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 记忆偏好闲聊 | 兴趣资讯推送 | 结合用户的动态画像和高权重兴趣标签，在堵车或等红灯的无高频对话场景下自然切入资讯分享。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 主动逗趣 | 独行消遣互动 | 独行消遣事件 | 夜间高速行驶且车内长时间静默无交互时，主动抛出破冰话题、推荐音乐或讲冷笑话消遣解闷。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 旅途行程节点互动 | 临近目的地亲子互动 | 距离强娱乐属性目的地较近且车内儿童处于非睡眠状态时，主动发起亲子游戏挑战保持正向活跃的氛围。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 记忆相关调侃 | 减脂监督 | 识别到用户深夜前往高热量餐饮POI且有减肥Flag记忆时，以坏笑表情和共谋的语境调侃监督。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 场景互动调侃 | 忘关转向灯 | 当转向灯开启超过60秒且无变道意图时，用幽默的调侃方式提示用户关闭。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 通用打招呼（规则） | 访客/新用户问候 |  | 基于Face ID识别用户身份，若为“未知”访客或<30天新用户，采用友好、大方、简单直接的“简单招呼+能力透传”话术模板。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 老用户问候 |  | 基于Face ID识别为≥30天老用户，采用默契、随意的“随性开场+昵称+动态环境（天气/车况/日期）”话术模板，拒绝机械感。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 多乘员问候 |  | 识别到主驾与副驾同时或先后落座时，遵循语音通道排他性，优先问候主驾，或采用包含“简短招呼+随性开场”的组合策略避免播报混乱。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 纪念日打招呼 | 生日祝福 |  | (优先级最高) 识别到系统日期匹配Face ID用户生日且为当天首次上车，直接进入惊喜模式，联动暖金柔光氛围灯、BGM及生日动画送上祝福。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 法定节假日问候 |  | 在春节、圣诞等节假日当天首次上车触发。早晨侧重“提气/拜年”激发活力，晚间侧重“团圆/放松”，并配合节日专属色氛围灯（如春节红、圣诞红绿）。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 节气与时令问候 |  | 筛选高感知度节气（如冬至、立春）触发。关联饮食与养生话题（如冬至吃饺子），配合季节性氛围灯色调（如立春绿、冬至暖橙）。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 情感纪念日问候 |  | 在520/七夕/结婚纪念日，检测到Face ID判定的“伴侣”双人落座时触发。AI定位为“僚机”，通过淡粉色氛围灯和害羞表情烘托气氛，点到为止。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 提车纪念日问候 |  | 提车纪念日，识别到车主本人，问候 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 个性化打招呼 | 久别重逢 |  | 识别到副驾（伴侣）缺席超过5天后再次同车时触发。语气兴奋热情，强调“终于”、“回家”等情绪关键词，不尴尬追问去向。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 盛装出席 |  | 视觉识别到用户身穿非日常的穿搭（西装/礼服）时触发。采用惊艳、直球赞美的语气，甚至带点八卦的调侃味道夸赞用户品味。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 驾驶关怀 |  | 计算本次点火与上次熄火（00:00-08:00）间隔小于5小时（睡眠不足）时触发。语气要轻柔，内容表示理解和安抚，如“昨晚熬那么晚，今儿还得早起，辛苦了”。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 稀客同乘 |  | 历史画像为单人独驾，本次检测到全车满员或有陌生面孔时触发。语气大方热情，侧重“热闹”和欢迎新朋友，展现主人的好客感。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 披星戴月 |  | 时间超过22:30且离家超过12小时的返程场景。语气深沉，只谈“收工”和“陪伴”，提供深夜回家的温暖感。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 心情个性化打招呼 |  | DMS识别到用户当前情绪（开心/悲伤/...），个性化问候 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 夏天暴晒吐槽 |  | 上车时检测到车内温度极高。AI主动发起吐槽（如“车里是火焰山吗”），与用户共情并暗示正在全力开启空调救命。 | 情感空间-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 | 否 |  | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
| 用车助手 |  |  |  | 用户在用车全链路中遇到"知道事实 → 形成判断 → 决定行动 → 完成执行"任一环节的困惑时，通过语音交互获取个性化、场景化的智能用车指导 | 用车助手-场景效果-语音任务 用车助手-场景效果-主动服务 | 已对齐需求。专家任务集已输出初版，待反馈 | P0 |  |  | 支持赛力斯触发 + 框架自然实现 + 工具 | 否 |  | 2026/8/10 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
| 事故助手 | 事故问答 |  |  | 复用用车助手知识库，内容定制话术 | 用车助手-场景效果-语音任务 用车助手-场景效果-主动服务 |  | P1 |  |  |  | 否 |  | 2026/8/10 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
| AI展销 | 静态车 | 车外交互 | 吸引流程 | 智驾摄像头捕捉车外人流，识别并分类基础特征（人数、性别、年龄段、偏好）。 |  |  | P0 | 待实验效果 | yuewei | 感知标签输出 | [6 empty] | TBD | 0510：与字节确认采用全AI交互方式，P0优先级 感知能力需要进一步对齐
[5 empty] | 依据人群特征计算结果或时间节点（如特定节假日），触发对应策略的灯语矩阵。 |  |  | P0 | [10 empty] | 赛力斯开发
|  |  |  | 灯语互动模式 | 吸引模式：系统主动检测人流并单向输出灯语,工作防干扰及过度吸引的限定 |  |  | P0 | [10 empty] | 赛力斯开发
[5 empty] | 互动模式：当系统检测到用户有明确交互意图时，自动切换此模式，可进行丰富多样的灯语互动。 |  |  | P0 | [10 empty] | 赛力斯开发
|  |  | AI主动讲解 | 亮点解读 | 用户上车后，通过声纹与视觉交叉验证销售与客户身份，屏蔽系统底层常规主动服务。 |  | 未给出技术方案，具体包含： 1、目前声纹识别仅支持车外，不支持车内，且限制5个声纹。 需求：支持车内声纹识别，上限提升到20人。 2、打造销售人格agent，屏蔽日常用车AI能力 | P2 | [5 empty] | 2026/8/31 | 2026/9/08
[5 empty] | 根据用户倾向，从亮点清单调研匹配用户亮点材料，包含文字、图片、视频 | AI展销-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
[5 empty] | 根据识别到的客户画像，加载展销专属语境与音色，主动进行针对性问候与功能引导。 | AI展销-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 否 |  | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
[5 empty] | 语音播报亮点的同时，协同中控屏/PHUD调取并播放关联的产品卖点图片或视频。 | AI展销-页面交互-即时交互卡 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 销售知识问答 | 用户主动询问车辆配置、技术参数，系统进行客观、准确的答疑。 | AI展销-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 否 |  | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
[5 empty] | 用户主动对比竞品情况时，系统进行客观、准确的答疑，并能够适当地说出本品的优势，打消用户的顾虑。 | AI展销-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 否 |  | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  | 动态车 | 试驾伴行 | 路线智能规划 | 1.由赛力斯确定试驾中想体现的亮点清单 2.豆包制定试驾路线编辑器的规则 3. 最后由各个展厅、4S 店进行本地化适配 |  | 未给出技术方案及排期 | P1 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
[5 empty] | 上车后通过短轮转语音交互，询问并提取用户核心体验诉求（如性能、舒适、智驾等）。 | AI展销-场景效果-语音任务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 否 |  | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
[5 empty] | 结合偏好标签参数，调用赛力斯门店预先标定的特征路段库，生成专属试驾闭环导航。 | AI展销-场景效果-语音任务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 核心场景触发解说 | 车辆行驶中，实时比对当前位置数据与预埋特征路段（如连续颠簸路、急弯）坐标信标。 | AI展销-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
[5 empty] | 触达信标前置距离，执行关联车控（如调软悬架），同步触发UI弹窗与预设语音解说。 | AI展销-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 行程小结 | 试乘试驾开始时建议临时记忆，临近终点约30秒路程时，进行简要的总结 | AI展销-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 否 |  | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 离车送别 | 实时监测主驾及乘员解开安全带、车门开启等下车强相关硬件物理信号。 | AI展销-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
[5 empty] | 提取舱内人员结构画像（单人/家庭/情侣），生成并播报具有针对性与总结性质的告别语。 | AI展销-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  | 动态车 数据沉淀 | 体验数据流转 | 舱内交互脱敏解析 | 试驾全程语音流转文本，提取关注点与购车疑虑，剥离敏感信息后打包上传。 | AI展销-数据交互-日志分析 | 未给出技术方案及排期 | P0 |  | yuewei | 数据上报 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/31 | 2026/9/08 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀 | 0510：沟通后，输出方式为向埋点提需求，优先级P0 需进一步沟通
| 用户反馈 | 反馈入口 | 语义明确反馈 | 区分智驾、非智驾问题 | 用户明确表示要反馈问题，触发车端反馈流程 | 用户反馈-场景效果-语音任务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 工具 + 赛力斯执行 | 否 |  | 2026/8/13 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 自然对话中识别到问题 | always开启时 | 用户自然对话中隐含问题，触发无感反馈 | 用户反馈-场景效果-语音任务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 工具 + 赛力斯执行 | 否 |  | 2026/8/13 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 对话卡片用户点踩 |  | 用户对对话卡片点踩，触发无感反馈 | 用户反馈-页面交互-即时交互卡 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 工具 + 赛力斯执行 | 否 |  | 2026/8/13 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  | 反馈能力 | 语音引导输入 |  | 通过对话引导用户描述反馈问题 | 用户反馈-场景效果-语音任务 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 工具 + 赛力斯执行 | 否 |  | 2026/8/13 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 反馈内容搜集 | 打包反馈内容并触发OEM生成工单 | 搜集上下文、对话总结、事件信息 | 用户反馈-数据交互-问题上报 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 工具 + 赛力斯执行 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 日志筛选与截图的上传 | 日志、截图上传同意，并存在字段与工单匹配 | 判断是否辅助驾驶相关，并触发对应日志录制与上传 | 用户反馈-依赖工具-组合工具 |  | P1 |  |  | 框架自然实现 + 工具 + 赛力斯执行 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
| AI导演 | 创作启动 | 开启 AI 导演 |  | 用户通过语音或页面入口，主动开启本次旅途创作用户主动发起 例如：“帮我记录今天这趟旅程”“这个地方很好看” | AI导演-场景效果-语音任务 AI导演-页面交互-即时交互卡 | 当前需求未最终锁定 【机密】E68项目AI导演需求评审决策（RAD文档） | P0 | 另议 | yiwei |  |  |  | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD | 0510：整块需求与字节同步了风险信息，待0511联合RAT+后续RMT决策后明确
|  |  | AI 推荐开启 |  | 豆包基于行程类型、目的地、出行成员、时间场景，判断当前行程适合开启 AI 导演，并主动轻提示 例如：识别到周末景区导航、全家出行、夜景路线时，轻提示是否开启 | AI导演-场景效果-主动服务 |  | P0 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 高光拍摄记录 |  | 1.自动触发camera录制"高画质+晚霞"视频片段,记录下第一视角的高光瞬间 2.实时结合用户的语音指令，比如这个地方好好看；或表达很开心的话术，直接进行车内外实时记录，不需要和用户确认（自动记录）语音指令需要配置到语音技能清单直接打开APP功能， | AI导演-场景效果-主动服务 |  | P0 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  | 动态脚本生成 | 主题脚本生成 |  | 结合场景和用户表达、记忆等等，判断本次内容更适合拍成旅途记录、风景氛围、家庭纪念、打卡分享等主题随机生成一个主题的脚本，支持用户进行脚本调整 |  | 人力问题、技术问题、OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  |  | 0510：人力问题技术问题（无法支持剪辑，仅可以支持镜头）
|  |  | 结构脚本生成 |  | 形成清晰的脚本拍摄骨架：出发 、路上 、高光点 、 到达 、收尾 |  | 人力问题、技术问题、OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  |  | 0510：人力问题技术问题（无法支持剪辑，仅可以支持镜头）
|  |  | 镜头脚本生成 |  | 明确哪些镜头是这次必须要留的关键镜头，比如开场、推进、任务、到达、收尾 |  | 人力问题、技术问题、OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  |  | 0510：人力问题技术问题（无法支持剪辑，仅可以支持镜头）
|  | 行中识别与采集 | 路线事件识别 |  | 识别出发、进入特色路段、接近目的地、抵达等关键旅途节点，服务于脚本生成 | AI导演-依赖感知-视觉 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 风景事件识别 |  | 识别日落、夜景、湖景、山路、地标、天气光线变化等高价值风景时刻 | AI导演-依赖感知-视觉 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 人物事件识别 |  | 识别车内互动、欢笑、孩子反应、情绪高点等值得记录的人物片段 |  | 基于themoment联合开发 | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  |  | 技术问题不支持
|  | 摄像头调用 | 车内摄像头 |  | 主要负责车内人物+车内氛围镜头，比如主驾 / 副驾状态 、表情 、互动说话等， 车内光线、空间氛围 （人物反应镜头、氛围细节镜头） | AI导演-依赖工具-原子工具 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 车外摄像头 |  | 主要负责旅途主线，比如出开场镜头、路途推进镜头、风景镜头、抵达镜头 | AI导演-依赖工具-原子工具 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 机器狗联动D30机器狗项目车联功能需求评审决策（RAD文档） |  | 基于AI识别的补充镜头提示，建议用户通过机器狗补充拍摄视角镜头，机器狗通过云端直接传送视频给到车机指令传输：车机/人向机器狗发送指令，机器狗根据指令拍摄特定脚本角度的镜头素材回传：拍摄完成后，机器狗通过 Wifi 热点或 TBOX 将素材传回至车机，车机再通过 AI 生成短片并进行分享 |  | 需求问题 OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31
|  |  | 手机端拍摄（提示） |  | 车机端进行提示，用户补充更细节的镜头提示用户补充手持镜头提示用户拍某个关键瞬间当车和机器狗都不适合拍时，引导用户用手机补一帧更贴近主观感受的内容 |  | 技术问题、需求问题 OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31
|  | 行中指导 | 故事主线判断 |  | AI 持续判断本次内容更应突出风景、人物、互动、到访还是攻略信息 |  | 技术问题 OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31
|  |  | 拍摄素材决策 |  | 基于内容主题、质量、重复度、叙事价值，判断哪些片段保留、哪些弱化 |  | 技术问题 OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31
|  |  | 拍摄节奏结构组织 |  | 自动将旅途内容组织为开头、过程、高潮、结尾等结构 |  | 技术问题 OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31
|  |  | 补拍建议 |  | 到达后或驻车时，提示用户是否还缺少关键收尾镜头、人物镜头或环境镜头 |  | 技术问题：没有办法很好的指导，可考虑简化 OTA | P2 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31
|  | 成片输出 | 自动综合剪辑 |  | 基于高光素材、路线节点和主线判断，快速生成可预览的粗剪版本 | AI导演-场景效果-主动服务 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 标题字幕生成 |  | 自动生成标题、字幕、片头片尾等包装信息 | AI导演-场景效果-主动服务 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 配乐与风格生成 |  | 根据主题和风格自动匹配更合适的音乐、节奏和视觉包装 | AI导演-场景效果-主动服务 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 滤镜及模版应用 |  | 成片使用适合的滤镜/适合的模版 | AI导演-场景效果-主动服务 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 成片旁白生成 |  | 根据旅途内容生成简洁旁白，可选择 | AI导演-场景效果-主动服务 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD | 不支持
|  |  | 编辑调整 |  | 支持用户删除片段、切换风格/滤镜、修改旁白等 | AI导演-场景效果-主动服务 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 按天输出剪辑成片 |  | 模板是固定的 | AI导演-场景效果-主动服务 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  | 分享与沉淀 | 导出与分享 |  | 支持导出到手机、相册、社交平台草稿箱等 | AI导演-手车互联-车状态至手机提醒 | 基于themoment联合开发 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD
|  |  | 偏好学习 |  | 学习用户偏好的时长、风格、风景/人物倾向、是否喜欢旁白等，随着使用积累，逐步形成更贴近用户的个人导演风格 | AI导演-场景效果-主动服务 | 人力问题 | P1 | [5 empty] | 2026/7/20 | 2026/7/31 |  |  | TBD | 技术问题无法记录编辑习惯
提供感知 | 迎宾空间 | 无感开车门 | 特定人群识别 | 行为不便人群识别 | 识别老人/行动不便者上车，开启辅助模式 | 舒适空间-场景效果-主动服务 | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 需要博泰7.24完成安全需求开发工作，字节安全扫描3周，8.16输出标签开始联调
|  |  |  | 婴儿/抱婴儿识别 | 识别怀抱婴儿上车，开启辅助模式 | 舒适空间-场景效果-主动服务 | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 同上
|  | 无感持物放物 | 持物识别 | 双手持物检测 | 检测用户双手被占用时自动开前、后备箱 |  | 821交付，前期联调需要提供接口 | P2 |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 物品类型识别 | 大物品、行李箱、婴儿车识别 | 周视、前后视检测是对应物品时自动开前、后备箱 | 迎宾空间-场景效果-主动服务 | 目前反馈SOP交付标签统一为【大物品】，OTA升级为物品类型 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 同上
|  | 无感泊出 | 障碍物识别 | 积水、灌木等 | 识别并输出障碍物和影响门区 | 迎宾空间-场景效果-主动服务 | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 同上
|  | 车辆焕新 | 上车前停车环境识别 | 是否为露天停车环境 | 非露天停车环境下，符合条件进行前挡风清洗 | 迎宾空间-场景效果-主动服务 | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 同上
|  | 离车关怀 | 下车遗留物品识别 | 手机、饮料识别 | 驻车时识别舱内遗留物品并生成TTS播报内容 | 迎宾空间-场景效果-主动服务 | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 同上
|  |  | 驻车时停车环境识别 | 是否为露天停车环境 | 露天停车环境下，结合温度信息做危险物品遗留提醒 | 迎宾空间-场景效果-主动服务 | 821交付，前期联调需要提供接口 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 同上
|  |  | 上车时物品放入备箱动作识别 |  | 环视识别物品是否放入备箱 |  | 目前反馈OTA交付 | P2 |  |  |  | 是
|  |  | 下车时物品从备箱取走动作识别 |  | 环视识别物品是否从备箱取走 |  | 目前反馈OTA交付 | P2 |  |  |  | 是
| 宠物空间 | 宠物异动提示 |  |  | 通过端侧视觉大模型，监测宠物在车内是否有破坏内饰、呕吐等异常行为，监测到异常后，向SLS App推送消息 |  | 需要字节评估： 1. 是否能够实现调用工具，实现向SLS App推送消息；5/9 | P2
|  | 宠物照看总结 |  |  | 在用户回车之后，通过即时交互卡片/语音播报，向用户介绍离车期间宠物的表现总结 |  | 已对齐思路，5/20 前完成需求锁定 | P2
| 增强哨兵 | 风险识别 | 输出事件标签 |  | 协同感知车外摄像头、超声波雷达，车内OMS和热感摄像头等传感器，并融合云端天气与地理位置数据，形成事件总结 | 增强哨兵-场景效果-主动服务 | 数据采集中 | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 需要博泰7.24完成安全需求开发工作，字节安全扫描3周，8.16输出标签开始联调
|  | 异常报警（基础&增强） | 车外语音警告（增强） | TTS播报 | 识别到车辆有异常情况时，车外语音警告 | 增强哨兵-场景效果-主动服务 |  | P0 | 赛力斯实现
|  | 哨兵报告 | 报告内容 | 事件描述 | 对哨兵基本信息做总结，包括停车时长、耗电量、哨兵识别风险事件总结等 | 增强哨兵-场景效果-主动服务 |  | P0 | 赛力斯实现
|  | 主动避险（POC) |  |  | 识别到高危场景时，在用户授权的情况下，主动挪车 |  | POC无进展 | P2
| 天气路况保护 | 车外环境感知 | 天气路况识别 | 雨天 | 对天气雨天路况识别 |  |  | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 雪天 | 对天气雪天路况识别 |  |  | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  |  | 雾天 | 对天气雾天路况识别 |  |  | P0 |  |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  | 保护策略 | 雾天路况保护 |  | 用户用车过程中的雾天场景，开启后雾灯的保护及恢复策略； | 天气路况保护-场景效果-主动服务 | 规则的主动推荐分工是否全部字节负责 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 雨天路况保护 |  | 用户用车过程中的雨天场景，开启湿滑模式的保护及恢复策略； | 天气路况保护-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 雪天路况保护 |  | 用户用车过程中的雪天场景，开启雪地模式的保护及恢复策略； | 天气路况保护-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
感知输入增强 | 隔空手势 | 指着说 |  |  |  | 隔空手势-场景效果-感知输出 |  | P1 |  |  | 支持模拟query链路 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  | 主动服务联动 | OK 手势确认 |  |  | 隔空手势-场景效果-感知输出 |  | P0 |  |  | 支持模拟query链路 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 摆手手势取消 |  |  | 隔空手势-场景效果-感知输出 |  | P0 |  |  | 支持模拟query链路 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  |  | 挥手（上下/左右）手势翻页 |  |  | 隔空手势-场景效果-感知输出 |  | P1 |  |  | 支持模拟query链路 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/13 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
手车互联 | 人寻车 | 车位周边环境识别 |  |  | 在用户进入停车场后，利用端侧 VLM 识别车位楼层和周边标志物，在手机侧为用户提供寻找车位的建议。包括楼层、区域和车位号，标志物以约50 个字文本反馈。 | 人寻车-手车互联-手机查询车状态 | 需求已对齐，模型初版提供时间为 6 月份 | P0 | 手车互联 |  | 感知标签输出 | 是 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 2026/8/6 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
HMI | 桌面-豆包空间一级 | 豆包超能力 | 豆包场景推荐 |  | 主动为用户因地因时因人制宜的提供，可供探索的多个主题场景服务，每个场景会组合符合此主题场景相关的AI技能 | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：场景内容策略、推荐策略与数据接口输出 | P0 |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 0510：1、【不变的是】：豆包空间桌面的产品形态没有变；闪念，场景推荐、全局技能，个性化氛围的需求没有变的 2、【变化的是】：需要再次共创界面的布局状态，表现力效果；以及功能的名字调整 整体优先级P0
|  |  | 豆包全局技能 |  | 根据高频场景（情感陪伴、出行服务、座舱舒适、娱乐放松、安全守护、生活助手等）聚合呈现的豆包全局的AI技能。 | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：技能清单定义、引导内容与能力接口输出 | P0 |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 豆包闪念 | 豆包思绪 |  | 以轻量文案呈现豆包的「念头」和「情绪」，展示豆包对当下情况理解后的感受与状态，以有趣的表达建立与用户的情感连接。 | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：文案内容与状态判断逻辑输出 | P0 |  |  | 框架自然实现 + 平台配置 + 赛力斯执行工具 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 豆包个性化氛围 | 场景推荐氛围 |  | 场景推荐切换时，AI 生成氛围标签驱动场景粒子，整个空间的 3D 粒子跟着变化；实现千人千面的氛围变化 功能数据清单：场景内容策略、推荐算法与数据接口输出 | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：氛围与场景的映射策略 | P0 | ？ |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 豆包闪念氛围联动 |  | 豆包冒出念头时，联动PHUD 的AI感知可视化信息配合轻量粒子呼应；实现跨屏个性化氛围联动： | HMI-可控工具-组合工具 | 【字节计划530】提供功能数据：联动触发标签与闪念事件数据输出 | P0 | ？ |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
| 桌面-Dock栏 | AI bar | 出行bar |  | 1、默认状态：地图入口与目的地搜索 2、无导航时显示行前推荐（行程预测、citydrive推荐） 3、有导航时显示目的地，或行中推荐（行程预测、citydrive推荐） | HMI-页面交互-AI任务岛 | 字节提供出行主动服务的数据 | P0 |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 舒适bar |  | 1、默认状态：温度调节快捷入口 2、舒适服务推荐 | HMI-页面交互-AI任务岛 | 字节提供舒适主动服务的数据 | P0 |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 娱乐bar |  | 1、有歌曲播放时，显示播放器的功能 2、默认状态是引导AI电台功能入口，无需字节的数据 |  |  | P0 |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 持续任务岛 | AI-长时任务执行状态显示 |  | 长时任务触发后的状态显示 AI剧本杀、豆包导游、风格化TTS、豆包辩论/面试/英语陪练/情绪树洞 | AI按键-页面交互-长时任务页 | 字节提供长时任务的执行状态数据 | P0 |  |  | 数据吐出 | 是 | 2026/8/2 | 2026/7/30 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
AI设置 | AI按键 | 短按 | always on 开关 |  | 一键打开和关闭豆包的察言观色感知能力以及主动服务 | AI按键-页面交互-快捷按钮 | Always on的最新细节定义未完全锁定，计划515前联合评审 | P0 |  |  | AI链路配置开关 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/4 | 2026/8/6 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀
|  | 旋钮 | 切换AI风格 |  | 通过旋钮切换AI多种预设风格 | AI按键-页面交互-快捷按钮 | AI风格方案未正式明确，计划515前联合评审 | P0 |  |  | 风格变量链路开发 | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/4 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀 | 0510:和字节明确了AI风格的种类，待0511整体拍板。P0优先级 待确认，豆包IP风险
| 一键无痕 | 删除范围 | 删除范围 |  | 需可以删除指定时间范围内该账号下的乘客身份、记忆和日程 | 一键无痕-页面交互-快捷按钮 | 总结后的记忆能不能删除？ | P0 | ？ |  | AI链路配置开关 | 是 | 2026/8/30 | 2026/8/4 | 2026/8/6 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | NS阀 | 总结后的长期记忆不支持，支持删除短期记忆
| 账号 | 新车首次登录 | 豆包APP扫码登录 |  | 引导用户登录豆包提供全量AI功能，若跳过，需二次确认强提醒对AI的影响 | 账号-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/4 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 豆包账号登录与退登 | 登录 |  | 提供豆包账号登录的方式 | 账号-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/4 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 退登 |  | 提供豆包账号退登的方式 | 账号-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/4 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 豆包账号信息展示 | 在OEM用户中心展示豆包账号信息 |  | 在OEM用户中心展示豆包账号信息，包括昵称、头像、登录状态 | 账号-页面交互-长时任务页 |  | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/4 | 2026/8/6 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 乘客管理 | 添加乘客 | 识别用户单次用车周期内主动发起对话，豆包主动询问是否添加乘客 | 添加专属或共享乘客，包括面容录入、称呼、性别、生日等 | 账号-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/10 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  |  | 认识一下乘客 | 认识一下乘客 | 删除已添加乘客 | 账号-场景效果-语音任务 |  | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/10 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀
|  | 个性化管理 | AI记忆管理 |  | 删除及存储 | 账号-场景效果-主动服务 |  | P0 |  |  |  | 是 | 2026/8/2 | 2026/8/4 | 2026/8/13 | 2026-08-18 | 2026-09-20 | OTS阀

## 其他任务清单
清单项 | 飞书文档
专家任务集： | AI Car 专家任务集（施工中） | 可以作为语音复杂指令+主动服务case验收，统一在630对完。
豆包APP控车清单： | 豆包车控+车app控车功能清单
多模态融合感知清单： | 融合感知需求清单（共享版） | @于俊贴上lanruo最新对齐的清单
语音原子能力清单(车控下设): | 【赛力斯x火山】E68 执行工具-AI可控原子能力 510版本
端状态清单： | @李军提供最新的清单同步

## 评审专项
产品分类 | 联合专项组划分 | 对接群 | 联合评审项 | 关联PRD | 关联CRD | 赛力斯对接产品 | 字节对接产品 | 待确认项 1、工具类：字节提供模版，确定工具的输入输出及流程 2、展示类：字节和赛力斯产品确认字段，crd中细化字段 3、深度定制类：字节和赛力斯细化需求，crd完善，如展车需要营销真正流程细节细化 4、系统设置类：如账号双方对清楚流程，调整crd细节 5、VLM+规则引擎：如有开关，统一从任务中心走，字节出文档 | 赛力斯反馈 | 是否影响排期 | 模块澄清进展（赛力斯&字节） | 映射赛力斯Jira变更单
通用框架 | 语音 | SD「通用框架」联合小组 | 语音接入 | 【秘密】语音流式打断与恢复v1.0_20260327-副本 【秘密】全车全时免唤醒_PRD_V1.0_20260209:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/AeAqwKNkziu92ckTfACcusdInWh?from=from_lark_index_search&ccm_open_type=from_lark_index_search&disposable_login_token=eyJ1c2VyX2lkIjoiNzYxMDYzMzYzMTczNTg0Mzc5MiIsImRldmljZV9sb2dpbl9pZCI6Ijc2MTA3MjYxNTMxMDMzNDY2MjciLCJ0aW1lc3RhbXAiOjE3NzkwODU0MzYsInVuaXQiOiJldV9uYyIsInB3ZF9sZXNzX2xvZ2luX2F1dGgiOiIxIiwidmVyc2lvbiI6InYzIiwidGVuYW50X2JyYW5kIjoiZmVpc2h1IiwicGtnX2JyYW5kIjoiU0FJIDIuMCJ9.fbdb75e127ac1a81d80f0a806222543c7c247f3d4aa3c43fab3eab6f596cbe2a 【秘密】座舱语音主交互_PRD_V1.0_20260306:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/QUOlwXOziidAiykQEjDcntMdnCe?from=from_copylink 【秘密】语音功能清单&指标_PRD_V1.0_20260206:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/LOdmwio1PibVTgkmQnwcVPLnnDh 【秘密】车外语音_PRD_V1.0_20260209 副本:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/Sk18wDxpwimt2nkYBXHczFwenbe | 无需 | @赵益乐 @陆云帆 | @左晨 | 字节自闭环，无需crd |  | 否 |  | 已完成变更，本周四前明确Jira单号
| 手势 |  | 手势接入 | 【秘密】手势交互_PRD_V1.2_20260519 | 手势 【机密】E68项目_CDC_OMS_CRD_V1.1_20250420.docx ✔️ | @刘凡 | @程心怡 | 深度定制类，细化输入输出的规范 1、手指指向空间，需包括指向具体对象，如用户指着什么模块（副驾指向主驾车窗），时间戳要对齐和语音query的匹配策略 2、ok、取消、滑动。需要明确页面注册机制，当页面支持手势的时候，才可控制页面，需要转换成对应的query给到字节，描述清楚，如果涉及非豆包界面，需赛力斯支持。 | 0602：映射表已在CRD评论，时间戳研发间对齐可行，后续开发体现 0601：已和字节产品对齐需求，预计明天拉赛力斯研发对，研发今天请假了 通过CRD在线飞书文档加评论，复杂的可以贴链接。 第一点属于需求细化，第二点算新需求 细化逻辑需要明确，否则影响排期 | 是 ☑️已澄清 | @李军0602对齐后增加评论在CRD中 0602：映射表已在CRD评论，时间戳研发间对齐可行，后续开发体现 | 已完成变更，本周四前明确Jira单号
| 感知 |  | 端状态 | 感知输入 | 不需要 | @陈杰 | @吴仁杰 | 对接方式，以清单对齐 1、完善流程、注册face ID | 已确认范围，等待最终排期。 | 否 | 端状态需求定，排期0605输出 0606下发给赛力斯研发第一批，最终排期730，前期按批次交付同步字节接入。 0615下发赛力斯研发第二批，最终排期本周确认，按批次交付同步字节接入。 端事件需求加排期0612定。 @陈杰 | https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12556 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12557 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12558 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12559 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12560 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12561 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12562 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12563 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12564 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12565 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12566 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12567 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12568 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12569 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12570 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12571 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12572 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12573 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12574 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12575 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12576 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12577 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12578 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12579 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12580 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12581 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12582 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12583 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12584 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12585 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12586 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12587 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12588 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12589 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12590 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12591 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12592 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12593 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12594 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12595 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12596 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12597 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12598 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12599 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12600 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12601 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12602 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12603 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12604 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12605 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12606 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12607 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12608 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12609 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12610 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12611 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12612 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12613 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12614 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12615 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12616 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12617 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12618 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12619 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12620 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12621 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12622 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12623 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12624 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12625 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12626 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12627 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12628 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12629 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12630 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12631 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12632 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12633 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12634 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12635 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12636 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12637 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12638 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12639 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12640 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12641 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12642 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12643 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12644 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12645 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12646 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12647 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12648 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12649 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12650 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12651 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12652 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12653 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12654 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12655 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12656 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12657 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12658 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12659 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12660 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12661 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12662 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12663 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12664 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12665 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12666 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12667 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12668 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12669 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12670 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12671 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12672 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12673 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12674 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12675 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12676 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12677 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12678 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12679 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12680 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12681 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12682 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12683 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12684 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12685 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12686 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12687 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12688 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12689 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12690 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12691 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12692 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12693 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12694 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12695 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12696 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12697 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12698 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12699 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12700 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12701 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12702 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12703 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12704 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12705 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12706 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12707 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12708 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12709 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12710 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12711 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12712 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12713 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12714 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12715 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12716 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12717 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12718 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12719 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12720 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12721 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12722 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12723 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12724 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12725 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12726 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12727 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12728 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12729 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12730 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12731 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12732 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12733 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12734 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12735 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12736 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12737 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12738 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12739 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12740 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12741 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12742 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12743 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12744 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12745 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12746 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12747 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12748 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12749 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12750 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12751 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12752 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12753 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12754 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12755 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12756 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12757 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12758 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12759 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12760 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12761 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12762 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12763 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12764 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12765 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12766 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12767 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12768 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12769 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12770 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12771 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12772 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12773 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12774 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12775 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12776 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12777 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12778 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12779 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12780 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12781 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12782 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12783 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12784 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12785 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12786 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12787 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12788 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12789 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12790 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12791 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12792 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12793 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12794 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12795 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12796 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12797 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12798 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12799 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12800 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12801 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12802 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12803 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12804 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12805 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12806 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12807 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12808 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12809 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12810 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12811 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12812 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12813 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12814 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-12815 https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CDC-13694
事件
|  |  | 身份 | 【机密】用户账号体系_PRD_V1.1_20260418 | 【机密】E68项目_CDC_用户中心_CRD_V2.0_20260504.docx ✔️ | @杨操 |  | 1、工具类：细化注册身份的流程、包括语音和手动流程 2、声纹在系统设置的流程 | 已澄清 | 否 | 同第12行。 | 澄清内容无需变更，无需Jira票号
|  |  | 视觉 | 【秘密】乘员监测辅助_PRD_V1.1_20260422 | 【机密】E68项目_舱外视觉感知_CRD_V1.0-20260506.docx | @刘凡 | @丁彬 @张兰若 | 1、需要赛力斯整理出，需要字节VLM输出给到赛力斯做后续单独闭环的部份，及每个视觉信息的用途和实现逻辑，如PHUD、迎宾、哨兵模式 | 1. 帮忙明确下确定范围，是否只限舱外视觉感知表，目前哨兵模式应该不在感知需求表里 | 否 | 0609更新：基于字节输出的表格赛力斯校验，赛力斯反馈没有问题，已澄清确认。 | 不涉及变更及Jira
| 工具 |  | 工具接入 | 【赛力斯x火山】E68 执行工具-AI可控原子能力 527版 | 不需要 | @赵益乐 | @张洧 | 对接方式，以清单对齐 1、输出工具之间的DM的限制需求，每个工具执行的限制和依赖，以需求文档输出，在原子能力清单6.3前对齐典型例子 | 已澄清 | 否 |  | 不涉及变更及Jira
| 主动服务 |  | 主动服务 | 主动服务_界面需求细节逻辑 | 不需要 | @杨世龙 | @赵益红 |  |  | 否 |  | 不涉及变更及Jira
| 设置 |  | AI设置 | 【机密】AI设置_PRD_V1.0_20260521 | E68项目_CDC_模块_CRD_AI设置_V1.0 ✔️ | @陆云帆 | @吴仁杰 | 1、AlwaysON 逻辑调整： - Alwayson 开关（主动听视觉开启） - 持续观察（有i详情描述，场内外视觉关闭，车外基础for安全的视觉仍然work） - 持续聆听（开启后支持舱内全时免唤醒，且人人对话进上下文） 2c话术后续详设 - 主动服务开关独立出来 2、声纹管理放到账号中 | 0601结论： 1、alwayson 1）用户认知不统一：关闭Always On后，有的服务依赖视觉，但不走豆包模型导致用户get不到开关的影响。 Todo：需要确认toC话术如何传递这个事的可行性@张嘉锋 2）功能冲突：Always On的两个子项，听觉的相当于全时免唤醒，目前已有开关。 Todo：需明确 Always on 与语音免唤醒开关重复，需要保留谁的问题 @张嘉锋 3）功能范围不清晰：Always On的输入被关闭后，哪些主动服务会受到影响？不能一概而论“就是视觉和听觉相关的” Todo：仁杰与益红同步主动服务和 always on 的关联影响，需要梳理豆包侧哪些主动服务是受Always On的输入影响的。@吴仁杰@赵益红 2、声纹管理： 基于10/20人车内声纹准确率来决定是否和账号绑定 Todo：待左晨反馈车内声纹准确率 @左晨 0601会议： 1、不影响工作量判断，整体再更新。 2、先以评论更新，再正式走变更 | 是 ☑️已澄清 | 1、声纹是否引入全车ID，jiafeng牵头内部明确 0602 @张嘉锋 0602结论:声纹保持放在ai设置里，维持现状【done】 2、描述确认：1、always on详细定义。 2、主动服务定义（导航/舒适/娱乐/安全类 全局推荐，不包含豆包空间桌面推荐）。 0602加评论，0603完成PRD更新。 PRD已经完成更新,0603串讲评审 【done】@杨世龙@陆云帆 3、测试从项目角度推进。@王思行 | 已完成变更，本周四前明确Jira单号
|  |  | AI按键 | AI按键 【秘密】座舱AI物理按键 PRD_V1.2_20260520 | AI按键 【机密】E68项目_CDC_AI按键_CRD_V1.0-20260516.docx✔️ | @朱婧雯 |  |  | 已澄清 | 否 | April输出：风格切换和数量问题，字节0607输出方案，周末约会澄清，0608锁定。 0608更新：风格数量内部已澄清。 | https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CAR-28
|  |  | 账号 | 【机密】用户账号体系_PRD_V1.1_20260418 | 账号 【机密】E68项目_CDC_用户中心_CRD_V2.0_20260504.docx | @杨操 |  | - 账号中车主的face ID+声纹注册流程，权限说明、还有头像生成等流程。 - 乘客管理的face id、声纹注册（只支持5个声纹，车主不在车上时，只支持认识用户）流程识别流程需要细化，如face ID注册的信息、界面流程。 - 乘客若为另一个账号（授权用户），则在其为账号时的face ID、声纹和作为乘客时相通。 | 0601：账号详细流程可参考UE https://mastergo.seres.cn/file/182584364499815?fileOpenFrom=project&page_id=237%3A02207 | 是 ☑️已澄清 | 0603晚上更新结论 1、和仁杰对齐流程确认项，除声纹外。0602对完。@张景波@吴仁杰【基于现状，done】 2. 乘客添加流程：OEM合规明确不支持预采集人脸信息。【需升级，字节需求录入乘客不需用户单独同意，与OEM合规要求冲突】 3. OEM退进入访客模式，豆包会退登，OEM账号重新登录，豆包无法同登。【基于现状，done】 4. 乘客拍照AI生成头像的模型接入问题。【不依赖字节，done】 | 1.声纹无需变更 2.sls已输出方案和约束，依赖字节评估。Jira票号在0621周完成录入 3、4无需更改
|  |  | 一键无痕 | 一键无痕 【机密】一键除痕_PRD_V1.1_20260519 隐私保护 【机密】隐私模式_PRD_v1.2_20260519:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/LPIwwKt8Zi4pj6kXijScndh7nmh | 【机密】E68项目_CDC_隐私保护_CRD_V1.1.docx | @杨操 | @郝晓伟 | - 超级隐私、一件无痕的页面操作信息和流程 | 已澄清 | 否 | 0603 记忆变更内容已经对齐，更新账号流程 1. 一键无痕删除乘客记忆 2. 账号删除乘客身份同步删除乘客记忆 0609 记忆可删除长期记忆，赛力斯走变更。 | 需求下发中，06/21周录入票号
|  |  | 记忆中心 | 记忆中心_PRD想法沟通 | 无需 | @杨世龙 |  |  | 已澄清 | 否 |  | 无需Jira
|  |  | 任务中心 | 任务中心 相关资料 | 无需 | @杨世龙 | @施佳杰@吴仁杰 | 6.15前字节输出PRD. | 已澄清，可以放在任务中心，赛力斯自己可配。 | 否 | 已澄清。 | 无需Jira
| 手车 |  | 手车互联 | 人寻车PRD | 无 | @宋星泽 | @陈西钺 |  |  | 否 |  | 上会决策后，后续统一走需求变更。
| HMI |  | AI桌面 | 【机密】豆包空间_PRD_V1.1_20260519 | 【机密】E68项目_CDC_AI launcher_CRD_V1.0-20260515.docx | @罗军 |  | - 字节确认字段，赛力斯更新 | 产品方案已澄清，HMI细节0614锁定。 | 否 | 0607确认，0614最终锁定。 | 双方老板对方案未达成一致，本周确认下来。 0621周完成Jira票录入
|  |  | AI任务岛 | 中控屏 【秘密】HMI_中控产品主框架_PRD_V1.2_20260519 | 中控屏 【机密】E68项目_CDC_主交互_CRD_V1.2_20260511.docx | @刘嘉毅 | @赵益红@丁彬 | - 字节确认字段，赛力斯更新 | 已澄清 | 否 | 交付团队主导，0605确认。
|  |  | PUHD | Phud仪表 【秘密】HMI_PHUD产品框架_PRD_V1.2_20260519 | Phud仪表 【机密】E68项目_PHUD_CRD_V1.2_20260515.docx ✔️ |  | @程心怡@丁彬 | 1、区分状态，什么感知可视化是短暂态（看到风景），哪些是持续保持态（睡觉） 2、PHUD对于乘客的状态的反馈，需要明确出角色，如睡觉要体现谁在睡觉 3、PHUD的优先级策略，同时出现两种感知，取何者，需要考虑短暂态和保持态的逻辑 4、需要表达出连续性，默认时候是否展示精确的小人or仅情绪氛围 5、增加AI电台、POI列表，支持到phud节目手势切换 | @刘嘉毅PHUD-感知可视化内容对齐 字节x赛力斯 1-所有感知内容的表现形式都应当是短暂态，感知项本身可以是持续状态，但是仅需在感知到相应感知项时播放感知画面。 当感知内容是需要提醒用户做出反馈或决策时，才应当持续显示在其他感知内容上层，直至用户做出反馈，基于当前感知内容清单判断暂无必须持续显示的感知内容。 2-该项相关内容（感知内容的方位属性）已在交互文档中有体现，可在 感知清单 与 PHUD CRD文档中补充说明。 3-PHUD CRD文档会补充更新冲替逻辑 4-建议仅表达情绪氛围，在表现效果上更优 5-需心怡与嘉峰讨论明确后，再在PHDU中进行评估，同步提出变更需求 | 是 ☑️已澄清 | 0602已澄清，不影响正常字节排期评估【done】 1-已经确认持续感知项内容，并补充相应逻辑 2-相关内容（感知内容的方位属性）已在交互文档中有体现，需在 感知清单 与 PHUD CRD文档中补充说明 部分感知内容的表现形式将在后续设计相关会议中拉齐讨论 3-PRD/CRD文档中将补充感知内容冲替逻辑（新增可插队感知项及对应逻辑） 4-小人情绪状态or情绪氛围均为设计表现形式，表现形式将在后续设计相关会议中拉齐讨论，PRD/CRD文档不做限制 5-该项为新需求，待后续字节与对应业务方进行沟通，丰富需求 | https://jira-sekj.seres.cn/browse/E68CAR-15
|  |  | 豆包交互屏 | 豆包场景清单 【秘密】AI交互屏 PRD_V1.0_20260303:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/HRGewcFN8io4jikse5ycRjRgnih | 无需 | @朱婧雯 | @程心怡 |  | 豆包屏整体已澄清，新增的补充到端状态615批次。 | 否 | 0605和字节新增状态清单，0608即时输入给陈杰。 | 随端状态的单号变更。无需单独提出。
|  |  | AI交互灯 | 【秘密】AI交互灯功能PRD（基础版）-V1.0-20260326 灯光场景需求总表:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/DDelwlEK3iN2W5k6JCIcv7F7nFg?sheet=s0UNRe | 【机密】E68项目_CDC_车控车设_CRD_V1.3_20260515（R5基线锁定版）.docx ✔️ | @朱婧雯 |  | 列出灯语（大灯、氛围灯）清单 | D列 新增 灯光场景需求总表 灯光场景需求总表 | 是 ☑️已澄清 | 0602已澄清。【done】 | 暂无CRD，暂无Jira
|  |  | 吸顶屏 | 无 | 【机密】E68项目_CDC_天幕滑移娱乐屏_CRD_V2.0_20260515.docx ✔️ | @樊鹏宇 | @薛灵钥 | - 屏幕上有按钮开关屏幕搭子，实现开关视觉采集，控制搭子的开关 - 吸顶屏支持语音控制的范围，列出清单到原子工具中 | 0609已澄清：开关确定要加在吸顶屏，开关位置待交互出图评审 | 否 | 1、0605内部对齐，目标0608锁定。 2、益乐和左晨确认取值范围传递逻辑 0605 | 已完成变更，本周四前明确Jira单号
场景应用 | 舒适 | SD「空间舒适」场景小组 | 舒适空间 | 【秘密】智能温控Agent功能需求规格说明书_PRD_v1.1_260519 智慧影院 【机密】E68_AI_智慧影院_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AiQEdqSJPonDnVxqEbQcKPBbnFg 智慧电竞房 【机密】E68_AI_智慧电竞房_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AyobdVkqFoext1xvfuNcS72InJh 宠物陪伴舱 【机密】E68_宠物空间_PRD_V1.3_20260522:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/L4K5wwrCsiBpN1kxhWYcSpMgn0f VIP休息室 【机密】E68_松弛空间_PRD_V1.3_20260522:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/CEkiwaGkei0naFkyCXucA2vFnCe | 【机密】项目_AI温控_CRD_V1.0-20260515.docx 【机密】E68项目_CDC_情景空间（竞娱空间）_CRD_V1.3:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/RlnfwibVfiOnzQki5hyc5nBnnYe 【机密】E68项目_CDC_情景空间_CRD_V1.2_20260515.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/PpXobP8hmoAAvyxXHhBcE22rnBe | @陈杰@许圣义 | @赵益红 | - 显示cot内容细化，字节产品输出要求，赛力斯修改文档，此处，只显示历史文本 - 特殊模式的沉浸页，和最终的氛围页面融合统一，去除在界面上预知的选项 | 1、舒适空间 - 与益红沟通，舒适advisor三层推荐呈现形式有变动，历史服务卡片显示内容和交互形式有变化； 1）舒适advisor三级推荐结构已完成交互DSR，更改呈现方案对主交互影响较大，舒适AI Bar当前没有点击确认的交互，赛力斯侧不建议更改HMI 交互方案-【双方沟通文档】 2）舒适空间内cot卡片现有包含最新推荐思考+执行控件，历史推荐，沟通后需要更新卡片显示内容仅显示最新推荐+历史推荐，最新推荐需要点击确认执行，跟当前界面功能定位有变更，执行信息不明确，建议保持现状 2、松弛空间 - 与益红沟通，最新字节侧方案回退到五月初沟通版本（点松弛空间按钮拉起长时任务卡片，无设置页3.1-C图三），交互方案变动大，SLS较难接受，五月份完成的历史讨论和共识需要再重新聊一遍，不建议这么修改； 基于昨天反馈，字节的concern核心是不想要控件约束用户选择，比较可满足两方诉求的方式是：设置页及其中预览卡必须要有，但是可以以自然语言的形式，把进入长时任务后的关键信息呈现给用户。用户若有需求，可以直接语音交互修改，或者直接进入长时任务卡片【外发】松弛空间 - AI Engine涉及确认:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/Y86mwoJs7iN2Wsk7KNNcwn8In9i?from=auth_notice&hash=8c956f746d70e07ed8f5a55ccd35df29 | 是 ☑️已澄清 | 0603 晚上7点后刷新结论，松弛和AI bar都会影响排期，方案待对齐 1、0602松弛空间约会和老板层面对齐。@许圣义@张嘉锋 @陈杰 2、ai bar交互再对齐 0602 下午 雪晴 yihong @陈杰 0604 松弛空间产品方案的达成一致。点击舒适空间按钮后，依据模型判断用户是否已经形成了比较稳定的小憩/冥想配置，决定是进入预览页还是长时任务卡片，预览页中采用及时交互卡片展示预推荐内容。 雪晴引起的变更，0610推进明确。 0611已澄清对齐。 | PRD在字节确认后，sls闭环完成提单，本周四前明确Jira单号
| 出行 | SD「出行驾驶」场景小组 | 行程导航 | 对话式导航 【机密】对话式导航_PRD_V1.2_20260518 行程管家 【机密】行程管家_PRD_V1.1_20260417:https://sai-seres.feishu.cn/docx/Bw11d4P08ov81ax6lBVcobEnnEc 出行主动服务- 【机密】出行主动服务_PRD_V1.1_20260417:https://sai-seres.feishu.cn/docx/QrFhdbPtuo0chZxl5sjcD8TjnRd 豆包导游 【机密】豆包导游_PRD_V1.1_20260521:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/EBAswpTxdiVHCMkXvORcYaTnnif CityDrive 【内部公开】带我兜风Citydrive_PRD_V1.1_20260521:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/TotNwefJgiv5hwkyamXcSYQpn3y | 对话式导航 E68项目_CDC_对话式导航_CRD_V1.0-20260512 ✔️ 行程管家 【机密】E68项目_CDC_行程管家_CRD_V1.0_20260518:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/I0m3w2bcOi23LAkUOFoclSivn1f ✔️ 出行主动服务 E68项目_CDC_出行主动服务_CRD_V1.0:https://sai-seres.feishu.cn/docx/HEXydf2jIoh4Cmx33p9c3aRXnRg ✔️ CityDrive/豆包导游 【机密】E68项目_CDC_兜风&导游_V1.0_CRD_20260515:https://sai-seres.feishu.cn/docx/WWFfdFRiBo5fU9xyVh7coMpUnVb ✔️ | @巢红晖 | 被动服务：@张思晴 主动服务：@赵益红 | - 对话式导航、行程管理，字节出prd - 赛力斯单独写清楚地图prd、crd | 对话式导航、行程管理 字节6.2出PRD 赛力斯再更新地图部分的PRD/crd，时间尽快 | 否 | 行程管家： 6月2日字节提供了草稿版本prd；正式版本prd尚未提供；正在针对草稿版本prd进行交流； 对话式导航： 6月2日字节未提供prd；字节提供的是ai navi tools；预计会迭代3个版本；6月3日提供第一版；6月10日提供第二版；6月15日提供第三版；赛力斯根据这个材料评估是否与对话式导航符合； 原子能力——预计6月5日对齐 字节提供的是ai navi tools；时间是按上述时间节点；该文档为字节正式对赛力斯的原子能力的文档； 出行主动服务： 6月4日对齐了crd； 预计6月15日提供prd； 兜风&导游：字节提供的是ai navi tools，赛力斯评估； 全量工具范围——6月4日已对齐 这些时间点研发反馈太晚了，无法接受。 1、行程管家变更已提，需求阶段性达成一致。 2、对话式导航和出行主动服务等待prd，推动10号前输出。 3、ai navi tools @巢红晖 | 1.有哪些就贴 2.待贴上来的时间 3.也可能无需变更
|  |  | AI 导演 | 无需 | E68项目_CDC_智慧影像（AI导演）_CRD_V1.1 | @冯艺玮 | @程心怡 | - 流程写清晰，就是豆包开启拍摄（名字叫开启导演，也就是开启拍摄），后续流程异步处理，通知复用豆包卡片和tts | AI导演需求沟通文档-字节 上周已整理相关需求，0602已沟通，待心怡反馈 | 否 | 0605已澄清确认。 | 澄清内容无需变更，无需Jira票号
|  |  | 充电 | 充电管家 【机密】充电管家P0_充电前阶段_智能推荐充电站 PRD_V1.1_20260520 | 充电管家 【机密】E68项目_CDC_充电管家_CRD_V1.0_20260526 ✔️ | @巢红晖 | 被动服务：@张思晴 主动服务：@赵益红 | - 充电POI的查询信息，是否可以提供出和高德POI mapping的标签，和地图POI列表合并 - 预约流程，为单独卡片，需要赛力斯提供预约一个空闲桩必要的字段和流程，不需要复杂的GUI页面，提供MCP原子接口 | https://y.amap.com/docs/trade/tysw760o5unzi2gr - POI周边搜索/顺路搜（充电）：预计6月中提供融合充电+导航搜索接口，复用原有关键字/顺路搜接口，接口请求到的字段会比原来的多 --待办1：赛力斯期望提供2个原子能力接口，ainavi分批次请求，待研发讨论（需要专题讨论）@张健:@张思晴: --待办2: 接入云电的时间，自营站已接入，三方站TBD@@宋晓岚: --待办3：需要支持筛选的字段范围@刘多: - 预约流程：流程已在crd中，开发责任方待定 | 是 ☑️已澄清 | 6月10日进度：已确认 已确认： 充电被动服务@张思晴 【搜索】已确认，可排期 【语音发起充电路线规划】已确认，可排期 【剩余电量查询】已确认，可排期 【语音打开充电狗、预约】已确认赛力斯负责UI组件和逻辑，字节负责工具调用@地图研发 陈超 充电主动服务 【主动推荐充电站】已确认，可排期@赵益红 【智能开启充电口】已确认由基模识别充电桩，条件任务（系统）云端模型实现提醒 @张兰若 @丁彬 @施佳杰 @张嘉锋 【主动预约充电站、推荐充电狗】放到P2，SOP不交付，后续OTA@张嘉锋 【主动推荐充电路线】已确认，可排期，循环提醒问题通过优化 Planner 提示词改善循环提醒的问题 @张思晴 @字节充电对接人 郝晓伟 | 1.有哪些就贴2.待贴上来的时间3.也可能无需变更 充电业务变更无需CRD变更，无需Jira号
|  | SD「生活服务-支付宝小程序」场景小组 | 停车支付 | 【机密】停车大师_PRD_v1.2_20260518 | 【机密】E68项目_CDC_停车大师_CRD_V1.1-20260515 ✔️ | @巢红晖 | @廖婉婷 | - 需要提供小程序类型的示例 - 优惠流程的示例，需要涵盖所有优惠类型 - 离场和进场的判断逻辑（已知赛力斯自闭环） - 识别二维码是否有效的具体流程，目前文档不清晰 -用户使用、主动服务开启，在停车场内外，不同情况下，登录账号、进场扫二维码、离场识别二维码、支付流程 | 1. 已提供小程序示例表，涵盖30多小程序二维码； 2. 已提供小程序扫码录屏，并提供积分兑换录屏； 3. 离场&进场判断逻辑已串讲； | 是 ☑️已澄清 | 6.9日更新： 1. 已对齐全部需求内容，并提供停车场数据，待评估排期 已澄清。 | 1.有哪些就贴2.待贴上来的时间3.也可能无需变更
| 娱乐 | SD「内容娱乐」场景小组 | AI 电台 | 【内部公开】E68生态娱乐_AI电台主持_PRD_V1.1_20260424 | AI电台 【机密】E68项目_CDC_听听_CRD_V1.2_20260518.docx | @孙含玉 | @薛灵钥 | - 展示字段写清楚 - 需要包括cot历史 | 不影响排期，生态接入范围有变更，2号跟灵钥嘉锋对齐 | 否 | 0605已确认全局搜索不走云端，需求已澄清。 | sls闭环需求下发中，提单后确认Jira号，06/21周完成Jira号录入
|  |  | 娱乐搭子 | 【机密】E68_AI_智慧影院_PRD_V1.2_20260428 【机密】E68_AI_智慧电竞房_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AyobdVkqFoext1xvfuNcS72InJh | 【机密】E68项目_CDC_情景空间（竞娱空间）_CRD_V1.3✔️ | @樊鹏宇 |  | - 屏幕交互、两块屏幕的冲突逻辑细化清楚 |  | 否 | 0605内部对齐，目标0608锁定。 0609已澄清：娱乐搭子仅支持吸顶屏，没有额外冲突关系了 | 不涉及CRD变更
| 智驾 | SD「舱驾融合」场景小组 | 有眼力见的老司机 | 【机密】有眼力见的老司机产品设计方案评审与决策 | 【秘密】有眼力见儿的老司机_CRD_V1.0_20260513 | @严怡辰 | @徐汇文 |  |  | 否 |  | 否
|  |  | 熟路 plus | E68项目「熟路Plus(小豆司机)」需求评审决策 |  | @毛卓群 |  | - 对齐的逻辑文档化 | 未上会决策，无CRD，暂不作为版本提拉内容 | 是 ☑️已澄清 |  | 暂无CRD，暂无Jira
| 生活 | SD「生活服务-美团」场景小组 | 美团 | 【机密】生活服务生态_PRD_V1.1_20260519 -审批版 | 无需 | @潘伟俊 | @刘博洋 |  |  | 否 | 不影响赛力斯开发，需求已澄清 | 暂无CRD，暂无Jira
|  |  | 小程序生态 | https://sai-seres.feishu.cn/docx/FMxPdOSMdosbvExzwYDcizHCn2e | https://sai-seres.feishu.cn/file/KTWwbdJ3noygIexU36oc8yUonCn | @潘伟俊 | @廖婉婷 | - 小程序控制，如果只打开关闭无意义，要么对齐可以被语音控制 | 待字节产品和嘉锋对齐后反馈。@廖婉婷@张嘉锋 | 是 ☑️已澄清 | 小程序唤醒词限制字节方思考优化体验@廖婉婷@张嘉锋 需向字节输出小程序列表，小程序接口和每个小程序的关键流程@潘伟俊 | 字节评估变更内容，Jira提单由原子能力发起（TBD
| 引导 | SD「使用引导」场景小组 | 用车问答 | 需要 | 不需要 | @许圣义 | @单如水 | - 需要整理知识库的类型 - 问答case、还有书写知识的策略，不需要写开发逻辑 | 不影响排期 | 否 | 不影响赛力斯开发，需要等用户手册，持续跟进 | 暂无CRD，暂无Jira
|  |  | 用户反馈 | 【机密】E68项目用户反馈需求评审决策 | 无 | @杨操 | @程心怡 | - 明确用户反馈的流程、界面元素字段 |  | 否 | 已澄清对齐。 | RMT完成决策，0618完成PRD输出，Jira录入目标0621周确认
|  |  | AI 展销 | AI展销-主功能_PRD_V1.1_20260519【内部公开】 | AI展销 【机密】E68项目_CDC_展车模式_CRD_V1.0-20260508.docx ✔️ | @王月伟 |  | - 需要销售团队，直接介入需求的分析，设计豆包在4s店的流程 | 1、6月底前会再更新细化PRD,特别是AI交互部分的 2、展销的会议每一次都有销售的人三方代表：销售-殷光明，用户-陈山虎，IT-刘涛、陈秀、王馨苑。重要节点会邀请他们部长-迟晓明、张旭。 | 否 | 0608重庆当面沟通确认。 目前聊的需求细节 对于赛力斯侧没有产生变更。10前没聊清楚细节也不影响目前的排期，这部分预计周四拉上jiafeng和销售一起沟通明确。 已澄清对齐赛力斯依赖部分，剩下的细节属于纯字节开发。 0612已澄清对齐。 | 需求完成下发，PE录票后贴上Jira票号，本周四前完成
| 安全 | SD「安全守护」场景小组 | 增强哨兵 | 【机密】哨兵模式_PRD_V1.1_20260519 | 【机密】E68项目_CDC_哨兵模式_CRD_V1.2 _20260511.docx ✔️ | @张姝娴 | @程心怡@丁彬 | - 单独接口开关提供逻辑描述，如开启的限制（行车中是否开启，车外语音是否支持，离车能否开启等限制），哨兵模式事件查询等支持语音操作的功能描述 | A.哨兵模式开启达到设定的结束时间; B.BMS_SOC＜15%&BMS_BattCurrt ＞ -2A； C.切换为非P挡 D.切换为其他情景模式；CDC先请求哨兵关闭再开其他模式； E.CDC无法支持继续开启哨兵模式; F.哨兵模式功能开启后15分钟未进入设防超时退出(哨兵模式待命状态最多维持15分钟，激活后再进入重新计时)； G.整车高压下电； H:OTA升级： I:模式切换为运输模式； J:模式切换为拖车模式； K:所需摄像头全部故障； | 否 | 已澄清对齐。 | 澄清内容无需CRD变更，无需Jira录入
|  |  | 天气路况保护 | 【机密】天气路况保护_PRD_V1.0_20260203 | E68项目_场景推荐_CRD_V1.0.2_20260509 ✔️ | @张景波 |  | - 端侧场景引擎（任务中心）闭环 |  | 否 | 已澄清对齐。 | 已完成变更，本周四前明确Jira单号
| 情感 | SD「情感陪伴」场景小组 | 迎宾 | 无感迎宾 【机密】迎宾空间无感迎宾_PRD_V1.2_20260515 离车关怀 【机密】离车关怀_PRD_V1.2_20260515:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/G4QMw8nTZifBIIkugwxcoFDJnPf 上车主动服务 【秘密】情感专项_上车主动服务 PRD_V1.1_20260520:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/HBQLw2Gkmis5GUkLY66cLcHBnsb?from=from_copylink | E68项目_CDC_迎宾空间_CRD_20260512 ✔️ 上车主动服务 【机密】E68_CRD_CDC_舱内迎宾（上车主动服务）_V1.1.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/EsbFbQNztoMd9exASltcFHKBnOe ✔️ | @朱婧雯@宋章仪 | @赵益红 | - 整理迎宾打招呼的话术类型策略、完整的上车动画、车内外灯光、豆包屏、招呼话术的时序需求 | 已与益红、佳杰打合，部分待办 需和嘉锋确认。 补充确认信息@朱婧雯 1. 整体流程：待益红与嘉锋、director、planner 等相关人员沟通迎宾整体链路以及迎宾动画是否由 planner 推出等问题。 | 是 ☑️已澄清 | @朱婧雯和益红对齐结论 0602下午已对齐【done】 | 已完成变更，本周四前明确Jira单号
|  |  | 行车 | 行车主动服务 【秘密】情感专项_行车主动服务 PRD_V1.1_20260520 | 行车主动服务 【秘密】AI情感空间_行车主动服务 CRD_V1.0.0_20260515_评审版 |  |  | - 开发逻辑不需要特别描述，只需要转化成专家任务集，提升场景质量，去掉尴尬场景 - 有一些夸张无法感知的条件，需要剔除 |  | 否 | 在专家任务集中澄清，不影响赛力斯开发。 计划630done | 澄清内容无需变更，无需Jira票号

## 📅 整车及软件时间线
工作内容 | 节点 | 目标
双方高层DemoCar演示 | 3月初 | Democar体验-包含AiNavi功能
输出E68的座舱软件计划和功能计划 | 3月底 | 包含部分需要在J2上预研的功能
输出E68座舱软件PRD | 3月底 | -
8397台架环境软件部署 | 4月底 | -
豆包全功能软件开发合入 | 6月初 | 合入AI板块第一版功能
软膜车环境软件部署 | 7月初 | -
豆包全功能迭代版本 | 7月初 | 合入AI板块第二版功能
豆包全功能迭代版本 | 8月初 | 合入AI板块第三版功能
豆包全功能迭代版本 | 9月初 | 合入AI板块第四版功能
豆包全功能迭代版本 | 10月初 | AI板块最终版本释放(无AB类问题，CD类问题解决率90%)
豆包全功能迭代Buff版本 | 11月初 | 部分CD类遗留问题处理

## SOP功能一览
AI Car功能(AI Engine)初版排期一览(联调完成) |  |  |  | 联合AI应用功能初版排期一览(联调完成)
Pre-PC阀 | 2026-06-07 | 语音感知（车内） | 座舱感知引擎（Context） | Pre-OTS阀 | 2026-07-15 | 温感场景 | 舒适空间
|  | 对话上下文 |  |  |  | 休憩与冥想方案推荐
|  | 联网信息搜索工具 |  |  |  | 休憩与冥想方案生成
|  | 语音播报合成 |  | OTS阀 | 2026/8/16 | 对话式导航 | 出行服务
PC阀 | 2026/6/25 | 对话管理 | 座舱感知引擎（Context） 座舱工具集合（Tools） |  |  | 舒适空间界面呈现 | 舒适空间
| 2026/7/5 | 语音感知（车内）-迭代 |  |  |  | 休憩与冥想方案生成
|  | 事件日志 |  |  |  | 出行主动服务 | 出行服务
|  | Context初筛 |  |  |  | 行程管家
|  | 可见可说工具（仅框架） |  |  |  | 带我兜风
|  | 天气查询工具 |  |  |  | 导游
|  | 短视频搜索工具 |  |  |  | 推荐列表 | AI 电台
|  | 视觉问答工具 |  |  |  | 页面交互效果
|  | 看剧搭子工具 |  |  |  | 语音编排
|  | 录音纪要工具 |  |  |  | 娱乐搭子 | 娱乐搭子
|  | 声音演绎工具（S2S） |  |  |  | 餐厅订座 | 生活服务
|  | 生图工具 |  |  |  | 餐厅排队
Pre-OTS阀 | 2026-07-15 | 目标驱动(Advisor)静态目标-主动服务 | 目标驱动 （Advisor） 座舱推理对话引擎（Director） |  |  | 点咖啡/茶饮/零售到店取
|  | 目标驱动(Advisor)动态目标-长时任务 |  |  |  | 搜美食
| 2026-07-19 | 座舱推理对话引擎（Director）-即时任务推理 |  |  |  | 主动推荐服务（TBD） | 情感空间
|  | 座舱推理对话引擎（Director）-长时任务推理 |  |  |  | 主动安抚
OTS阀 | 2026-08-02 | POI查询工具（ainavi） | 座舱工具集合（Tools） |  |  | 主动夸赞
|  | 路线规划工具（ainavi） |  |  |  | 主动关心
|  | 行程规划工具（ainavi） |  |  |  | 主动分享
| 2026-08-16 | 身份感知 | 座舱感知引擎（Context） |  |  | 主动逗趣
|  | 用户记忆 |  |  |  | 通用打招呼（规则）
|  | 知识参考 |  |  |  | 纪念日打招呼
|  | 反思成长 |  |  |  | 个性化打招呼
|  | 车书查询工具 | 座舱工具集合（Tools） 交互表达引擎（HAI） |  |  | 用车助手 | 用车助手
|  | 充电服务工具 |  |  |  | 事故问答 | 事故助手
|  | 地图控制工具 |  |  |  | 无感开车门 | 迎宾空间
|  | 音乐查询工具 |  |  |  | 无感持物放物
|  | 人脸信息注册工具 |  |  |  | 无感泊出
|  | 记忆操作工具 |  |  |  | 车辆焕新
|  | 手车互联工具 |  |  |  | 离车关怀
|  | 生活服务工具 |  |  |  | 风险识别 | 增强哨兵
|  | 对话风格切换 |  |  |  | 豆包超能力 | 桌面-AI桌面
|  | AI Dock |  |  |  | 豆包闪念
|  | 页面COT展示 |  |  |  | 豆包个性化氛围
|  | 感知可视化 |  |  |  | AI bar | 桌面-Dock栏
|  | 交互氛围灯 |  |  |  | 持续任务岛
|  | 豆包机器人 |  |  |  | 旋钮 | AI按键
|  | 豆包空间-任务中心 |  |  |  | 新车首次登录 | 账号
|  | 账号管理 |  |  |  | 豆包账号登录与退登
|  | 用户隐私 |  |  |  | 豆包账号信息展示
| 2026-08-20 | 视觉感知 | 座舱感知引擎（Context） |  |  | 乘客管理
NS阀 | 2026-09-13 | 用户反馈收集工具 | 座舱工具集合（Tools） 交互表达引擎（HAI） | NS阀 | 2026-09-13 | 导游 | 出行服务
|  | 停车支付工具 |  |  |  | 充电管家
|  | 交互任务卡片 |  |  |  | 停车大师
|  | 豆包空间 |  |  |  | 静态车 | AI展销
S阀 | 2026-10-20 | 主动服务配置 | 座舱运营平台 |  |  | 动态车
|  | 知识库配置 |  |  |  | 反馈入口 | 用户反馈
|  | 安全干预配置 |  |  |  | 反馈能力
| 2026-11-06 | 车辆声学标定 | 座舱感知引擎（Context） |  |  | 车外环境感知 | 天气路况保护
保护策略
[6 empty] | 指着说 | 隔空手势
主动服务联动
[6 empty] | 车位周边环境识别 | 人寻车
[6 empty] | 短按 | AI按键
[6 empty] | 删除范围 | 一键无痕
|  |  |  | TBD待排布 | - | 有眼力见的老司机 | 有眼力见的老司机
[6 empty] | AI导演 | AI导演
[6 empty] | 熟路Plus | 熟路Plus
[6 empty] | 可变驾驶特性 | 可变驾驶特性