## 总体计划
SLS AI Car产品重点任务
一级模块 | 二级任务 | 任务详情 | 计划完成时间 | 责任人 | 优先级 | 进展
需求评审与澄清 | 核心需求对内评审 | 619完成90%需求评审，630完成全部需求评审结束 | 2025-06-19 | @张嘉锋@徐洋@all产品 | P0 | 615整体产品架构和研发评审 完成具体模块拆解 各个产品产品评审任务对齐
| 需求拆解与分工对齐 | 拆解评审项，完成时间分工对齐 | 2025-05-23 | @张嘉锋 | P0 | 完成
| 赛力斯CRD评审 | 赛力斯的CRD完成review | 2025-05-30 | @张嘉锋@all产品 | P0 | 完成
| 不清晰需求对齐（大头） | 完成核心不清晰需求的对齐确认 | 2025-06-07 | @张嘉锋 | P0 | 5.29完成导航行程、AI电台、智驾、美团、充电、停车模块；6.05完成长时任务卡片展示、AI launcher推荐、手车互联模块 基本完成
| 不清晰需求识别（小头） | 完成所有次要不清晰需求的识别 | 2025-06-30 | @all产品 | P1
| 设计锁定依赖确认 | 确认设计锁定相关依赖项 | 2025-05-30 | @张嘉锋@苗雪晴 | P0 | 豆包屏新增30+场景，赛力斯负责部分已对齐，需确认自身负责内容（如豆包交互卡片） 基本确认
原子能力梳理 | 原子能力P0梳理 | 完成P0级原子能力梳理 | 2025-06-15 | @张洧@程心怡@徐洋@郝晓伟@李明骏 | P0 | 覆盖工具（车控、媒体、导航、驾驶、系统、APP、电话、其他、AI衍生）、视觉标签、端状态、事件日志
| 原子能力全量梳理 | 完成全量原子能力梳理 | 2025-06-30 | @all产品 | P0
| FC协议梳理与接入 | P0部分630前接入，重新梳理FC协议 | 2025-06-30 | @张洧@程心怡@徐洋@郝晓伟@李明骏 | P0 | 包含FC的解坑新方案、新标准人肉梳理
落地开发 | 基础版本迁移跑通 | 630能迁移跑通一个版本，达到上汽8成体验 | 2025-06-30 | @徐洋 | P0 | 主链路接入台驾（语音、主交互）；基础协议对接（车控、导航多媒体）
| 主动服务与飞轮体系搭建 | 跑通主动服务，建立飞轮打磨体系 | 2025-07-30 | @张嘉锋 | P0
| P0功能开发完成 | P0功能开发完，基础体验要丝滑 | 2025-08-30 | @all产品 | P0
| P1功能开发完成 | P1功能开发完，基础体验优化 | 2025-09-30 | @all产品 | P1
评测集建设 | 专家任务集review | 专家任务集精细review完成，作为评测验收目标 | 2025-06-30 | @张嘉锋@陈芮婷@单如水 | P0 | 逻辑垃圾case剔除，验收标准清晰
| 种子用户评测启动 | 种子用户评测正式启动 | 2025-10-30 | @all产品 | P1
产品故事规划 | AI汽车定位逻辑梳理 | 明确AI汽车的定位逻辑 | 2025-07-30 | @张航@张嘉锋@all产品 | P0
| 发布会级功能场景梳理 | 明确发布会级功能、场景清单 | 2025-08-30 | @张航@张嘉锋@all产品 | P0

## 主线FL
产品说明： AI汽车核心产品功能概述 | [28 empty] | 需求开发里程碑
功能编号 | 产品域 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 版本对应阀点 | 提交版本时间(完成联调) | 提交版本时间(提拉版本05/25更新) | 功能描述 | 负责产品 | 需求文档链接 | 对外指标（量产） | 对内指标（量产） | 端侧 | 云端 | 实现方 | 交付状态 （截止3月底） | 车企依赖 | 跟进事项 | 跟进PM | 需求Meego链接 （PM） | 需求评审时间 （要求在此时间前必须完成PRD评审） | 需求提测时间 （要求在此时间前必须完成联调并正式提测） | 需求测试通过合入主线版本时间 （要求在此时间必须合入主线版本） | 备注1 | 客户端工作量 （人天） @赵衍 | 服务端工作量 （人天） @左晓杰 | 算法工作量 （人天） @左晓杰 | 测试工作量 （人天） @林满恕 | PRD初审 | 细化需求周期 | PRD通过（达成共识） meego建立 | 拟定技术方案周期 3～7天 | 技术方案评审通过 开发开始时间 | 开发周期 ～14天 | 联调开始时间 | 联调周期 | 提测时间 | 测试周期 | 测试通过/合入版本时间 主线每周二 | 备注3（5/14日初步整理，待确认） | 备注4（5/14初步整理，待确认）
CAE-CT-001 | 豆包座舱AI引擎 | 座舱感知引擎（Context） | 语音感知（车内） | 语音唤醒 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 初版：06/07 标定版本：基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 支持通过“豆包豆包”或方向盘按钮唤醒语音助手 | @左晨 | 【AI汽车-PRD】车内语音 | 唤醒率： 安静环境：≥98% 嘈杂环境（中速关窗）：≥95% 嘈杂环境（高速关窗）：≥95% 误唤醒率：≤10小时1次 平均耗时：≤500ms |  | ✅ |  | 思必驰 | 待优化 | 音频链路（标定需要2个月） |  |  | 无Meego跟踪 | 无需求评审 830基于OTS车型（保障功放/扬声器/mic位置相关的硬件是不变了，半工装的车；功放软件925）开始标注 1个月标注 1个月训练 | 2026.10.30 | 2026.11.1合入SLS的语音包（SLS分支） 赛力斯要求26.11.6完成声学标定 |  | 20 | 5 | 20 | 20 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-002 |  |  |  | 音频降噪&回声消除 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 具备车内环境音/音频音/车外胎噪风噪/语音播报音等噪声降噪消除，确保复杂车内环境下的精准响应 |  |  | 无 | 无 | ✅ |  | 思必驰 | 待优化 | 音频链路（标定需要2个月） | [22 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-003 |  |  |  | 音区识别 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 识别语音来源的座位区域，实现针对特定区域的精准交互响应 |  |  | 安静环境：≥98% 嘈杂环境（中速关窗）：≥98% 嘈杂环境（高速关窗）：≥98% |  | ✅ |  | 思必驰 | 待优化 | 音频链路（标定需要2个月） | [22 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-004 |  |  |  | 语音识别（离线） | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 支持将音频中的语音（中文/中英文混合）转换为文字，满足各场景不同环境下的识别准确性 |  |  | 离线准确率： 车控场景：≥90% 导航/媒体/通讯场景：≥85% 离线平均耗时：≤500ms |  | ✅ |  | 思必驰 | 待优化 | 音频链路（标定需要2个月） | [22 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-005 |  |  |  | 语音识别（在线） | Pre-PC阀 | 06/07 | 06/07 | 支持将音频中的语音（中文/中英文混合）转换为文字，满足各场景不同环境下的识别准确性 |  |  | 在线准确率： 车控场景：安静场景≥95% 嘈杂环境≥90% 导航/媒体场景：安静场景≥92% 嘈杂环境≥88% 通讯场景：安静场景≥94% 嘈杂环境≥90% 闲聊百科场景：安静场景≥90% 嘈杂环境≥85% 车书场景：安静场景≥92% 嘈杂环境≥88% 在线平均耗时：？ |  |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 音频链路 |  |  | 火山ASR FC打开/关闭测试任务 【RAG+context】实验需求:https://meego.larkoffice.com/telematics/story/detail/7034898018?parentUrl=%2Ftelematics%2Fstory%2Fhomepage&openScene=1&from=from_parent_docs | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 功能已完成，性能持续优化， 主线汇总各个效果指标提升的里程碑目标 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-CT-006 |  |  |  | 多级VAD | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 支持根据判断语义完整性动态调节VAD等待时长 | @左晨 | 【AI汽车-PRD】多级VAD产品体验 | 无 | 无 | ✅ |  | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 多级VAD开发 | ✅已完成 动态语义VAD待评审 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-CT-007 |  |  |  | 声纹识别 | 暂不涉及 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 支持识别用户声纹特征，从而区分不同用户身份 | @左晨 | 【AI汽车-PRD】车内语音 |  |  | ✅ |  | 火山 | 规划中 | 配置界面开发 |  |  | 不涉及Meego跟踪 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | [16 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-008 |  |  |  | 多音区全时免唤醒 | Pre-PC阀 | 06/07 | 06/07 | 支持无唤醒后的连续对话，用户直接说指令与豆包进行对话，实现全车乘客随时可交互的自然对话体验 | @左晨 | 【AI汽车-PRD】多音区全时免唤醒交互 | （固定范围）识别准确率≥95% |  | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 音频链路 |  |  | 不涉及Meego跟踪 | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-CT-009 |  |  |  | 多路同时交互 | Pre-PC阀 | 06/07 | 06/07 | 支持车内4音区同时交互，实现多人乘车场景下的自然对话体验 | @左晨 | 【AI汽车-PRD】多人同时语音交互体验 | 两人交互: 字识别准确率≥93%、句识别准确率≥90% 三人交互: 字识别准确率≥88%、句识别准确率≥85% 四人交互: 字识别准确率≥83%、句识别准确率≥80% |  | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 高通8397及同等级算力芯片 |  |  | 上汽项目单独适配 | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-CT-010 |  |  |  | 非人机拒识 | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 基于对话对象、语义意图、上下文综合判断是否为人机对话 | @张嘉锋@左晨 | 离线：@左晨 在线：AI介入判断 - PRD【豆包 in car1.0】 |  | 离线准确率：@左晨 离线平均耗时：@左晨 在线准确率：@张嘉锋 在线平均耗时：@张嘉锋 | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发 | 从当前限时免唤醒到实现全时免唤醒（增加多模态等）。8月底完成流式四合一实验。
CAE-CT-011 |  |  | 语音感知（车外） | 语音唤醒 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 初版：07/19 标定版本：基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 支持在车外通过“豆包豆包”唤醒车内语音助手 | @左晨 |  |  |  | ✅ |  | 思必驰 | 规划中 | 音频链路（标定需要2个月） |  |  | 暂无meego跟踪 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 |  | 10 |  |  | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-012 |  |  |  | 音频降噪&回声消除 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 具备车外环境音/音频音/车外胎噪风噪/语音播报音等噪声降噪消除，确保复杂车外环境下的精准响应 |  |  |  |  | ✅ |  | 思必驰 | 规划中 | 音频链路（标定需要2个月） |  |  | 暂无meego跟踪 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | [16 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-013 |  |  |  | 音区识别 | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 识别语音来源的区域，实现针对特定区域的精准交互响应 |  |  |  |  | ✅ |  | 思必驰 | 规划中 | 音频链路（标定需要2个月） |  |  | 暂无meego跟踪 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | [16 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-014 |  |  |  | 语音识别（同车内） | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 支持将音频中的语音（中文/英文/中英文混合）转换为文字，满足各场景不同环境下的识别准确性 |  | 同车内 |  |  | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 音频链路 |  |  | 暂无meego跟踪 | SLS：630 | SLS: 9.30（9.1~9.30） 基于 | SLS：10月份 | [16 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-015 |  |  |  | 多级VAD（同车内） | Pre-PC阀 | TBD | 07/05 | 支持根据判断语义完整性动态调节VAD等待时长 |  | 同车内 |  |  | ✅ |  | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 暂无meego跟踪 | SLS：630 | SLS: 9.30（9.1~9.30） 基于 | SLS：10月份 | [16 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-016 |  |  |  | 声纹识别（同车内） | S阀 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 基于8/30半工装先进行声学标定，待9/25功放软件锁定后，11/6完成标定 | 支持识别用户声纹特征，从而区分不同用户身份 |  | 同车内 |  |  | ✅ |  | 火山 | 规划中 | 音频链路 |  |  | 暂无meego跟踪 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | 同车内语音标定 | [16 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-017 |  |  |  | 非人机拒识（同车内） | Pre-PC阀 | TBD | 07/05 | 基于对话对象、语义意图、上下文综合判断是否为人机对话 |  | 同车内 |  |  | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 暂无meego跟踪 | SLS：630 | SLS: 9.30（9.1~9.30） 基于 | SLS：10月份 | [16 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-018 |  |  | 视觉感知 | faceid识别 | Pre-PC阀 | 联调首版时间: 7.30 初版提供时间: 8.20 | 双方首版联调时间6.30 双方初版联调完成时间：7.30 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 | 通过DMS/OMS捕捉驾驶员面部特征，完成身份记录/核验 | @吴仁杰 | / |  | Faceid 测试场景及指标说明 | ✅ |  | 车企 | 待优化 | 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 |  |  | 用户关系管理+faceID注册 | @吴仁杰 2026.5.20前（如还有更新，还需评审，请仁杰确认） | 2026.6.12 依赖SLS提供faceid算法和登录账号信息：2026.5.30 | 2026.6.23 |  | 5 | 15 | 10 | 10 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-019 |  |  |  | 固定CV标签 | Pre-PC阀 | 联调首版时间: 7.30 初版提供时间: 8.20 | 双方首版联调时间6.30 双方初版联调完成时间：7.30 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 | 识别驾驶员是否处于疲劳/分心/危险动作，以及其疲劳/分心/危险程度 | 项目产品跟进 | / | / | / | ✅ |  | 车企 | N/A | 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 |  |  |  | 等于俊 | 等于俊 | 等于俊 | [16 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-CT-020 |  |  |  | 手势识别 | Pre-PC阀 | 联调首版时间: 7.30 初版提供时间: 8.20 | 双方首版联调时间6.30 双方初版联调完成时间：7.30 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 | 识别车内乘客的手势动作（如确认/拒绝/切换选择），以及方向的指向，用于快捷指令 | 项目产品跟进 | / | / | / | ✅ |  | 车企 | N/A | 赛力斯侧需要6.30提供首版接口 |  |  |  | 等于俊 | 等于俊 | 等于俊 | [16 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-CT-021 |  |  |  | 舱内外识别 | Pre-PC阀 | 08/20 | 初版云端方案：7.19 需要赛力斯6.30提供脱敏后的数据接口 | 通过车内外摄像头捕捉舱内外图片，结合VLM模型理解视觉信息（乘客/表情/行为/物品/道路/交通/车辆等） | @廖婉婷 | 端侧VLM |  | 端侧VLM指标：caption覆盖率80%、标签Pre 85%；Recall 80%；场景识别速度 < 3s（TBD） 云端VLM指标：@廖婉婷 | ✅ | ✅ | 火山 | 开发中 | 舱内：OMS（要求能拍到舱内所有乘客），像素≥500w 舱外：智驾前视广角/DVR，像素≥800w 端侧VLM：需要外接AIBOX |  |  | 待PRD需求评审 | ✅已完成 | 最小系统部署全链路跑通： 基于M9：5月底（正在沟通，待定。@董均） 基于E68软膜车适配移植完成：7月20日 基于E68软膜车：全功能提测8.7 | 8.21 全功能做完&联调完合入主线，模型效果可以再继续优化； | [16 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-CT-022 |  |  |  | 屏幕识别 | Pre-PC阀 | 08/20 | 初版云端方案：7.19 需要赛力斯6.30提供脱敏后的数据接口 | 通过截图捕捉屏幕图片，结合VLM模型理解视觉信息 | TBD |  |  |  |  | ✅ | 火山 | 规划中 | / |  |  | VQA+影视剧搭子（上汽） | ✅已完成 | 上汽：2026/5/8 SLS E68：取图工具开发及联调---5.30基于台架联调通过（台架预计5.15到位） | 5月份 | 0514:需要确认下对于车厂的依赖 | [15 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-CT-023 |  |  | 身份感知 | 账号识别 | Pre-PC阀 | 08/16 | 07/19 | 基于车主主账号，识别当前登录主账号 | @白宇交接至 @吴仁杰 | 【对内】豆包账号方案 v0.2_20260312 | 无 | 无 | ✅ |  | 火山 | 待优化 |  |  |  | 账号关系管理+FaceID注册 | 上汽：✅已完成 SLS：5.20需求评审@吴仁杰 | 上汽：2026/4/25 SLS：6.12（跟SLS联调通过，提测），SLS接口提供时间5.30 | 上汽：515合入主线； SLS：623合入主线 |  | 1 | 5 | 0 | 10 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-024 |  |  |  | 乘客识别 | Pre-PC阀 | 08/16 | 基于FaceID能力 双方首版联调时间6.30 | 基于主账号下的乘客关系记录，结合face id、（声纹），识别乘客身份 |  |  | 无 | 无 | ✅ |  | 火山 | 待优化 |  |  |  |  | SLS：5.20需求评审@吴仁杰 | SLS：2026.6.12 | SLS：2026.6.23 | [16 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-025 |  |  | 端状态感知 | / | NS阀 | 端状态单独在端状态清单中逐个维护 | P0部分车控协议730完成协议适配联调； P1+P2部分车控协议830完成协议适配联调 | 支持采集车辆系统层面的状态信息，如车窗空调座椅、车辆电量、导航路线状态、媒体状态等，且支持根据当前场景实现相关端状态筛选 | @陈西钺 | 【主线】【AI汽车】座舱大模型-主链路-状态感知v1.1 | 无 | 全量状态全功能验收 | ✅ |  | 火山 | 待优化 | 车控SOA协议 |  |  | 通过在线表格跟进，不使用Meego。 【上汽DNA - AI汽车 1.0 - IS4PR】场景感知状态信号库v2.5 | 上汽：✅已完成 SLS：6.15锁定端状态接口 | 上汽：进行中，持续提测 SLS：7.5~8.20，要求SLS于630前提供全部端状态接口； | 上汽：5.20（目标时间） SLS：8.21（全部联调测试通过） |  | 100 | 5 | 0 | 20 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-CT-026 |  |  | 对话上下文 | / | Pre-PC阀 | 06/07 | 06/07 | 支持历史对话管理（人机对话/人人对话），助于理解当前语境，实现连续自然对话 | @陈芮婷交接至 @郝晓伟 | 暂无 | 无 | 无 | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 |  | 5 | 1 | 0 | 2 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-CT-027 |  |  | 用户记忆 | / | Pre-PC阀 | 08/16 | 07/19 | 支持对用户记忆信息管理（属性/情景/行为/偏好），保持记忆实时性和一致性 | @陈芮婷交接至 @郝晓伟 | AI汽车记忆方案 |  | 语义记忆、情景记忆生成，召回率≥90% 记忆生成平均耗时≤30s |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  |  | ✅已完成 | 4.22给排期 | 目标：5.26合入主线（还要压缩） |  | 1 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发 | PRD文档其他部分待评审（目前5个Meego之外的范围）context+记忆需求排期
CAE-CT-028 |  |  | 事件日志 | / | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 支持对舱内发生事件（语音/触控/物理操作/行为数据）的记录和管理 | @郝晓伟 | 事件日志产品需求文档 |  | 事件拼接ACC ≥ 99% |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 |  | 5 | 5 | 0 | 2 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发 | 没找到对应的Meego或进展信息
CAE-CT-029 |  |  | 知识参考 | 静态知识 | Pre-PC阀 | 08/16 | QA对+车书兜底方式：07/19 需要赛力斯6.30提供QA对内容 | 支持对知识库信息有结构和计划性的检索，补足车辆/工具/knowhow知识 | @陈西钺 | 【AI汽车】车书工具需求 | TBD | TBD |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 车辆说明书等knowhow提供 |  |  |  | 上汽：要求4月24评审完（依赖上汽4个接口提供） SLS：7.25需求评审（要求SLS最晚720提供符合字节车书知识的内容）； | 上汽：要求5.5（待需求评审后定） SLS：8.10提测 | 上汽：5.15 SLS：8.21 |  | 1 | 2 | 15 | 2 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-CT-030 |  |  |  | 动态知识 | Pre-PC阀 | 08/16 | 07/19 | 基于对用户偏好认知，主动实时获取用户可能感兴趣的知识（天维度） | @陈西钺 |  | TBD | TBD |  | ✅ | 火山 | 规划中 | 无 | [22 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-CT-031 |  |  | Context初筛 | / | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 根据当前用户指令和场景，筛选相关的信息（端状态/视觉/对话/记忆/知识） | @李明骏 | 公共Context管理-豆包 【AI car 1.0】 |  | 准召率≥90% 平均耗时：P50≤800ms，P90≤1000ms，P95≤1200ms |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 |  | 0 | 2 | 5 | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-001 |  | 座舱推理对话引擎（Director） | 即时任务推理 | 简单指令 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 单个操作，无需调度 如“打开车窗”、“播放周杰伦的稻香”、“导航去中关村” | @郝晓伟 | 简单指令（端侧）：【AI汽车-PRD】离线LLM指令解析 其他指令（云端）：对话推理引擎/Director PRD:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/XRuKwJ0VPisdUhkxH0ecY1rRn9g?from=from_copylink | 离线准确率≥90%，在线准确率≥95% | 在线推理准确率≥95% 平均耗时：P50 TTFT 700ms（待定，现状为718ms） （测试重新统计准确率，后续基于指标优化） | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 端侧LLM：高通8397及同等级算力芯片 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 |  | 2 | 2 | 10 | 10 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-002 |  |  |  | 同域并行指令 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 相同域内，同时执行多个操作 如“打开车窗并关闭空调”、“我的背好酸啊”（打开座椅按摩同时调节力度） |  | ✅: ✅; 火山: 火山; 待优化: 待优化; 无: 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-003 |  |  |  | 跨域并行指令 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 不同域内，同时执行多个操作 如“附近找个餐厅同时打开空调”、“我想玩个恐怖剧本杀”（剧本杀对话同时播放BGM、调节车控增加氛围感） |  | ✅: ✅; 火山: 火山; 待优化: 待优化; 无: 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-004 |  |  |  | 串行指令指令 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 顺序执行多个操作，可能涉及相同域或不同域，但步骤之间无强依赖 如“导航去上海那个圆圆的湖，顺便介绍一下那个湖的情况和游玩攻略”（先推理出滴水湖，发起导航成功后，逐步介绍滴水湖信息） |  | ✅: ✅; 火山: 火山; 待优化: 待优化; 无: 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-005 |  |  |  | 依赖型串行指令 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 顺序执行多个操作，后一步依赖前一步的结果，且具备容错或替代策略 如“先查一下XX餐厅能不能在线取号，不能就打电话问问能不能预定” |  | ✅: ✅; 火山: 火山; 待优化: 待优化; 无: 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-006 |  |  | 长时任务推理 | 定时任务 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 指定时间后执行的任务 如“20分钟后播放屏幕动画”、“下午3点提醒我该吃药了” | @吴仁杰 | 动态Advisor+感知引擎框架 （PRD 待补充） |  | director在线推理准确率≥95% director平均耗时：P50 TTFT 700ms（现状为718ms） （测试重新统计准确率，后续基于指标优化） advisor任务完成率≥90% advisor推理准确率≥85% advisor平均耗时：@吴仁杰 |  | ✅ | 火山 | 开发中 | 无 |  |  | [需求] 【AI汽车-3月目标】跟进任务 - 动态advisor部分 [需求] 【AI汽车-3月目标】跟进任务 - goal list部分:https://meego.larkoffice.com/telematics/story/detail/6929951035 [需求] 【AI汽车-3月目标】跟进任务 - director部分:https://meego.larkoffice.com/telematics/story/detail/6930380007 | 2026-03-19 | 4.24 | 4月份 |  | 40 | 25 | 10 | 10 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-007 |  |  |  | 条件任务 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 满足特定条件时执行的任务，条件可以是环境状态、事件等 如“温度超过40度时打开空调制冷”、“女朋友上车后夸夸她” |  | ✅: ✅; 火山: 火山; 待优化: 开发中; 无: 无 | [5 empty] | 4月份 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-008 |  |  |  | 长程任务 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 完成目标比较明确，需要执行一段时间的任务 如“帮我在喜茶上点一杯3分糖的波波奶茶” |  | ✅: ✅; 火山: 火山; 待优化: 开发中; 无: 无 | [5 empty] | 4月份 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-009 |  |  |  | 持续任务 | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 需持续监测状态并动态调整的任务 如“帮我照顾下后排的宝宝”（持续监测宝宝状态，如哭闹可以播放动画片安抚，再判断情绪是否好转并确认下一步操作，如睡觉可以关闭动画片，空调风量调小，直至行程结束） |  |  |  | director在线推理准确率≥90% director平均耗时：P50 TTFT 700ms（待定，现状为718ms） （测试重新统计准确率，后续基于指标优化） advisor任务完成率≥90% advisor推理准确率≥85% advisor平均耗时：@吴仁杰 |  | ✅ | 火山 | 开发中 | 无 | [5 empty] | 4月份 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-010 |  |  | 对话管理 | NLG生成 | PC阀 | 06/25 | 06/25 | 实时生成需要跟用户对话的话术，整体系统输出的回复更自然更拟人化 | @郝晓伟 | 对话推理引擎/Director PRD |  | 主观评测在自然程度、简洁程度以及在对话主体正确方面的综合达成率≥95% 平均耗时：P50 TTFT 700ms（待定，现状为718ms） （测试按照指标进行摸底，后续基于指标优化，Planner核心需求与评测重点 ） |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 |  | 20 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-011 |  |  |  | 固定话术轮播 | PC阀 | 06/25 | 06/25 | 针对高频固定的指令，采用多套话术轮播，避免单一、机械的回复，提升交互的新鲜感 | @左晨 | AI汽车-主线车控清单 【AI汽车-DNA】上汽控制类需求文档:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/Ypbmwcp2TivN3ekiAr9cE3tqnwc?sheet=18e9e7 | 无 | 无 | ✅ |  | 火山 | 待优化 | 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-012 |  |  |  | 对话管理 | PC阀 | 06/25 | 06/25 | 多任务反馈的对话管理（合并/打断/排队），保证对话交互一致性，具备节奏感。用户可以直接打断豆包播报或要求豆包退出，同时豆包可以在用户卡顿时进行适当补充 | @左晨 | 【AI汽车-PRD】对话打断体验优化 | 无 | 无 |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 【对话打断】并发对话优化 【对话打断】重复/补充/修改指令场景:https://meego.larkoffice.com/telematics/story/detail/6926726052 【对话打断】免唤醒下“豆包”应答简化:https://meego.larkoffice.com/telematics/story/detail/6926714046 对话打断- TTS优化:https://meego.larkoffice.com/telematics/story/detail/6986709238?parentUrl=%2Ftelematics%2Fstory%2Fhomepage&openScene=1&from=from_parent_docs | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-DR-013 |  |  | 反思成长 | 缺陷优化 | OTS阀 | 08/16 | 08/16 | 针对用户提的共性负面反馈（如豆包你说话太啰嗦了），可适当自学习提升现有能力 | @张嘉锋 |  | TBD | TBD |  | ✅ | 火山 | 规划中 | 无 |  |  | 待评审 | SLS：630 | SLS: 8.10 | SLS：8.21 |  | 0 | 5 | 10 | 5 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-DR-014 |  |  |  | 经验优化 | OTS阀 | 08/16 | 08/16 | 针对用户提的共性更优建议和策略（如下次去医院时找一些更方便的停车场），可适当自学习提升现有能力 | @张嘉锋 |  | TBD | TBD |  | ✅ | 火山 | 规划中 | 无 |  |  | 待评审 | SLS：630 | SLS: 8.10 | SLS：8.21 | [16 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-AV-001 |  | 目标驱动 （Advisor） | 静态目标 | 舒适空间 | Pre-OTS阀 | 07/15 | 初版基础能力：06/30 | 根据环境/场景/用户习惯，自动预判用户需求并主动推荐舒适相关设置 | [14 empty] | 2026.6.30 | 05.14:暂定630 | 2 | 2 | 2 | 5 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-AV-002 |  |  |  | 出行省心 | Pre-OTS阀 | 07/15 | 初版基础能力：06/30 | 结合出行目的/导航路线/时间/用户习惯，自动预判用户需求并主动推荐出行相关服务 | [14 empty] | 2026.6.30 | 05.14:暂定630 | [15 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-AV-003 |  |  |  | 内容满足 | Pre-OTS阀 | 07/15 | 初版基础能力：06/30 | 根据环境/场景/用户习惯，自动预判用户需求并主动推荐内容娱乐服务 | [14 empty] | 2026.6.30 | 05.14:暂定630 | [15 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-AV-004 |  |  |  | 情感陪伴 | Pre-OTS阀 | 07/15 | 初版基础能力：06/30 | 结合场景/驾驶状态/用户情绪，自动预判用户需求并主动提供暖心治愈、共情式的交互与服务 | [14 empty] | 2026.6.30 | 05.14:暂定630 | [15 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-AV-005 |  |  | 动态目标 | 动态目标管理 | Pre-OTS阀 | 07/15 | 初版基础能力：06/30 | 根据临时用户的长时异步任务，创建管理目标，驱动任务持续执行以达成目标 | [14 empty] | 2026.6.30 | 05.14:暂定630 | 2 | 10 | 5 | 2 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-TL-001 |  | 座舱工具集合（Tools） | 车控工具 | / | NS阀 | 车控相关单独在端状态清单中逐个维护 | P0部分车控协议730完成协议适配联调； P1+P2部分车控协议830完成协议适配联调 | 支持车内硬件（如空调座椅氛围灯）、系统（如音量亮度）的控制 | @左晨 | AI汽车-主线车控清单 【AI汽车-DNA】上汽控制类需求文档:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/Ypbmwcp2TivN3ekiAr9cE3tqnwc?sheet=18e9e7 | 端到端执行耗时≤600ms |  | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 车控SOA协议 |  |  |  | 上汽：✅已完成 SLS：6.15锁定端状态接口 | 上汽：进行中，持续提测 SLS：7.5~8.20，要求SLS于630前提供全部端状态接口； | 上汽：5.20（目标时间） SLS：8.21（全部联调测试通过） |  | 200 | 5 | 10 | 120 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-002 |  |  | 可见可说工具（仅框架） | / | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 支持对页面上定义的图标、按钮等可点击的元素进行模拟点击控制 | @左晨 | 【AI汽车】可见即可说框架需求文档 |  | @左晨 | ✅ |  | 火山 | 开发中 | 可见即可说界面扫描 |  |  | 【可见即可说】meego | 上汽：✅已完成 SLS： （1）框架：复用上汽，✅已完成 （2）内容：SLS 6.30梳理完成（跟SLS对齐完成） | 上汽：✅已完成 SLS： （1）框架需车厂适配；7.10 （2）内容：7.30 | 上汽：✅已完成 SLS：8.21 |  | 10 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-003 |  |  | 智驾工具 | / | OTS阀 | TBD | 有眼力见的老司机需求：08/16 | 支持智能驾驶（如左转右转、超车变道、自动泊车）的控制 | @徐汇文 | 本次可暂不补充 | TBD | TBD | 未定 |  | 火山 | 开发中 | 车控接口 |  |  |  | 上汽2.0： SLS：6.30@于俊先问智驾那边的情况 | 上汽2.0： SLS：9.10 | 上汽2.0： SLS：10.20 |  |  | TBD | TBD | 0 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-TL-004 |  |  | 车辆状态查询工具 | / | 暂不涉及 | 车控相关单独在端状态清单中逐个维护 | 端状态暂未评估 赛力斯赛力斯5.30输出端状态清单 | 支持对车辆状态（如车内外温度/空气质量/空调状态/车速）的实时信息查询 | @陈西钺 | 【主线】【AI汽车】座舱大模型-主链路-状态感知v1.1 | 准确率93%；P90≤230ms | 准确率93%；P90≤230ms |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 车控SOA协议 |  |  |  | 上汽：✅已完成 SLS：6.15锁定端状态接口 | 上汽：进行中，持续提测 SLS：7.5~8.20，要求SLS于630前提供全部端状态接口； | 上汽：5.20（目标时间） SLS：8.21（全部联调测试通过） |  | 0 | 0 | 5 | 0 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-005 |  |  | 车书查询工具 | / | Pre-OTS阀 | 08/16 | QA对+车书兜底方式：07/19 需要赛力斯6.30提供QA对内容 | 支持对车辆功能和用车方案（如OTA更新说明/故障排查指导/硬件操作指南）的查询 | @陈西钺 | 【AI汽车】车书工具需求 | 回复准确率≥95% 工具执行耗时≤2500ms | 回复准确率≥95% 工具执行耗时≤2500ms |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 车辆说明书等knowhow提供 |  |  |  | 上汽：要求4月24评审完（依赖上汽4个接口提供） SLS：7.25需求评审（要求SLS最晚720提供符合字节车书知识的内容）； | 上汽：要求5.5（待需求评审后定） SLS：8.10提测 | 上汽：5.15 SLS：8.21 |  | 2 | 2 | 5 | 3 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-006 |  |  | POI查询工具（AINavi） | / | Pre-OTS阀 | 08/02 | 07/19 | 支持单个/组合条件（如距离/评分/人均/星级/营业时间）的POI搜索（如美食/景点/酒店/加油充电/休闲娱乐场所） | @廖婉婷 | 【AI汽车】本地生活POI搜索需求文档 |  | 待和弋途对齐 @廖婉婷 |  | ✅ | 弋途 | 开发中 | 高德SDK对齐？ |  |  | Ainavi接入主线链路 | 上汽：✅已完成 SLS：同上汽 | 上汽：✅已完成 SLS：8.10 | 上汽：✅已完成 SLS：8.21 |  | 2 | 1 | 0 | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-007 |  |  | 路线规划工具（AINavi） | / | Pre-OTS阀 | 08/02 | 07/19 | 支持针对单目的地、多目的地，结合路线情况、车辆电量情况、时间合理性、停车便捷性、突发事件、个人偏好等信息，规划最合适的路线 | @左晨 | 【AI汽车】AI_NAVI工具需求 | 端到端执行耗时≤3000ms（依赖系统） |  |  | ✅ | 弋途 | 开发中 | 高德SDK对齐？ |  |  | Ainavi接入主线链路 | 上汽：✅已完成 SLS：同上汽 | 上汽：✅已完成 SLS：8.10 | 上汽：✅已完成 SLS：8.21 |  | 2 | 1 | 0 | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-008 |  |  | 行程规划工具（AINavi） | / | Pre-OTS阀 | 08/02 | 07/19 | 中长途路线需要考虑，结合途经点推理以及需要停留时长的推理，以时间维度将路线规划完善 | @左晨 | ✅: ✅; 火山: 弋途; 待优化: 规划中; 无: 高德SDK对齐？ |  |  | 待补充 | 上汽：✅已完成 SLS：同上汽 | 待定（4.23给排期） SLS：8.10 | 上汽：5月下旬（待定） SLS：8.21 |  | 2 | 1 | 0 | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
|  |  | 充电服务工具 |  | OTS阀 | 08/16 | 08/16 需要赛力斯6.30提供对应数据查询接口 | [18 empty] | 10 | 5 | 5 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-TL-009 |  |  | 地图控制工具 | 放大、缩小 | Pre-OTS阀 | 08/16 | 07/19 | 支持对车机地图（如放大缩小/模式切换/播报设置）的控制 | @左晨 |  | 端到端执行耗时≤3000ms（依赖系统） |  | ✅ | ✅ | 火山 | 待优化 | 车控接口 |  |  | 弋途开发（待补充） | 同车控部分 | 同车控部分 | 同车控部分 |  | 10 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-010 |  |  | 天气查询工具 | / | Pre-PC阀 | 07/05 | 弋途输出：07/19(暂定) 赛力斯5.30提供和风天气接口 | 支持根据城市查询天气相关信息（如天气类型/气候/日出日落/气温/湿度） 【SLS】天气tool/Agent | @陈西钺 | 【AI 汽车】S2S对话工具 | 由Yitu提供 | 由Yitu提供 |  | ✅ | 火山 | 待优化 | GPS信息 |  |  | 不涉及Meego | 上汽：✅已完成 | ✅已完成（联网） | ✅已完成（联网） |  | 2 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-011 |  |  | 短视频搜索工具 | / | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 支持根据关键词或类型搜索并播放抖音短视频 | @廖婉婷 | 待补充 |  | @廖婉婷 |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 视频搜索更换为模方 | ✅已完成 | 2026-05-08 | 5月份 |  | 10 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-TL-012 |  |  | 视觉问答工具 | / | PC阀 | 07/05 | 初版VQA云端方案：7.5 需要赛力斯6.15提供脱敏后的数据接口 | 支持对舱内外的视觉信息进行查询（如前方车辆/路过汽车品牌/舱内情况） 【AI汽车】视觉问答（VQA）需求文档 | @廖婉婷 | 【AI汽车】视觉问答（VQA）需求文档 |  | @廖婉婷 | ✅ | ✅ | 火山 | 开发中 | 摄像头数据 |  |  | 视觉VQA | ✅已完成 | 2026-03-31 | 4月份 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-013 |  |  | 看剧搭子工具 | / | PC阀 | 07/05 | 初版VQA云端方案：7.5 需要赛力斯6.15提供脱敏后的数据接口 | 支持在用户看视频时针对视频画面进行查询（如演员/剧情） | @廖婉婷 | 待补充 |  | @廖婉婷 |  | ✅ | 火山 | 规划中 | 无 |  |  | VQA增加影视剧搭子 | ✅已完成 | 上汽：2026/5/8 SLS E68：取图工具开发及联调---5.30基于台架联调通过（台架预计5.15到位） | 5月份 |  | 2 | 5 | 5 | 3 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-014 |  |  | 音乐查询工具 | / | OTS阀 | 08/16 | 07/30 需要赛力斯6.30提供多媒体聚合接口 | 支持根据歌手/歌曲名/类型/歌词搜索搜索并播放音乐 | @毛晓涛 |  | 端到端执行耗时≤3000ms（依赖系统） | 上汽刘大铭对接 |  | ✅ | 火山 | 规划中 | 音乐CP |  |  | 不涉及Meego | 上汽：4.24（要求时间） SLS：6.30 | 上汽：5.5（要求时间） SLS：8.10 | 上汽：5.15（要求时间） SLS：8.21 |  | 20 | 5 | 2 | 3 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-015 |  |  | 联网信息搜索工具 | / | Pre-PC阀 | 06/07 | 06/07 | 支持对需要实时信息进行联网查询（使用豆包chat链路的联网功能） | @陈西钺 | 【AI汽车】联网工具需求 | 端到端执行耗时≤2600ms | 端到端执行耗时≤2600ms |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 不涉及Meego | ✅已完成（联网） | ✅已完成（联网） | ✅已完成（联网） |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-TL-016 |  |  | 日程提醒工具（director的条件任务） | / | Pre-OTS阀 | 07/19 | 07/19 | 支持增加/删除/修改/查看日程信息 | @吴仁杰 | 【PRD AICar】日程提醒 |  | 准确率：≥95%，提醒送达率：≥99% 端到端平均耗时：≤1000ms（待摸底） |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 不涉及Meego | ✅已完成 | 4.23 | 4月底 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发 | 已经下线？ 产品周会
CAE-TL-017 |  |  | 录音纪要工具 | / | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 支持在车内开会时进行录音，并总结会议纪要 | @吴仁杰 | 【PRD AICar】录音纪要 |  | 准确率：≥95%，总结完成率：≥99% 端到端平均耗时：≤1000ms（待摸底） |  | ✅ | 火山 | 开发中 | 硬盘存储空间？1G |  |  | 录音纪要 | ✅已完成 | ✅已完成 | 4月份 |  | 5 | 2 | 0 | 1 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-TL-018 |  |  | 人脸信息注册工具 | / | Pre-OTS阀 | 联调首版时间: 7.30 | 基于FaceID能力 双方首版联调时间6.30 | 支持录入/修改/查看用户的人脸信息 | @白宇交接至 @吴仁杰 | Faceid 模块用户注册流程 |  | Faceid 测试场景及指标说明 |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 用户关系管理+faceID注册 | 上汽：✅已完成 SLS：@吴仁杰 2026.5.20前（如还有更新，还需评审，请仁杰确认） | 上汽：5.15 SLS：2026.6.12 依赖SLS提供faceid算法和登录账号信息：2026.5.30 | 上汽：5.20 SLS：2026.6.23 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-019 |  |  | 记忆操作工具 | / | Pre-OTS阀 | 08/16 | 07/19 | 支持增加/修改/删除用户的记忆信息（如生日/驾驶偏好/历史去过的场所） | @陈芮婷交接至 @郝晓伟 | AI汽车记忆方案 |  | 召回率≥90% 平均耗时：@陈芮婷 |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  |  | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
|  |  | 用户反馈收集工具 |  | TBD | TBD | 火山提供ASR接口以及车控FC协议下发 ASR接口：05/28提供 车控FC协议需要赛力斯提供原子能力 适配预计07/30完成 | [18 empty] | 5 | 5 | 1 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
|  |  | 停车支付工具 |  | TBD | TBD | 支付宝小程序排期待定 结合采样数据对范围、指标和可行性做确认后启动 | [18 empty] | 10 | 10 | 5 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-TL-021 |  |  | 声音演绎工具（S2S） | / | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 支持唱歌/悄悄话/多语言翻译/方言/角色扮演等声音类演绎任务 | @陈西钺 | 【AI 汽车】S2S对话工具 | 端到端执行耗时≤2600ms | 端到端执行耗时≤2600ms |  | ✅ | 火山 | 待优化 | 无 |  |  | 唱歌接入豆包demo链路 | ✅已完成 | 2026-04-23 | 4月份 |  | 0 | 3 | 2 | 1 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
[5 empty] | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 支持语音游戏《海龟汤》《动物园里有什么》《数字炸弹》《三字故事接龙》《歌词密码破译》 | [16 empty] | 0 | 3 | 2 | 0 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-TL-022 |  |  | 生图工具 | / | PC阀 | 07/05 | 07/05 | 支持根据文字描述/关键词/参考图实时生成多风格多比例的图片 | @吴仁杰 | AI汽车生图工具 | 文生图：端到端执行耗时≤5000ms 图生图：端到端执行耗时≤12000ms | 端到端单次生图耗时≤25000ms（上限10张） |  | ✅ | 火山 | 开发中 | 无 |  |  | 生图需求（1期） | ✅已完成 | ✅已完成 | ✅已完成 |  | 5 | 5 | 2 | 1 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-TL-023 |  |  | 手车互联工具 | / | OTS阀 | 08/16 | 08/16 | 支持从豆包手机端远程控制备车、查看车辆状况信息 | @陈西钺 | 【AI汽车】手车互联需求V1.2 | 无 | 无 |  | ✅ | 火山 | 规划中 | 车企TSP接口？ |  |  | 手车互联需求meego | 上汽：✅已完成 SLS：复用上汽 | 上汽：目标6.15，待排期 SLS：8.10 （依赖SLS 7.15提供TSP接口） | 上汽：目标630，待排期 SLS：8.21 |  | 10 | 20 | 2 | 10 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-TL-024 |  |  | 生活服务工具 | / | OTS阀 | 08/16 | 美团小程序排期待定 | 支持通过美团来进行一系列的生活服务包括餐厅搜索，订座，排队，到店取等功能，并且可以通过美团/支付宝进行车内支付这些生活服务 | [16 empty] | 10 | 10 | 10 | 20 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-HA-001 |  | 交互表达引擎（HAI） | 交互任务卡片 | 即时任务卡片 | OTS阀 | 09/13 | 交互卡片UIUX适配：08/16 | 针对即时任务类型展示的瞬时交互任务卡片呈现（非生成式） | @芮雪 | E68：HMI_中控产品主框架_PRD_V1.0_20260312 AI-HMI交互设计概念方案0312更新:https://bytedance.larkoffice.com/docx/S7VFdlMJUoOoZixtkYnco4Zanrb DNA1.0：https://www.figma.com/design/ncaGuYkFNUxodg959CBDv7/%E4%B8%8A%E6%B1%BD%E8%B1%86%E5%8C%85AI%E8%AE%BE%E8%AE%A1?node-id=2-46689&t=Lazk3fLOUUUwr0Xo-1 | 无 | 无 | ✅ |  | 火山 | 开发中 | 显示图层或者显示框架，具体视HMI交互设计 |  |  |  | 上汽：✅️已完成 SLS：6.30全部锁定@于俊 | 上汽：4.30（首版），变更后的4.22把排期锁定； SLS：8.10 （7.1~8.10） | 上汽：5.20（要求时间） SLS：8.21 |  | 30 | 2 | 0 | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-HA-002 |  |  |  | 长时任务卡片 | OTS阀 | 09/13 | 交互卡片UIUX适配：08/16 | 针对长时任务类型展示的可常驻交互任务卡片呈现（部分生成式） | @芮雪 |  | 无 | 无 | ✅ | ✅ | 火山 | 规划中 | 显示图层或者显示框架，具体视HMI交互设计 | [22 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-HA-003 |  |  | 语音播报合成 | 端到端情感化TTS | Pre-PC阀 | 06/07 | 06/07 | 豆包温柔桃子的音色，具备超自然、高保真的拟人语音，有感情起伏、停顿、语气和韵律，能说会唱 | @陈西钺 | 暂无 | 发起requestld拉tts的时刻->收到tts首包耗时:P50:70ms、P90: 80ms | 发起requestld拉tts的时刻->收到tts首包耗时:P50:70ms、P90: 80ms |  | ✅ | 火山 | 可交付 | 音频策略接口 |  |  |  | ✅️已完成 | ✅️已完成 | ✅️已完成 |  | 5 | 1 | 0 | 2 | [11 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-HA-004 |  |  |  | 离线TTS | Pre-PC阀 | 06/07 | 06/07 | 离线版豆包温柔桃子的音色，但不具备情感化风格，通常在无网络环境中使用 | @左晨 | @左晨 |  | MOS、跟在线TTS接近度、平均耗时 @左晨 | ✅ |  | 思必驰 | 待优化 | 音频策略接口 |  |  |  | ✅️已完成 | ✅️已完成 | ✅️已完成 | [16 empty] | 主线已有功能，仅需做简单开发或仅需性能待持续提升
CAE-HA-005 |  |  | 对话风格切换 | / | OTS阀 | 08/16 | 08/16 | 支持用户通过语音指令或者手动设置要求语音助手进行“角色扮演”或“风格切换” | @郝晓伟 |  |  | @郝晓伟 |  | ✅ | 火山 | 规划中 | 无 |  |  |  | SLS：6.30 | SLS：8.10 | SLS：8.21 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-HA-006 |  |  | AI Dock | / | OTS阀 | 08/16 | 08/16 | 支持在AI dock上展示advisor感知处理的思考、快捷处理确认、执行状态 | [16 empty] | 3 | 2 | 0 | 5 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-HA-007 |  |  | 页面COT展示-弋途 |  | OTS阀 | 08/16 | 08/16 | 针对导航、舒适、媒体页面展示基于Advisor默认的推荐思考内容，并支持快捷点击应用 | [16 empty] | 5 | 5 | 0 | 2 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-HA-008 |  |  | 感知可视化 | / | OTS阀 | 08/16 | 基于UIUX效果实现：07/30 | 支持通过可视化方式呈现当前车内外乘客、环境、车辆、道路等状态变化 | @苗雪晴 |  | 无 | 无 | ✅ |  | 火山 | 规划中 | 显示图层或者显示框架，具体视HMI交互设计 |  |  |  | SLS：6.30 | SLS：8.10 | SLS：8.21 |  | 10 | 0 | 10 | 5 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-HA-009 |  |  | 交互氛围灯 | / | OTS阀 | 08/16 | 字节输出标签SLS实现：08/16 | 支持伴随和豆包交互，以氛围灯作为辅助交互手段，通过颜色呼吸流转等形式，表达语音交互、空间指向等交互反馈。 | @苗雪晴 |  | 无 | 无 | ✅ |  | 火山 | 规划中 | 车控接口 |  |  |  | SLS：6.30 | SLS：8.10 | SLS：8.21 |  | 5 | 5 | 2 | 5 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-HA-010 |  |  | 豆包机器人 | 交互形象 | OTS阀 | 08/16 | 08/16 | 具备抽象态（彩色球体）和具象态（豆包女孩）两种风格，支持用户手动切换 注：中东地区仅支持抽象态风格，最终以海外项目定义为准 | @苗雪晴 | 车载豆包形象-供应商对接文档 车载豆包-动效交付文档:https://bytedance.larkoffice.com/docx/CSCFdBgk1onBXgxNNW3crk60nDg D6X 豆包形象设计:https://bytedance.larkoffice.com/docx/MefrdaXhOoQR8vxScykcAUulnJc 【DNA1.0】PRD_豆包车载机器人_D6X_V10.0:https://pq3b44yw2t9.feishu.cn/wiki/PzQgw8RrkiICtckoBbWcvqTDnrd | 无 | 无 | ✅ |  | 弋途 | 开发中 |  |  |  | 不涉及Meego |  |  |  |  | 10 | 2 | 0 | 5 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-HA-011 |  |  |  | 表情动作 | OTS阀 | 08/16 | 08/16 | 具备静默、观察、唤醒、聆听、思考、播报、疑问等不同状态下的动作表情，并支持部分场景（如迎宾、充电）和节日（如春节、情人节、生日），有额外彩蛋动作表情 | @苗雪晴 |  | 无 | 无 | ✅ |  | 弋途 | 开发中 |  |  |  | 不涉及Meego | [19 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-HA-012 |  |  | Launcher | 任务中心 | OTS阀 | 08/16 | 火山输出Json数据：07/30 | 任务的集中管理中心，包含长时任务、单次/周期任务和历史推荐任务。其中单次/周期任务指的是一句话生产场景模式（AI场景编排），单次任务指单次执行，周期任务指周期性执行，可基于日程/地理/车辆动作/车辆条件创建。 | [16 empty] | 10 | 5 | 0 | 2 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-HA-013 |  |  | 系统设置 | 记忆中心(系统设置) | OTS阀 | TBD | 07/30 | 记忆的显性化承载窗口，包含用户记忆，即支持在二级页面管理用户的记忆。以及豆包日记，用一种具有 timeline / 河流感的形式，记录豆包和用户之间的大事记 | [31 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
CAE-HA-014 |  |  |  | AI设置中心(系统设置) | OTS阀 | 08/16 | 07/30 | 集中显示豆包AI相关设置入口，包含语音设置，即语音全时免唤醒开关、车外语音开关、声纹管理（声纹录入和删除）等设置项。同时承载豆包机器人设置，即AI屏形象两种形态切换项、人设风格等。 | [31 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发 | bar: 火山
CAE-BS-001 |  | 基础能力 | 账号管理-要做同登同出 | / | OTS阀 | 08/16 | 07/19 需要赛力斯6.30提供账号信息接口 | 豆包账号、车企账号、应用账号的绑定/解绑管理 | @白宇交接至 @吴仁杰 | 【对内】豆包账号方案 v0.2_20260312 | 无 | 无 | ✅ |  | 火山 | 规划中 | 无 |  |  | 账号关系管理+FaceID注册 | 上汽：✅已完成 SLS：5.20需求评审@吴仁杰 | 上汽：2026/4/25 SLS：6.12（跟SLS联调通过，提测），SLS接口提供时间5.30 | 上汽：515合入主线； SLS：623合入主线 |  | 3 | 10 | 0 | 15 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
CAE-BS-002 |  |  | 记忆管理 | / | OTS阀 | TBD | 07/30 | 账号、faceid、记忆、权限的管理 | @陈芮婷 交接至 @郝晓伟 | 暂无 | 无 | 无 | ✅ | ✅ | 火山 | 规划中 | 无 |  |  |  | ✅️已完成 | ✅️已完成 | ✅️已完成 |  | 1 | 5 | 0 | 1 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发 | 记忆中心（可视化管理界面）等需要开发排期
CAE-BS-003 |  |  | 用户隐私 | / | OTS阀 | 08/16 | 07/19 | 账号登录后，需要用户同意用户隐私才能使用豆包相关服务 | TBD | 需要和安全隐私合规法务相关方共同拟定用户隐私协议内容 | 无 | 无 |  |  | 火山 | 规划中 | 需要和车企共同拟定 |  |  |  | 复用上汽结果 上汽待排期 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 1 | [11 empty] | 主线已有功能，主要做SLS车型适配（车控车设、端状态、标定等）
COP-CP-001 | 豆包座舱运营平台 | 配置平台 | 主动服务配置 | 端侧规则配置 | S阀 | 10/20 | 10/20 | 配置基于设定条件下，自动执行固定规则的动作，在端侧不需依赖网络实现判断和执行闭环 | @吴仁杰 | 火山: 火山; 规划中: 规划中 |  |  |  | SLS：7.30 | SLS：9.30 | SLS：10.20 |  | 0 | 15 | 0 | 3 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
COP-CP-002 |  |  |  | 端云推理配置 | S阀 | 10/20 | 10/20 | 配置基于设定条件下，依据配置的自然语言并结合当前情景灵活推理执行动作，依赖网络实现端云结合的判断和执行 | @吴仁杰 | 火山: 火山; 规划中: 规划中 |  |  |  | SLS：7.30 | SLS：9.30 | SLS：10.20 | [16 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
COP-CP-003 |  |  | 知识库配置 | 车辆知识配置 | S阀 | 10/20 | 10/20 | 配置用车知识库，以支持用车问题、车辆话术等问答场景的知识参考 | @吴仁杰 | 火山: 火山; 规划中: 规划中 |  |  |  | SLS：7.30 | SLS：9.30 | SLS：10.20 |  | 0 | 10 | 5 | 3 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
COP-CP-004 |  |  |  | Skill技能配置 | S阀 | 10/20 | 10/20 | 配置knowhow，以支持在各种用车场景中，可以参考更加专业的经验，让任务处理得更加聪明有更强解决问题的能力 | @吴仁杰 | 火山: 火山; 规划中: 规划中 |  |  |  | SLS：7.30 | SLS：9.30 | SLS：10.20 | [16 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
COP-CP-005 |  |  | 安全干预配置 | / | S阀 | 10/20 | 10/20 | 配置安全兜底策略，支持在端侧闭环，对大模型的任务行为有安全限制兜底 | @吴仁杰 | 火山: 火山; 规划中: 规划中 |  |  |  | SLS：7.30 | SLS：9.30 | SLS：10.20 |  | 0 | 5 | 0 | 2 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发
COP-DP-001 |  | 数据平台 | 数据看板 | / | S阀 | 10/20 | 10/20 | 监控项目上的用户交互数据，用于数据统计和分析 |  | 火山: 火山; 规划中: 规划中 |  |  |  | SLS：7.30 | SLS：9.30 | SLS：10.20 |  | 10 | 20 | 0 | 0 | [11 empty] | 主线尚无或不完整，需要评审需求并排期开发

## 双方FL
| 蓝色表示新增 | 黄色表示在做的
产品分类 | 联合专项组划分 | 对接群 | 联合评审项 | 关联PRD | 关联CRD | 赛力斯对接产品 | 字节对接产品 | 字节云端研发 | 字节客户端研发 | 字节对接测试 | 需要内部增量需求出文档 | 内部产品todo | todo进展 | 内部产品PRD | 研发评论 | 待确认项 1、工具类：字节提供模版，确定工具的输入输出及流程 2、展示类：字节和赛力斯产品确认字段，crd中细化字段 3、深度定制类：字节和赛力斯细化需求，crd完善，如展车需要营销真正流程细节细化 4、系统设置类：如账号双方对清楚流程，调整crd细节 5、VLM+规则引擎：如有开关，统一从任务中心走，字节出文档 | 赛力斯反馈 | 是否影响排期 | 模块澄清进展（赛力斯&字节）
通用框架 | 语音 | SD「通用框架」联合小组 | 语音接入 | 【秘密】语音流式打断与恢复v1.0_20260327-副本 【秘密】全车全时免唤醒_PRD_V1.0_20260209:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/AeAqwKNkziu92ckTfACcusdInWh?from=from_lark_index_search&ccm_open_type=from_lark_index_search&disposable_login_token=eyJ1c2VyX2lkIjoiNzYxMDYzMzYzMTczNTg0Mzc5MiIsImRldmljZV9sb2dpbl9pZCI6Ijc2MTA3MjYxNTMxMDMzNDY2MjciLCJ0aW1lc3RhbXAiOjE3NzkwODU0MzYsInVuaXQiOiJldV9uYyIsInB3ZF9sZXNzX2xvZ2luX2F1dGgiOiIxIiwidmVyc2lvbiI6InYzIiwidGVuYW50X2JyYW5kIjoiZmVpc2h1IiwicGtnX2JyYW5kIjoiU0FJIDIuMCJ9.fbdb75e127ac1a81d80f0a806222543c7c247f3d4aa3c43fab3eab6f596cbe2a 【秘密】座舱语音主交互_PRD_V1.0_20260306:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/QUOlwXOziidAiykQEjDcntMdnCe?from=from_copylink 【秘密】语音功能清单&指标_PRD_V1.0_20260206:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/LOdmwio1PibVTgkmQnwcVPLnnDh 【秘密】车外语音_PRD_V1.0_20260209 副本:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/Sk18wDxpwimt2nkYBXHczFwenbe | 无需 | @赵益乐 @陆云帆 | @左晨 | @陈民瑞 | @任少东 @郭金龙 | @熊柳立 @潘伟 |  | 1、车外语音和声纹部分组织评审 | 预计下周评审（22日～26日） |  | 车外语音+声纹等特性需要评审 | 字节自闭环，无需crd |  | 否
| 手势 |  | 手势接入 | 【秘密】手势交互_PRD_V1.2_20260519 | 手势 【机密】E68项目_CDC_OMS_CRD_V1.1_20250420.docx ✔️ | @刘凡 | @程心怡@左晨 | @向超然 | @郭金龙 | @刘福@柳雷 | 需要 | @程心怡 1、完成核心逻辑PRD梳理@张嘉锋@徐洋支持 2、研发对齐一轮 |  |  |  | 深度定制类，细化输入输出的规范 1、手指指向空间，需包括指向具体对象，如用户指着什么模块（副驾指向主驾车窗），时间戳要对齐和语音query的匹配策略 2、ok、取消、滑动。需要明确页面注册机制，当页面支持手势的时候，才可控制页面，需要转换成对应的query给到字节，描述清楚，如果涉及非豆包界面，需赛力斯支持。 | 0602：映射表已在CRD评论，时间戳研发间对齐可行，后续开发体现 0601：已和字节产品对齐需求，预计明天拉赛力斯研发对，研发今天请假了 通过CRD在线飞书文档加评论，复杂的可以贴链接。 第一点属于需求细化，第二点算新需求 细化逻辑需要明确，否则影响排期 | 是 ☑️已澄清 | @李军0602对齐后增加评论在CRD中 0602：映射表已在CRD评论，时间戳研发间对齐可行，后续开发体现
| 感知 |  | 端状态 | 感知输入 | 不需要 | @陈杰 | @吴仁杰 | @徐燃 | @李鑫 | @潘伟 @马绿坡 | [5 empty] | 对接方式，以清单对齐 1、完善流程、注册face ID | 已确认范围，等待最终排期。 | 否 | 端状态需求定，排期0605输出 0606下发给赛力斯研发第一批，最终排期730，前期按批次交付同步字节接入。 0615下发赛力斯研发第二批，最终排期本周确认，按批次交付同步字节接入。 端事件需求加排期0612定。 @陈杰
|  |  | 事件 | [7 empty] | 需要 | @吴仁杰内部对齐一轮方案进展@张航@张嘉锋@郝晓伟@李明骏1
|  |  | 身份 | 【机密】用户账号体系_PRD_V1.1_20260418 | 【机密】E68项目_CDC_用户中心_CRD_V2.0_20260504.docx ✔️ | @杨操 | [8 empty] | 账号需要评审，关注绑定关系同步、更改手机号+注销流程 | 1、工具类：细化注册身份的流程、包括语音和手动流程 2、声纹在系统设置的流程 | 已澄清 | 否 | 同第12行。
|  |  | 视觉 | 【秘密】乘员监测辅助_PRD_V1.1_20260422 | 【机密】E68项目_舱外视觉感知_CRD_V1.0-20260506.docx | @刘凡 | @丁彬 @张兰若 | @向超然 | @李鑫 | @刘福 @柳雷 | 需要 | @丁彬@陈西钺完整链路架构内部对齐一轮1 |  | 端侧模型能力 & 输入输出定义 【AICar】主线端侧VLM需求汇总:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/HqaswAMWviJEVAkdmBxcZ8eUnBb |  | 1、需要赛力斯整理出，需要字节VLM输出给到赛力斯做后续单独闭环的部份，及每个视觉信息的用途和实现逻辑，如PHUD、迎宾、哨兵模式 | 1. 帮忙明确下确定范围，是否只限舱外视觉感知表，目前哨兵模式应该不在感知需求表里 | 否 | 0609更新：基于字节输出的表格赛力斯校验，赛力斯反馈没有问题，已澄清确认。
| 工具 |  | 工具接入 | 【赛力斯x火山】E68 执行工具-AI可控原子能力 527版 【协作】语音执行原子能力接口表:https://sai-seres.feishu.cn/sheets/BGCjsPH76hGwMMtJQmzcId3sn9f?sheet=xcjSOh | 不需要 | @赵益乐 | @张洧 | @吕鹏浩 | @郭金龙 @汪帅 | @艾扬 @高红涛@罗丽 | [5 empty] | 对接方式，以清单对齐 1、输出工具之间的DM的限制需求，每个工具执行的限制和依赖，以需求文档输出，在原子能力清单6.3前对齐典型例子 | 已澄清 | 否
| 主动服务 |  | 主动服务 | 主动服务_界面需求细节逻辑 | 不需要 | @杨世龙 | @赵益红 |  | @李鑫（@姜锋） | @艾扬 @高红涛 | 需要 | @赵益红内部整体对齐一轮需求，数据输出的部分和研发评审一轮1 | 0616反馈： 不知道具体要做啥，不清楚要对接的研发是谁； 若是需要需要对外输出的PRD，已有一版，需要嘉锋review后，对外释放 |  | 增加主动服务端云协议 |  |  | 否
| 设置 |  | AI设置 | 【机密】AI设置_PRD_V1.0_20260521 | E68项目_CDC_模块_CRD_AI设置_V1.0 ✔️ | @陆云帆 | @吴仁杰 | 账号：@徐燃 | @郭金龙 | @潘伟 | 需要 | @吴仁杰和内部研发详细评审一轮1 |  |  |  | 1、AlwaysON 逻辑调整： - Alwayson 开关（主动听视觉开启） - 持续观察（有i详情描述，场内外视觉关闭，车外基础for安全的视觉仍然work） - 持续聆听（开启后支持舱内全时免唤醒，且人人对话进上下文） 2c话术后续详设 - 主动服务开关独立出来 2、声纹管理放到账号中 | 0601结论： 1、alwayson 1）用户认知不统一：关闭Always On后，有的服务依赖视觉，但不走豆包模型导致用户get不到开关的影响。 Todo：需要确认toC话术如何传递这个事的可行性@张嘉锋 2）功能冲突：Always On的两个子项，听觉的相当于全时免唤醒，目前已有开关。 Todo：需明确 Always on 与语音免唤醒开关重复，需要保留谁的问题 @张嘉锋 3）功能范围不清晰：Always On的输入被关闭后，哪些主动服务会受到影响？不能一概而论“就是视觉和听觉相关的” Todo：仁杰与益红同步主动服务和 always on 的关联影响，需要梳理豆包侧哪些主动服务是受Always On的输入影响的。@吴仁杰@赵益红 2、声纹管理： 基于10/20人车内声纹准确率来决定是否和账号绑定 Todo：待左晨反馈车内声纹准确率 @左晨 0601会议： 1、不影响工作量判断，整体再更新。 2、先以评论更新，再正式走变更 | 是 ☑️已澄清 | 1、声纹是否引入全车ID，jiafeng牵头内部明确 0602 @张嘉锋 0602结论:声纹保持放在ai设置里，维持现状【done】 2、描述确认：1、always on详细定义。 2、主动服务定义（导航/舒适/娱乐/安全类 全局推荐，不包含豆包空间桌面推荐）。 0602加评论，0603完成PRD更新。 PRD已经完成更新,0603串讲评审 【done】@杨世龙@陆云帆 3、测试从项目角度推进。@王思行
|  |  | AI按键 | AI按键 【秘密】座舱AI物理按键 PRD_V1.2_20260520 | AI按键 【机密】E68项目_CDC_AI按键_CRD_V1.0-20260516.docx✔️ | @朱婧雯 |  |  | @郭金龙 | @潘伟 |  | @张嘉锋@张航对齐方案1 |  |  |  |  | 已澄清 | 否 | April输出：风格切换和数量问题，字节0607输出方案，周末约会澄清，0608锁定。 0608更新：风格数量内部已澄清。
|  |  | 账号 | 【机密】用户账号体系_PRD_V1.1_20260418 | 账号 【机密】E68项目_CDC_用户中心_CRD_V2.0_20260504.docx | @杨操 |  |  | @姜锋 | @刘福 |  |  |  |  | 如果赛力斯有变更，需要增量评审 | - 账号中车主的face ID+声纹注册流程，权限说明、还有头像生成等流程。 - 乘客管理的face id、声纹注册（只支持5个声纹，车主不在车上时，只支持认识用户）流程识别流程需要细化，如face ID注册的信息、界面流程。 - 乘客若为另一个账号（授权用户），则在其为账号时的face ID、声纹和作为乘客时相通。 | 0601：账号详细流程可参考UE https://mastergo.seres.cn/file/182584364499815?fileOpenFrom=project&page_id=237%3A02207 | 是 ☑️已澄清 | 0603晚上更新结论 1、和仁杰对齐流程确认项，除声纹外。0602对完。@张景波@吴仁杰【基于现状，done】 2. 乘客添加流程：OEM合规明确不支持预采集人脸信息。【需升级，字节需求录入乘客不需用户单独同意，与OEM合规要求冲突】 3. OEM退进入访客模式，豆包会退登，OEM账号重新登录，豆包无法同登。【基于现状，done】 4. 乘客拍照AI生成头像的模型接入问题。【不依赖字节，done】
|  |  | 一键无痕 | 一键无痕 【机密】一键除痕_PRD_V1.1_20260519 隐私保护 【机密】隐私模式_PRD_v1.2_20260519:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/LPIwwKt8Zi4pj6kXijScndh7nmh | 【机密】E68项目_CDC_隐私保护_CRD_V1.1.docx | @杨操 | @郝晓伟 | @向超然 | @李鑫 | @刘福 | 需要 | 1、给个接口评审下@郝晓伟 |  |  |  | - 超级隐私、一件无痕的页面操作信息和流程 | 已澄清 | 否 | 0603 记忆变更内容已经对齐，更新账号流程 1. 一键无痕删除乘客记忆 2. 账号删除乘客身份同步删除乘客记忆 0609 记忆可删除长期记忆，赛力斯走变更。
|  |  | 记忆中心 | 记忆中心_PRD想法沟通 | 无需 | @杨世龙 | [5 empty] | 1、交互需求和研发评审 2、记忆、任务、knowhow、skill？要统一对齐，@张航@李明骏@郝晓伟@张嘉锋1 |  |  |  |  | 已澄清 | 否
|  |  | 任务中心 | 任务中心 相关资料 | 无需 | @杨世龙 | @施佳杰@郝晓伟 @王泽民 | @于庆磊 | @梁宇 @汪帅 （@姜锋） | @艾扬 @高红涛 |  | 1、user界面@施佳杰@郝晓伟 2、review所有属于条件任务的场景。@施佳杰@郝晓伟 3、云端配置，车厂建立的任务，在用户任务中心是否可见、可改、可删。约个会@王泽民@张航再对齐 4、输出精要PRD文档，和研发第一轮评审。@郝晓伟@施佳杰1 | @施佳杰：0616反馈： 1.user界面在和交互、设计约时间聊了。产品需求已经提了，主要依赖他们提供更细节的方案 2.第二个赛力斯的同学在梳理全量的list，我们主要是审核。风险不大。 3.端云触发器、预设的条件任务。主要在泽民这边——@王泽民不清楚需要做什么 4.PRD 依赖以上工作项，计划30日前完成 |  | 需要把端侧触发器放在一起评审。 @汪帅也要注意下，这里涉及端侧触发器的工作。 | 6.15前字节输出PRD. | 已澄清，可以放在任务中心，赛力斯自己可配。 | 否 | 已澄清。
| 手车 |  | 手车互联 | 人寻车PRD | 无 | @宋星泽 | @陈西钺 | @陈民瑞 | @梁宇 | @刘福@高铖 | 需要 | 1、和内部对齐整体方案@张航@张嘉锋 |  | 端侧模型能力 & 输入输出定义 【AICar】主线端侧VLM需求汇总:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/HqaswAMWviJEVAkdmBxcZ8eUnBb |  |  |  | 否
| HMI |  | AI桌面 | 【机密】豆包空间_PRD_V1.1_20260519 | 【机密】E68项目_CDC_AI launcher_CRD_V1.0-20260515.docx | @罗军 | @赵益红@程心怡 | @张弛 | NA | @艾扬@刘福 | 需要 | 1、周一确定好分工@赵益红@程心怡 2、下周要出精要PRD给研发评审 | 0616反馈： 1.@赵益红已明确弋途不承接 2.@程心怡prd进行中 |  |  | - 字节确认字段，赛力斯更新 | 产品方案已澄清，HMI细节0614锁定。 | 否 | 0607确认，0614最终锁定。
|  |  | AI任务岛 | 中控屏 【秘密】HMI_中控产品主框架_PRD_V1.2_20260519 | 中控屏 【机密】E68项目_CDC_主交互_CRD_V1.2_20260511.docx | @刘嘉毅 | @赵益红 | @王兴 | @姜锋 | @艾扬@刘福 | 需要 | 1、AI任务到方案对齐@赵益红@张航@郝晓伟@李明骏 2、基于方案和研发评审一轮 | 0616反馈： 已和晓伟对齐一轮，有多个代办需要决策后才可以和研发评审 |  |  | - 字节确认字段，赛力斯更新 | 已澄清 | 否 | 交付团队主导，0605确认。
|  |  | PHUD | Phud仪表 【秘密】HMI_PHUD产品框架_PRD_V1.2_20260519 | Phud仪表 【机密】E68项目_PHUD_CRD_V1.2_20260515.docx ✔️ |  | @徐洋@丁彬 |  | @汪帅（@姜锋） | @刘福@柳雷 | 需要 | 1、了解熟悉PHUD的场景+逻辑@徐洋 2、出对内的精要PRD，和研发评审一轮 |  |  |  | 1、区分状态，什么感知可视化是短暂态（看到风景），哪些是持续保持态（睡觉） 2、PHUD对于乘客的状态的反馈，需要明确出角色，如睡觉要体现谁在睡觉 3、PHUD的优先级策略，同时出现两种感知，取何者，需要考虑短暂态和保持态的逻辑 4、需要表达出连续性，默认时候是否展示精确的小人or仅情绪氛围 5、增加AI电台、POI列表，支持到phud节目手势切换 | @刘嘉毅PHUD-感知可视化内容对齐 字节x赛力斯 1-所有感知内容的表现形式都应当是短暂态，感知项本身可以是持续状态，但是仅需在感知到相应感知项时播放感知画面。 当感知内容是需要提醒用户做出反馈或决策时，才应当持续显示在其他感知内容上层，直至用户做出反馈，基于当前感知内容清单判断暂无必须持续显示的感知内容。 2-该项相关内容（感知内容的方位属性）已在交互文档中有体现，可在 感知清单 与 PHUD CRD文档中补充说明。 3-PHUD CRD文档会补充更新冲替逻辑 4-建议仅表达情绪氛围，在表现效果上更优 5-需心怡与嘉峰讨论明确后，再在PHDU中进行评估，同步提出变更需求 | 是 ☑️已澄清 | 0602已澄清，不影响正常字节排期评估【done】 1-已经确认持续感知项内容，并补充相应逻辑 2-相关内容（感知内容的方位属性）已在交互文档中有体现，需在 感知清单 与 PHUD CRD文档中补充说明 部分感知内容的表现形式将在后续设计相关会议中拉齐讨论 3-PRD/CRD文档中将补充感知内容冲替逻辑（新增可插队感知项及对应逻辑） 4-小人情绪状态or情绪氛围均为设计表现形式，表现形式将在后续设计相关会议中拉齐讨论，PRD/CRD文档不做限制 5-该项为新需求，待后续字节与对应业务方进行沟通，丰富需求
|  |  | 豆包交互屏 | 豆包场景清单 【秘密】AI交互屏 PRD_V1.0_20260303:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/HRGewcFN8io4jikse5ycRjRgnih | 无需 | @朱婧雯 | @徐洋 | @陈民瑞 | @汪帅 | @艾扬@刘福 | 需要 | 1、和@苗雪晴对齐当前表情机器人需求 2、输出prd评审一轮 |  |  |  |  | 豆包屏整体已澄清，新增的补充到端状态615批次。 | 否 | 0605和字节新增状态清单，0608即时输入给陈杰。
|  |  | AI交互灯 | 【秘密】AI交互灯功能PRD（基础版）-V1.0-20260326 灯光场景需求总表:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/DDelwlEK3iN2W5k6JCIcv7F7nFg?sheet=s0UNRe | 【机密】E68项目_CDC_车控车设_CRD_V1.3_20260515（R5基线锁定版）.docx ✔️ | @朱婧雯 |  |  | @汪帅 |  |  | 1、和@王德森对齐当前表情机器人需求 2、输出prd评审一轮 |  |  |  | 列出灯语（大灯、氛围灯）清单 | D列 新增 灯光场景需求总表 灯光场景需求总表 | 是 ☑️已澄清 | 0602已澄清。【done】
|  |  | 吸顶屏 | 无 | 【机密】E68项目_CDC_天幕滑移娱乐屏_CRD_V2.0_20260515.docx ✔️ | @樊鹏宇 | @左晨@苗雪晴 |  | @姜锋 | @艾扬@刘福 |  | 对齐多屏卡片主交互问题1 |  |  | 多屏主交互相关需要评审 | - 屏幕上有按钮开关屏幕搭子，实现开关视觉采集，控制搭子的开关 - 吸顶屏支持语音控制的范围，列出清单到原子工具中 | 0609已澄清：开关确定要加在吸顶屏，开关位置待交互出图评审 | 否 | 1、0605内部对齐，目标0608锁定。 2、益乐和左晨确认取值范围传递逻辑 0605
场景应用 | 舒适 | SD「空间舒适」场景小组 | 舒适空间 | 【秘密】智能温控Agent功能需求规格说明书_PRD_v1.1_260519 智慧影院 【机密】E68_AI_智慧影院_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AiQEdqSJPonDnVxqEbQcKPBbnFg 智慧电竞房 【机密】E68_AI_智慧电竞房_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AyobdVkqFoext1xvfuNcS72InJh 宠物陪伴舱 【机密】E68_宠物空间_PRD_V1.3_20260522:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/L4K5wwrCsiBpN1kxhWYcSpMgn0f VIP休息室 【机密】E68_松弛空间_PRD_V1.3_20260522:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/CEkiwaGkei0naFkyCXucA2vFnCe | 【机密】项目_AI温控_CRD_V1.0-20260515.docx 【机密】E68项目_CDC_情景空间（竞娱空间）_CRD_V1.3:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/RlnfwibVfiOnzQki5hyc5nBnnYe 【机密】E68项目_CDC_情景空间_CRD_V1.2_20260515.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/PpXobP8hmoAAvyxXHhBcE22rnBe | @陈杰@许圣义 | @赵益红 |  | @李鑫 @汪帅 | @艾扬 @高红涛 | 需要 | 1、cot页面展示，快捷按钮点击长时任务@赵益红@郝晓伟 2、和研发评审一轮 | 0616反馈：和晓伟、佳杰初步对齐，需要@张嘉锋决策，沉浸态工具是否由赛力斯提供 |  |  | - 显示cot内容细化，字节产品输出要求，赛力斯修改文档，此处，只显示历史文本 - 特殊模式的沉浸页，和最终的氛围页面融合统一，去除在界面上预知的选项 | 1、舒适空间 - 与益红沟通，舒适advisor三层推荐呈现形式有变动，历史服务卡片显示内容和交互形式有变化； 1）舒适advisor三级推荐结构已完成交互DSR，更改呈现方案对主交互影响较大，舒适AI Bar当前没有点击确认的交互，赛力斯侧不建议更改HMI 交互方案-【双方沟通文档】 2）舒适空间内cot卡片现有包含最新推荐思考+执行控件，历史推荐，沟通后需要更新卡片显示内容仅显示最新推荐+历史推荐，最新推荐需要点击确认执行，跟当前界面功能定位有变更，执行信息不明确，建议保持现状 2、松弛空间 - 与益红沟通，最新字节侧方案回退到五月初沟通版本（点松弛空间按钮拉起长时任务卡片，无设置页3.1-C图三），交互方案变动大，SLS较难接受，五月份完成的历史讨论和共识需要再重新聊一遍，不建议这么修改； 基于昨天反馈，字节的concern核心是不想要控件约束用户选择，比较可满足两方诉求的方式是：设置页及其中预览卡必须要有，但是可以以自然语言的形式，把进入长时任务后的关键信息呈现给用户。用户若有需求，可以直接语音交互修改，或者直接进入长时任务卡片【外发】松弛空间 - AI Engine涉及确认:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/Y86mwoJs7iN2Wsk7KNNcwn8In9i?from=auth_notice&hash=8c956f746d70e07ed8f5a55ccd35df29 | 是 ☑️已澄清 | 0603 晚上7点后刷新结论，松弛和AI bar都会影响排期，方案待对齐 1、0602松弛空间约会和老板层面对齐。@许圣义@张嘉锋 @陈杰 2、ai bar交互再对齐 0602 下午 雪晴 yihong @陈杰 0604 松弛空间产品方案的达成一致。点击舒适空间按钮后，依据模型判断用户是否已经形成了比较稳定的小憩/冥想配置，决定是进入预览页还是长时任务卡片，预览页中采用及时交互卡片展示预推荐内容。 雪晴引起的变更，0610推进明确。 0611已澄清对齐。
| 出行 | SD「出行驾驶」场景小组 | 行程导航 | 对话式导航 【机密】对话式导航_PRD_V1.2_20260518 行程管家 【机密】行程管家_PRD_V1.1_20260417:https://sai-seres.feishu.cn/docx/Bw11d4P08ov81ax6lBVcobEnnEc 出行主动服务- 【机密】出行主动服务_PRD_V1.1_20260417:https://sai-seres.feishu.cn/docx/QrFhdbPtuo0chZxl5sjcD8TjnRd 豆包导游 【机密】豆包导游_PRD_V1.1_20260521:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/EBAswpTxdiVHCMkXvORcYaTnnif CityDrive 【内部公开】带我兜风Citydrive_PRD_V1.1_20260521:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/TotNwefJgiv5hwkyamXcSYQpn3y | 对话式导航 E68项目_CDC_对话式导航_CRD_V1.0-20260512 ✔️ 行程管家 【机密】E68项目_CDC_行程管家_CRD_V1.0_20260518:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/I0m3w2bcOi23LAkUOFoclSivn1f ✔️ 出行主动服务 E68项目_CDC_出行主动服务_CRD_V1.0:https://sai-seres.feishu.cn/docx/HEXydf2jIoh4Cmx33p9c3aRXnRg ✔️ CityDrive/豆包导游 【机密】E68项目_CDC_兜风&导游_V1.0_CRD_20260515:https://sai-seres.feishu.cn/docx/WWFfdFRiBo5fU9xyVh7coMpUnVb ✔️ | @巢红晖 | 被动服务：@张思晴 主动服务：@赵益红 | @王兴 | @李鑫 @汪帅 | @崔思远@潘伟 |  | 增加数据同步 | @张思晴0616反馈： 1. 对话式导航、行程管家CRD，完成初步review，待开会澄清； 2. 兜风UE内容完成评估，待与@jiajie 共同二次评估 |  | 需要评审，涉及到主动服务下发链路和三方对接 | - 对话式导航、行程管理，字节出prd - 赛力斯单独写清楚地图prd、crd | 对话式导航、行程管理 字节6.2出PRD 赛力斯再更新地图部分的PRD/crd，时间尽快 | 否 | 行程管家： 6月2日字节提供了草稿版本prd；正式版本prd尚未提供；正在针对草稿版本prd进行交流； 对话式导航： 6月2日字节未提供prd；字节提供的是ai navi tools；预计会迭代3个版本；6月3日提供第一版；6月10日提供第二版；6月15日提供第三版；赛力斯根据这个材料评估是否与对话式导航符合； 原子能力——预计6月5日对齐 字节提供的是ai navi tools；时间是按上述时间节点；该文档为字节正式对赛力斯的原子能力的文档； 出行主动服务： 6月4日对齐了crd； 预计6月15日提供prd； 兜风&导游：字节提供的是ai navi tools，赛力斯评估； 全量工具范围——6月4日已对齐 这些时间点研发反馈太晚了，无法接受。 1、行程管家变更已提，需求阶段性达成一致。 2、对话式导航和出行主动服务等待prd，推动10号前输出。 3、ai navi tools @巢红晖
|  |  | AI 导演 | 无需 | E68项目_CDC_智慧影像（AI导演）_CRD_V1.1 | @冯艺玮 | @程心怡 | @张弛 | @姜锋 | @高铖 |  |  |  |  | 如果需要AI卡片做就需要评审 | - 流程写清晰，就是豆包开启拍摄（名字叫开启导演，也就是开启拍摄），后续流程异步处理，通知复用豆包卡片和tts | AI导演需求沟通文档-字节 上周已整理相关需求，0602已沟通，待心怡反馈 | 否 | 0605已澄清确认。
|  |  | 充电 | 充电管家 【机密】充电管家P0_充电前阶段_智能推荐充电站 PRD_V1.1_20260520 | 充电管家 【机密】E68项目_CDC_充电管家_CRD_V1.0_20260526 ✔️ | @巢红晖 | 被动服务：@张思晴 主动服务：@赵益红 |  | @姜锋 | @崔思远@潘伟 | 需要 | @张思晴需求需要继续支持跟进，需要出一个精要流程需求 | @张思晴0616反馈： 赛力斯已有详细充电流程题 | 端侧模型能力 & 输入输出定义 【AICar】主线端侧VLM需求汇总:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/HqaswAMWviJEVAkdmBxcZ8eUnBb |  | - 充电POI的查询信息，是否可以提供出和高德POI mapping的标签，和地图POI列表合并 - 预约流程，为单独卡片，需要赛力斯提供预约一个空闲桩必要的字段和流程，不需要复杂的GUI页面，提供MCP原子接口 | https://y.amap.com/docs/trade/tysw760o5unzi2gr - POI周边搜索/顺路搜（充电）：预计6月中提供融合充电+导航搜索接口，复用原有关键字/顺路搜接口，接口请求到的字段会比原来的多 --待办1：赛力斯期望提供2个原子能力接口，ainavi分批次请求，待研发讨论（需要专题讨论）@张健:@张思晴: --待办2: 接入云电的时间，自营站已接入，三方站TBD@@宋晓岚: --待办3：需要支持筛选的字段范围@刘多: - 预约流程：流程已在crd中，开发责任方待定 | 是 ☑️已澄清 | 6月10日进度：已确认 已确认： 充电被动服务@张思晴 【搜索】已确认，可排期 【语音发起充电路线规划】已确认，可排期 【剩余电量查询】已确认，可排期 【语音打开充电狗、预约】已确认赛力斯负责UI组件和逻辑，字节负责工具调用@地图研发 陈超 充电主动服务 【主动推荐充电站】已确认，可排期@赵益红 【智能开启充电口】已确认由基模识别充电桩，条件任务（系统）云端模型实现提醒 @张兰若 @丁彬 @施佳杰 @张嘉锋 【主动预约充电站、推荐充电狗】放到P2，SOP不交付，后续OTA@张嘉锋 【主动推荐充电路线】已确认，可排期，循环提醒问题通过优化 Planner 提示词改善循环提醒的问题 @张思晴 @字节充电对接人 郝晓伟
|  | SD「生活服务-支付宝小程序」场景小组 | 停车支付 | 【机密】停车大师_PRD_v1.2_20260518 | 【机密】E68项目_CDC_停车大师_CRD_V1.1-20260515 ✔️ | @巢红晖 | @廖婉婷 | @于庆磊 | @梁宇 | @崔思远@潘伟 | 需要 | @廖婉婷评估质量 |  |  |  | - 需要提供小程序类型的示例 - 优惠流程的示例，需要涵盖所有优惠类型 - 离场和进场的判断逻辑（已知赛力斯自闭环） - 识别二维码是否有效的具体流程，目前文档不清晰 -用户使用、主动服务开启，在停车场内外，不同情况下，登录账号、进场扫二维码、离场识别二维码、支付流程 | 1. 已提供小程序示例表，涵盖30多小程序二维码； 2. 已提供小程序扫码录屏，并提供积分兑换录屏； 3. 离场&进场判断逻辑已串讲； | 是 ☑️已澄清 | 6.9日更新： 1. 已对齐全部需求内容，并提供停车场数据，待评估排期 已澄清。
| 娱乐 | SD「内容娱乐」场景小组 | AI 电台 | 【内部公开】E68生态娱乐_AI电台主持_PRD_V1.1_20260424 | AI电台 【机密】E68项目_CDC_听听_CRD_V1.2_20260518.docx | @孙含玉 | @薛灵钥 |  | NA | @艾扬 | 需要 | @薛灵钥完整场景需求整理一份，内部对齐 | 0616反馈：内部需求对齐文档梳理中 |  |  | - 展示字段写清楚 - 需要包括cot历史 | 不影响排期，生态接入范围有变更，2号跟灵钥嘉锋对齐 | 否 | 0605已确认全局搜索不走云端，需求已澄清。
|  |  | 娱乐搭子 | 【机密】E68_AI_智慧影院_PRD_V1.2_20260428 【机密】E68_AI_智慧电竞房_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AyobdVkqFoext1xvfuNcS72InJh | 【机密】E68项目_CDC_情景空间（竞娱空间）_CRD_V1.3✔️ | @樊鹏宇 |  |  | @梁宇 @郭金龙 |  | 需要 | @薛灵钥简要需求描述，需要推动@张航看下能不能有原版的豆包屏幕陪伴能力 | 0616反馈：需求简要描述可参考文档娱乐搭子需求文档 |  |  | - 屏幕交互、两块屏幕的冲突逻辑细化清楚 |  | 否 | 0605内部对齐，目标0608锁定。 0609已澄清：娱乐搭子仅支持吸顶屏，没有额外冲突关系了
| 智驾 | SD「舱驾融合」场景小组 | 有眼力见的老司机 | 【机密】有眼力见的老司机产品设计方案评审与决策 【SLS】司机Agent（舱驾融合）产品需求文档PRD_260609:https://bytedance.larkoffice.com/docx/WoB4dtZhToHVEdxWq4hciPICnsf （字节） 2.0 司机Agent 需求清单_sls_2605:https://bytedance.larkoffice.com/sheets/VgKksCuSPhlXigtIHgDcXlmznim?sheet=XqLR6Q （字节） | 【秘密】有眼力见儿的老司机_CRD_V1.0_20260513 | @严怡辰 | @徐汇文 |  | @汪帅 | @崔思远@潘伟 | 需要 |  | 【06/16】1、已经与SLS舱驾产研完成需求评审，输出PRD & FL，明确需求和技术链路。2、已经与内部研发leader完成大致技术链路和分工。待排期。 | 内【AI Car】司机Agent（舱驾融合）产品需求文档PRD 【AICar主线】2.0 司机Agent 需求清单_内部:https://bytedance.larkoffice.com/sheets/HCFUsLsqWh6Qvkt7QYtcBWyGnSe?sheet=ts708p |  |  |  | 否
|  |  | 熟路 plus | E68项目「熟路Plus(小豆司机)」需求评审决策 |  | @毛卓群 |  |  | @汪帅 |  | 需要 | @徐汇文@张嘉锋内部对齐需求承接方式 |  |  |  | - 对齐的逻辑文档化 | 未上会决策，无CRD，暂不作为版本提拉内容 | 是 ☑️已澄清
| 生活 | SD「生活服务-美团」场景小组 | 美团 | 【机密】生活服务生态_PRD_V1.1_20260519 -审批版 | 无需 | @潘伟俊 | @刘博洋 | @于庆磊 | @梁宇 | @艾扬 | [7 empty] | 否 | 不影响赛力斯开发，需求已澄清
|  |  | 小程序生态 | https://sai-seres.feishu.cn/docx/FMxPdOSMdosbvExzwYDcizHCn2e | 【机密】E68项目_CDC_支付宝车载助手_CRD_V1.2-20260519 .docx | @潘伟俊 | @廖婉婷 | @于庆磊 | @梁宇 | @艾扬 | 需要 | @廖婉婷评估质量 |  |  |  | - 小程序控制，如果只打开关闭无意义，要么对齐可以被语音控制 | 待字节产品和嘉锋对齐后反馈。@廖婉婷@张嘉锋 | 是 ☑️已澄清 | 小程序唤醒词限制字节方思考优化体验@廖婉婷@张嘉锋 需向字节输出小程序列表，小程序接口和每个小程序的关键流程@潘伟俊
| 引导 | SD「使用引导」场景小组 | 用车问答 | 需要 | 不需要 | @许圣义 | @单如水 |  | @姜锋 | @刘福 | [5 empty] | - 需要整理知识库的类型 - 问答case、还有书写知识的策略，不需要写开发逻辑 | 不影响排期 | 否 | 不影响赛力斯开发，需要等用户手册，持续跟进
|  |  | 用户反馈 | 【机密】E68项目用户反馈需求评审决策 | 无 | @杨操 | @程心怡 @单如水 |  | @郭金龙 | @艾扬 |  |  |  |  | 新功能需要评审，而且听起来比较复杂 | - 明确用户反馈的流程、界面元素字段 |  | 否 | 已澄清对齐。
|  |  | AI 展销 | AI展销-主功能_PRD_V1.1_20260519【内部公开】 | AI展销 【机密】E68项目_CDC_展车模式_CRD_V1.0-20260508.docx ✔️ | @王月伟 |  |  | @郭金龙 @姜锋 |  | 需要 | 单独增加链路，车上限制变化 |  |  |  | - 需要销售团队，直接介入需求的分析，设计豆包在4s店的流程 | 1、6月底前会再更新细化PRD,特别是AI交互部分的 2、展销的会议每一次都有销售的人三方代表：销售-殷光明，用户-陈山虎，IT-刘涛、陈秀、王馨苑。重要节点会邀请他们部长-迟晓明、张旭。 | 否 | 0608重庆当面沟通确认。 目前聊的需求细节 对于赛力斯侧没有产生变更。10前没聊清楚细节也不影响目前的排期，这部分预计周四拉上jiafeng和销售一起沟通明确。 已澄清对齐赛力斯依赖部分，剩下的细节属于纯字节开发。 0612已澄清对齐。
| 安全 | SD「安全守护」场景小组 | 增强哨兵 | 【机密】哨兵模式_PRD_V1.1_20260519 | 【机密】E68项目_CDC_哨兵模式_CRD_V1.2 _20260511.docx ✔️ | @张姝娴 | @程心怡@丁彬 |  | NA | @刘福@柳雷 |  |  |  | 端侧模型能力 & 输入输出定义 【AICar】主线端侧VLM需求汇总:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/HqaswAMWviJEVAkdmBxcZ8eUnBb |  | - 单独接口开关提供逻辑描述，如开启的限制（行车中是否开启，车外语音是否支持，离车能否开启等限制），哨兵模式事件查询等支持语音操作的功能描述 | A.哨兵模式开启达到设定的结束时间; B.BMS_SOC＜15%&BMS_BattCurrt ＞ -2A； C.切换为非P挡 D.切换为其他情景模式；CDC先请求哨兵关闭再开其他模式； E.CDC无法支持继续开启哨兵模式; F.哨兵模式功能开启后15分钟未进入设防超时退出(哨兵模式待命状态最多维持15分钟，激活后再进入重新计时)； G.整车高压下电； H:OTA升级： I:模式切换为运输模式； J:模式切换为拖车模式； K:所需摄像头全部故障； | 否 | 已澄清对齐。
|  |  | 天气路况保护 | 【机密】天气路况保护_PRD_V1.0_20260203 | E68项目_场景推荐_CRD_V1.0.2_20260509 ✔️ | @张景波 |  |  | @李鑫 @汪帅 |  |  |  |  | 端侧模型能力 & 输入输出定义 【AICar】主线端侧VLM需求汇总:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/HqaswAMWviJEVAkdmBxcZ8eUnBb | 需要评审，这条链路之前上汽没有，需求比较有特点 | - 端侧场景引擎（任务中心）闭环 |  | 否 | 已澄清对齐。
| 情感 | SD「情感陪伴」场景小组 | 迎宾 | 无感迎宾 【机密】迎宾空间无感迎宾_PRD_V1.2_20260515 离车关怀 【机密】离车关怀_PRD_V1.2_20260515:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/G4QMw8nTZifBIIkugwxcoFDJnPf 上车主动服务 【秘密】情感专项_上车主动服务 PRD_V1.1_20260520:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/HBQLw2Gkmis5GUkLY66cLcHBnsb?from=from_copylink | E68项目_CDC_迎宾空间_CRD_20260512 ✔️ 上车主动服务 【机密】E68_CRD_CDC_舱内迎宾（上车主动服务）_V1.1.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/EsbFbQNztoMd9exASltcFHKBnOe ✔️ | @朱婧雯@宋章仪 | @赵益红 |  | @李鑫 @汪帅 | @刘福@柳雷 |  |  |  | 端侧模型能力 & 输入输出定义 【AICar】主线端侧VLM需求汇总:https://bytedance.larkoffice.com/wiki/HqaswAMWviJEVAkdmBxcZ8eUnBb | 新需求，需要评审 | - 整理迎宾打招呼的话术类型策略、完整的上车动画、车内外灯光、豆包屏、招呼话术的时序需求 | 已与益红、佳杰打合，部分待办 需和嘉锋确认。 补充确认信息@朱婧雯 1. 整体流程：待益红与嘉锋、director、planner 等相关人员沟通迎宾整体链路以及迎宾动画是否由 planner 推出等问题。 | 是 ☑️已澄清 | @朱婧雯和益红对齐结论 0602下午已对齐【done】
|  |  | 行车 | 行车主动服务 【秘密】情感专项_行车主动服务 PRD_V1.1_20260520 | 行车主动服务 【秘密】AI情感空间_行车主动服务 CRD_V1.0.0_20260515_评审版 |  |  |  | @李鑫 @汪帅 | [5 empty] | 新需求，需要评审 | - 开发逻辑不需要特别描述，只需要转化成专家任务集，提升场景质量，去掉尴尬场景 - 有一些夸张无法感知的条件，需要剔除 |  | 否 | 在专家任务集中澄清，不影响赛力斯开发。 计划630done

## 周六对齐计划
分类 | 需求沟通项 | 产品 | 需求项 | 周六沟通时段 | 沟通时长（分钟）
整体 | 下周计划同步 | @ all |  | 10:30 | 30
框架 | 账号、状态、事件 | @吴仁杰 | 感知 感知输入 不需要 事件 身份 【机密】用户账号体系_PRD_V1.1_20260418:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/G8Wtw3QQwiEu5rkV6mUc5kV0nlf 【机密】E68项目_CDC_用户中心_CRD_V2.0_20260504.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/VAIDbDz2OoZkt7xhzSQcOmlungf ✔️ 设置 AI设置 【机密】AI设置_PRD_V1.0_20260521:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/QbWkwBZKKi3k6Mkv1a9cYkzZnff E68项目_CDC_模块_CRD_AI设置_V1.0:https://sai-seres.feishu.cn/docx/V4cFd5ss9oqoVuxqkoNc0OjLn9f ✔️ AI按键 AI按键 【秘密】座舱AI物理按键 PRD_V1.2_20260520:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/UFe7w85ETi427aku72CcnKYrnUf?from=from_copylink AI按键 【机密】E68项目_CDC_AI按键_CRD_V1.0-20260516.docx:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/O0ekwmEExiOJHwkmHMDcH16pnEc✔️ 账号 【机密】用户账号体系_PRD_V1.1_20260418:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/G8Wtw3QQwiEu5rkV6mUc5kV0nlf 账号 【机密】E68项目_CDC_用户中心_CRD_V2.0_20260504.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/VAIDbDz2OoZkt7xhzSQcOmlungf |  | 5
| 任务中心 | @郝晓伟@施佳杰@王泽民 | 任务中心 任务中心 相关资料 | 对齐 | 30
| 主动服务 | @赵益红 | 主动服务 主动服务_界面需求细节逻辑 不需要 | 对齐 | 5
| 记忆 | @郝晓伟 | 记忆中心 记忆中心_PRD想法沟通 【机密】一键除痕_PRD_V1.1_20260519:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/FXB7wYbGYiZgIEk1Z3McvNMvn9q 隐私保护 【机密】隐私模式_PRD_v1.2_20260519:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/LPIwwKt8Zi4pj6kXijScndh7nmh 【机密】E68项目_CDC_隐私保护_CRD_V1.1.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/XosqbkP6voSlKhxQeEpcUyt6nIe | 对齐 | 5
| 工具 | @徐洋@张洧@程心怡@郝晓伟@李明骏 | 工具接入 【赛力斯x火山】E68 执行工具-AI可控原子能力 527版 |  | 60
| 视觉 | @陈西钺@丁彬@张兰若 | 视觉 【秘密】乘员监测辅助_PRD_V1.1_20260422 【机密】E68项目_舱外视觉感知_CRD_V1.0-20260506.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/C63HbDahcoVQuuxLRsFc60L9nrf |  | 10
| 感知可视化 | @徐洋@程心怡@苗雪晴 | PUHD Phud仪表 【秘密】HMI_PHUD产品框架_PRD_V1.2_20260519 Phud仪表 【机密】E68项目_PHUD_CRD_V1.2_20260515.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/JIdhbEBchoxDF3xfKJOckpy8nfe ✔️ | 对齐 | 10
| 机器人交互屏+灯 | @徐洋@程心怡@苗雪晴 |  | 对齐
| AI桌面、任务岛 | @程心怡@赵益红@苗雪晴 | AI桌面 【机密】豆包空间_PRD_V1.1_20260519 【机密】E68项目_CDC_AI launcher_CRD_V1.0-20260515.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/UBbmb1wBKoPcOExawCgcPIiennh @罗军: @程心怡: AI任务岛 中控屏 【秘密】HMI_中控产品主框架_PRD_V1.2_20260519:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/Cz9ww8xzfig0NikE41VcxYlgn8f 中控屏 【机密】E68项目_CDC_主交互_CRD_V1.2_20260511.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/EligbdwAgok8lKx8YblcKAXynxc @刘嘉毅: @赵益红:@丁彬: PUHD Phud仪表 【秘密】HMI_PHUD产品框架_PRD_V1.2_20260519:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/FP6dwSriGiv14Nkc6zncKoFUn1b Phud仪表 【机密】E68项目_PHUD_CRD_V1.2_20260515.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/JIdhbEBchoxDF3xfKJOckpy8nfe ✔️ @程心怡:@丁彬: 豆包交互屏 豆包场景清单:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/G3IFwaJMGiV6rXkb0FacqalYnLg?sheet=GVNGpW 【秘密】AI交互屏 PRD_V1.0_20260303:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/HRGewcFN8io4jikse5ycRjRgnih 无需 @朱婧雯: @程心怡: AI交互灯 【秘密】AI交互灯功能PRD（基础版）-V1.0-20260326:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/UvUVwpvm5izA8Hk7v1gc2PbinIg 灯光场景需求总表:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/DDelwlEK3iN2W5k6JCIcv7F7nFg?sheet=s0UNRe 【机密】E68项目_CDC_车控车设_CRD_V1.3_20260515（R5基线锁定版）.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/EEPob3saXoWfMzxZ3y3cvYTnnzc ✔️ @朱婧雯: | 对齐 | 5
| 手车互联 | @陈西钺 | 手车互联 人寻车PRD 无 | 对齐 | 5
场景应用 | 小程序（停车生活） | @廖婉婷 | 停车支付 【机密】停车大师_PRD_v1.2_20260518 【机密】E68项目_CDC_停车大师_CRD_V1.1-20260515:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/S5hjwzdG2ilkqWk2EoKcBrXFn1e ✔️ SD「生活服务-美团」场景小组 小程序生态 https://sai-seres.feishu.cn/docx/FMxPdOSMdosbvExzwYDcizHCn2e 【机密】E68项目_CDC_支付宝车载助手_CRD_V1.2-20260519 .docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/KTWwbdJ3noygIexU36oc8yUonCn |  | 15
| 娱乐 | @薛灵钥 | 吸顶屏 【机密】E68项目_CDC_天幕滑移娱乐屏_CRD_V2.0_20260515.docx ✔️ AI 电台 【内部公开】E68生态娱乐_AI电台主持_PRD_V1.1_20260424:https://sai-seres.feishu.cn/docx/EvHkdGUc4oCvj5xxPG8c0Hn6nwh AI电台 【机密】E68项目_CDC_听听_CRD_V1.2_20260518.docx:https://sai-seres.feishu.cn/file/TEYrbz1e6ou9zoxdA4Jcz6sTnCc 娱乐搭子 【机密】E68_AI_智慧影院_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AiQEdqSJPonDnVxqEbQcKPBbnFg 【机密】E68_AI_智慧电竞房_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AyobdVkqFoext1xvfuNcS72InJh 【机密】E68项目_CDC_情景空间（竞娱空间）_CRD_V1.3:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/RlnfwibVfiOnzQki5hyc5nBnnYe✔️ |  | 30
| 车书 | @单如水 | 用车问答 | 对齐 | 10
| 舒适、情感 | @赵益红 | 舒适空间 【秘密】智能温控Agent功能需求规格说明书_PRD_v1.1_260519 智慧影院 【机密】E68_AI_智慧影院_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AiQEdqSJPonDnVxqEbQcKPBbnFg 智慧电竞房 【机密】E68_AI_智慧电竞房_PRD_V1.2_20260428:https://sai-seres.feishu.cn/docx/AyobdVkqFoext1xvfuNcS72InJh 宠物陪伴舱 【机密】E68_宠物空间_PRD_V1.3_20260522:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/L4K5wwrCsiBpN1kxhWYcSpMgn0f VIP休息室 【机密】E68_松弛空间_PRD_V1.3_20260522:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/CEkiwaGkei0naFkyCXucA2vFnCe SD「情感陪伴」场景小组 迎宾 无感迎宾 【机密】迎宾空间无感迎宾_PRD_V1.2_20260515:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/G89awtRAviZQdCk1c6WcwdqSnFg 离车关怀 【机密】离车关怀_PRD_V1.2_20260515:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/G4QMw8nTZifBIIkugwxcoFDJnPf 上车主动服务 【秘密】情感专项_上车主动服务 PRD_V1.1_20260520:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/HBQLw2Gkmis5GUkLY66cLcHBnsb?from=from_copylink 行车 行车主动服务 【秘密】情感专项_行车主动服务 PRD_V1.1_20260520:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/PXL9wpZloimTlmkaKVvcx4HXn2c?from=from_copylink | 对齐 | 30
| 出行+充电 | @张思晴 | 行程导航 对话式导航 【机密】对话式导航_PRD_V1.2_20260518 行程管家 【机密】行程管家_PRD_V1.1_20260417:https://sai-seres.feishu.cn/docx/Bw11d4P08ov81ax6lBVcobEnnEc 出行主动服务- 【机密】出行主动服务_PRD_V1.1_20260417:https://sai-seres.feishu.cn/docx/QrFhdbPtuo0chZxl5sjcD8TjnRd 豆包导游 【机密】豆包导游_PRD_V1.1_20260521:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/EBAswpTxdiVHCMkXvORcYaTnnif CityDrive 【内部公开】带我兜风Citydrive_PRD_V1.1_20260521:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/TotNwefJgiv5hwkyamXcSYQpn3y 对话式导航 E68项目_CDC_对话式导航_CRD_V1.0-20260512:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/Xnp4wdL71i1vBEkyAQLcVUOgn2e ✔️ 行程管家 【机密】E68项目_CDC_行程管家_CRD_V1.0_20260518:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/I0m3w2bcOi23LAkUOFoclSivn1f ✔️ 出行主动服务 E68项目_CDC_出行主动服务_CRD_V1.0:https://sai-seres.feishu.cn/docx/HEXydf2jIoh4Cmx33p9c3aRXnRg ✔️ CityDrive/豆包导游 【机密】E68项目_CDC_兜风&导游_V1.0_CRD_20260515:https://sai-seres.feishu.cn/docx/WWFfdFRiBo5fU9xyVh7coMpUnVb ✔️ 充电 充电管家 【机密】充电管家P0_充电前阶段_智能推荐充电站 PRD_V1.1_20260520:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/Dodtw2KAgin3eOk8HAQcI8oNnKc 充电管家 【机密】E68项目_CDC_充电管家_CRD_V1.0_20260526:https://sai-seres.feishu.cn/wiki/GxBew1rqHijPIRkqJ2ccmUFenNc ✔️ | 对齐 | 10