## 评审摘要
项目 | 端侧自闭环任务需求评审
评审目标 | 明确6个端侧自闭环任务：①有哪些需求 ②为什么要做 ③怎么做 ④需要什么条件 ⑤需要谁支持
范围 | 天气路况保护（雾/雨/雪）+ 后视镜加热（中低速/洗车/湿气）
关键结论
• 当前可端侧自闭环：中低速后视镜加热（信号齐全）
• 可端侧自闭环但依赖信号确认：洗车退出后视镜加热（需确认洗车模式信号是否存在）
• 部分可闭环、需补信号/口径：雨天湿滑模式、雪天雪地模式（需雨量/降雪识别信号）
• 当前不可端侧自闭环：湿气重天气（缺湿度信号）、雾天后雾灯（雾天识别来源待确认）
阻塞风险 | 湿度信号缺失；洗车模式信号待确认；雾天/雪天识别口径未明确；后视镜加热执行接口待确认
待确认问题数 | 8个，涉及产品（口径）、韩杰（信号）、车控（执行接口）
下一步 | 1.产品明确雾天/雪天识别口径；2.韩杰确认缺失信号是否可补；3.车控对齐后视镜加热/驾驶模式执行接口与反馈

## 需求总览
序号 | 需求名称 | 需求来源/产品owner | 归属结论 | 优先级 | 为什么做 | 做什么 | 怎么做 | 需要谁支持 | 端侧自闭环判定
1 | 天气路况保护-雾天后雾灯 | 未填 | 条件任务 | P0 | 雾天能见度低，后雾灯可提升被后车识别距离，降低追尾风险；天气恢复后需自动关闭避免炫目。 | 检测到雾天 → 自动开启后雾灯；雾散 → 自动关闭后雾灯。 | 触发器订阅环境/能见度/灯光类信号，命中后通过车控接口下发后雾灯开关。 | 产品：明确雾天识别来源（端上传感器/云端天气/综合推断）； 韩杰：确认对应信号是否在信号中枢； 车控：后雾灯执行接口。 | 待确认
2 | 天气路况保护-雾天后雾灯 | 未填 | 条件任务 | P0 | 雾天能见度低，后雾灯可提升被后车识别距离，降低追尾风险；天气恢复后需自动关闭避免炫目。 | 检测到雾天 → 自动开启后雾灯；雾散 → 自动关闭后雾灯。 | 触发器订阅环境/能见度/灯光类信号，命中后通过车控接口下发后雾灯开关。 | 产品：明确雾天识别来源（端上传感器/云端天气/综合推断）； 韩杰：确认对应信号是否在信号中枢； 车控：后雾灯执行接口。 | 待确认
3 | 天气路况保护-雨天湿滑模式 | 未填 | 条件任务 | P0 | 雨天路面附着力下降，湿滑模式可调整转向/动力输出策略，减少打滑。 | 检测到雨天 → 切换驾驶模式为湿滑/类似模式；雨停 → 恢复。 | 触发器订阅雨刮/雨量信号，命中后调用驾驶模式切换。 | 韩杰：确认是否有雨量传感器信号； 车控：确认驾驶模式切换接口及湿滑模式枚举； 上汽/D6X：确认车辆是否支持湿滑模式。 | 部分可闭环
4 | 天气路况保护-雨天湿滑模式 | 未填 | 条件任务 | P0 | 雨天路面附着力下降，湿滑模式可调整转向/动力输出策略，减少打滑。 | 检测到雨天 → 切换驾驶模式为湿滑/类似模式；雨停 → 恢复。 | 触发器订阅雨刮/雨量信号，命中后调用驾驶模式切换。 | 韩杰：确认是否有雨量传感器信号； 车控：确认驾驶模式切换接口及湿滑模式枚举； 上汽/D6X：确认车辆是否支持湿滑模式。 | 部分可闭环
5 | 天气路况保护-雪天雪地模式 | 未填 | 条件任务 | P0 | 雪地起步/行驶易打滑，雪地模式限制扭矩、调整换挡逻辑，提升稳定性。 | 检测到雪天/雪地 → 切换驾驶模式为雪地模式；条件消失 → 恢复。 | 触发器订阅车外温度+降雪/结冰识别信号，命中后切驾驶模式。 | 产品：明确雪天识别口径； 韩杰：确认降雪/结冰判定信号来源； 车控：雪地模式切换接口。 | 部分可闭环
6 | 天气路况保护-雪天雪地模式 | 未填 | 条件任务 | P0 | 雪地起步/行驶易打滑，雪地模式限制扭矩、调整换挡逻辑，提升稳定性。 | 检测到雪天/雪地 → 切换驾驶模式为雪地模式；条件消失 → 恢复。 | 触发器订阅车外温度+降雪/结冰识别信号，命中后切驾驶模式。 | 产品：明确雪天识别口径； 韩杰：确认降雪/结冰判定信号来源； 车控：雪地模式切换接口。 | 部分可闭环
7 | 中低速场景-车速小于70km/h且非P档 | 中低速行驶途中下雨时，镜面附着大量小雨滴 | 低速气流弱，风无法吹走水珠，后视镜加热蒸发水珠，改善观察视野； | 满足条件后一直开启开启条件：雨量传感器识别到下雨、雨刮在刮刷状态持续30s、车速小于70km/h、非P档退出条件：前提条件不满足 | 低速行驶时气流弱，后视镜水珠无法被风吹走，加热可快速蒸发水珠，改善后视视野。 | 中低速+下雨+雨刮持续刮刷 → 开启后视镜加热；条件不满足 → 关闭。 | 触发器组合条件：下雨 + 雨刮30s + 车速<70 + 非P档，命中后下发后视镜加热。 | 韩杰：确认雨刮持续30s是端信号直接提供还是需触发器引擎计时； 车控：确认后视镜加热执行接口和反馈信号； 产品：确认30s阈值、车速阈值、单侧/双侧加热。 | 可端侧闭环
8 | 洗车模式-退出传送带洗车 | 在使用自动洗车装置洗车结束后，后视镜上的水滴无法快速取出，有存留水滴 | 刚刚在自动洗车机完成洗车后，后视镜上存在水滴，可通过后视镜加热蒸发水滴 | 满足条件后开启一次开启条件：识别到传送带洗车模式退出 | 自动洗车后后视镜残留水滴，加热可加速蒸发，避免驶出后影响视野。 | 识别到洗车模式退出 → 开启一次后视镜加热。 | 触发器订阅洗车模式状态，从传送带洗车退出时触发一次后视镜加热。 | 韩杰：确认信号中枢是否有洗车模式/传送带洗车信号及对应触发事件； 车控：确认后视镜加热执行接口和反馈信号； 产品：确认加热持续时长。 | 可端侧闭环（若有信号）
9 | 湿气重天气 | 刚出地库：南方夏天雨后立刻出太阳，地库内部温度偏低，驶出车库后湿热空气让后视镜快速起雾 | 内外温差大产生凝雾，低速下气流微弱吹不掉雾气 | 满足条件后开启一次空气湿度大于60% 且 车辆行驶区域1分钟内温度差值大于5°（时间阈值TBD） | 出地库等场景，车外湿热空气遇冷后视镜快速凝雾，低速时气流吹不掉，加热除雾。 | 湿度>60% + 区域温差>5℃（1分钟内） → 开启一次后视镜加热。 | 触发器订阅湿度+车内外温度信号，命中后下发后视镜加热。 | 韩杰：确认是否有湿度信号；如无，需端上补采； 车控：确认后视镜加热执行接口； 产品：确认湿度阈值、温差计算口径、持续时间。 | 当前不可闭环

## 逐条拆解
序号 | 需求名称 | 触发事件 | 条件组合 | 触发后动作 | 退出/恢复策略 | 需要的信号 | 风险/阻塞 | 支持方 | 闭环判定
1 | 天气路况保护-雾天后雾灯 | 雾天/能见度低信号（来源待确认） | • 雾天/能见度低 = 是（来源待确认） • 车辆状态 = 行驶中（车速>0 或 档位≠P） | 开启后雾灯；恢复后关闭 | 雾天状态消失/能见度恢复 | • 雾天/能见度信号（来源待确认） • 车速 vehicleSpeed • 档位 gear/VehDriveState • 后雾灯 rearFogLightState | 雾天识别若依赖云端天气，则不属于端侧自闭环；若端上无能见度传感器，需改用雨量+湿度+车速等信号综合推断，误触风险高。 | 产品：明确雾天识别来源（端上传感器/云端天气/综合推断）； 韩杰：确认对应信号是否在信号中枢； 车控：后雾灯执行接口。 | 待确认
2 | 天气路况保护-雾天后雾灯 | 雾天/能见度低信号（来源待确认） | • 雾天/能见度低 = 是（来源待确认） • 车辆状态 = 行驶中（车速>0 或 档位≠P） | 开启后雾灯；恢复后关闭 | 雾天状态消失/能见度恢复 | • 雾天/能见度信号（来源待确认） • 车速 vehicleSpeed • 档位 gear/VehDriveState • 后雾灯 rearFogLightState | 雾天识别若依赖云端天气，则不属于端侧自闭环；若端上无能见度传感器，需改用雨量+湿度+车速等信号综合推断，误触风险高。 | 产品：明确雾天识别来源（端上传感器/云端天气/综合推断）； 韩杰：确认对应信号是否在信号中枢； 车控：后雾灯执行接口。 | 待确认
3 | 天气路况保护-雨天湿滑模式 | 下雨识别（雨刮刮刷 或 雨量传感器） | • 雨刮状态 = 刮刷 或 雨量传感器 = 下雨 • 车速 > 0（行驶中） | 切换驾驶模式至湿滑模式；雨停后切回 | 雨刮停止/雨量消失持续一段时间 | • 雨刮状态 wiperState • 雨量传感器（待确认） • 驾驶模式 driveModeState/VehDriveState • 车速 vehicleSpeed | 若只有雨刮信号，误触发高（喷水清洗、洗车都会刮）；若需雨量信号，112条状态查询中未见明确雨量信号。 | 韩杰：确认是否有雨量传感器信号； 车控：确认驾驶模式切换接口及湿滑模式枚举； 上汽/D6X：确认车辆是否支持湿滑模式。 | 部分可闭环
4 | 天气路况保护-雨天湿滑模式 | 下雨识别（雨刮刮刷 或 雨量传感器） | • 雨刮状态 = 刮刷 或 雨量传感器 = 下雨 • 车速 > 0（行驶中） | 切换驾驶模式至湿滑模式；雨停后切回 | 雨刮停止/雨量消失持续一段时间 | • 雨刮状态 wiperState • 雨量传感器（待确认） • 驾驶模式 driveModeState/VehDriveState • 车速 vehicleSpeed | 若只有雨刮信号，误触发高（喷水清洗、洗车都会刮）；若需雨量信号，112条状态查询中未见明确雨量信号。 | 韩杰：确认是否有雨量传感器信号； 车控：确认驾驶模式切换接口及湿滑模式枚举； 上汽/D6X：确认车辆是否支持湿滑模式。 | 部分可闭环
5 | 天气路况保护-雪天雪地模式 | 车外低温 + 降雪/结冰识别（来源待确认） | • 车外温度 ambientTemp ≤ 0℃（阈值TBD） • 降雪/结冰识别 = 是（来源待确认） | 切换驾驶模式至雪地模式；条件消失后切回 | 温度回升/降雪停止持续一段时间 | • 车外温度 ambientTemp • 降雪/结冰识别信号（待确认） • 驾驶模式 driveModeState/VehDriveState | 若只用低温+雨刮推断雪天，冬季晴天低温会误触发；需独立降雪/路面结冰信号。 | 产品：明确雪天识别口径； 韩杰：确认降雪/结冰判定信号来源； 车控：雪地模式切换接口。 | 部分可闭环
6 | 天气路况保护-雪天雪地模式 | 车外低温 + 降雪/结冰识别（来源待确认） | • 车外温度 ambientTemp ≤ 0℃（阈值TBD） • 降雪/结冰识别 = 是（来源待确认） | 切换驾驶模式至雪地模式；条件消失后切回 | 温度回升/降雪停止持续一段时间 | • 车外温度 ambientTemp • 降雪/结冰识别信号（待确认） • 驾驶模式 driveModeState/VehDriveState | 若只用低温+雨刮推断雪天，冬季晴天低温会误触发；需独立降雪/路面结冰信号。 | 产品：明确雪天识别口径； 韩杰：确认降雪/结冰判定信号来源； 车控：雪地模式切换接口。 | 部分可闭环
7 | 中低速场景-车速小于70km/h且非P档 | 雨刮持续刮刷30秒（需确认计时方式） | • 雨刮在刮刷 • 雨刮刮刷状态持续30s（来源待确认） • 车速 vehicleSpeed < 70km/h • 档位 gear ≠ P | 后视镜加热开启；前提条件不满足时关闭 | 车速≥70 或 档位=P 或 雨刮停止 | • 雨刮状态 wiperState • 车速 vehicleSpeed • 档位 gear/VehDriveState • 后视镜加热控制/反馈（待确认） | 缺少雨量传感器时只能用雨刮状态代理下雨；后视镜加热执行后需有反馈信号确认。 | 韩杰：确认雨刮持续30s是端信号直接提供还是需触发器引擎计时； 车控：确认后视镜加热执行接口和反馈信号； 产品：确认30s阈值、车速阈值、单侧/双侧加热。 | 可端侧闭环
8 | 洗车模式-退出传送带洗车 | 洗车模式从「传送带洗车」退出 | • 前序状态 = 传送带洗车 • 当前状态 ≠ 传送带洗车 | 后视镜加热开启一次，持续TBD时间后关闭 | 固定时长后关闭（如3分钟） | • 洗车模式/传送带洗车信号（待确认） • 后视镜加热控制/反馈（待确认） | 若洗车模式信号不存在，则整个场景无法落地。 | 韩杰：确认信号中枢是否有洗车模式/传送带洗车信号及对应触发事件； 车控：确认后视镜加热执行接口和反馈信号； 产品：确认加热持续时长。 | 可端侧闭环（若有信号）
9 | 湿气重天气 | 湿度 > 60% 且 1分钟内温差 > 5℃ | • 空气湿度 > 60% • 车辆行驶区域1分钟内温度差值 > 5℃ • 时间阈值TBD | 后视镜加热开启一次 | 固定时长或温湿度条件消失后关闭 | • 空气湿度（112条状态查询中未找到，待补） • 车内温度 cabinTemp • 车外温度 ambientTemp • 后视镜加热控制/反馈（待确认） | 湿度信号在现有信号中枢112条状态查询中缺失；温差计算需触发器引擎做时间窗差值。 | 韩杰：确认是否有湿度信号；如无，需端上补采； 车控：确认后视镜加热执行接口； 产品：确认湿度阈值、温差计算口径、持续时间。 | 当前不可闭环

## 信号能力对照
需求名称 | 需要的信号 | 信号中文名 | 在触发事件表 | 在条件表 | 在状态查询表 | 结论 | 找谁补/确认
天气路况保护-雾天后雾灯 | 雾天/能见度信号（来源待确认） | 雾天 | 无 | 无 | 无 | 未找到雾天或能见度信号，来源待产品确认 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雾天后雾灯 | 车速 vehicleSpeed | 车速 | tri_speed | 无 | vehicleSpeed | 触发事件可直接表达车速阈值，条件表无车速条件 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雾天后雾灯 | 档位 gear/VehDriveState | 档位 | tri_gear | con_gear | VehDriveState | 触发事件、条件、状态查询都有 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雾天后雾灯 | 后雾灯 rearFogLightState | 后雾灯 | tri_rearFog | 无 | rearFogLightState | 触发事件和状态查询都有 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雾天后雾灯 | 雾天/能见度信号（来源待确认） | 雾天 | 无 | 无 | 无 | 未找到雾天或能见度信号，来源待产品确认 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雾天后雾灯 | 车速 vehicleSpeed | 车速 | tri_speed | 无 | vehicleSpeed | 触发事件可直接表达车速阈值，条件表无车速条件 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雾天后雾灯 | 档位 gear/VehDriveState | 档位 | tri_gear | con_gear | VehDriveState | 触发事件、条件、状态查询都有 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雾天后雾灯 | 后雾灯 rearFogLightState | 后雾灯 | tri_rearFog | 无 | rearFogLightState | 触发事件和状态查询都有 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 雨刮状态 wiperState | 雨刮 | 无 | 无 | wiperState | 只有状态查询，无触发事件和条件；持续时长需引擎计时或补事件 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 雨量传感器（待确认） | 雨量 | 无 | 无 | 无 | 未找到独立雨量传感器信号 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 驾驶模式 driveModeState/VehDriveState | 驾驶模式 | tri_vehDrive | con_vehDrive | driveModeState/VehDriveState | 三表都有，但湿滑/雪地模式枚举需车控确认 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 车速 vehicleSpeed | 车速 | tri_speed | 无 | vehicleSpeed | 触发事件可直接表达车速阈值，条件表无车速条件 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 雨刮状态 wiperState | 雨刮 | 无 | 无 | wiperState | 只有状态查询，无触发事件和条件；持续时长需引擎计时或补事件 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 雨量传感器（待确认） | 雨量 | 无 | 无 | 无 | 未找到独立雨量传感器信号 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 驾驶模式 driveModeState/VehDriveState | 驾驶模式 | tri_vehDrive | con_vehDrive | driveModeState/VehDriveState | 三表都有，但湿滑/雪地模式枚举需车控确认 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 车速 vehicleSpeed | 车速 | tri_speed | 无 | vehicleSpeed | 触发事件可直接表达车速阈值，条件表无车速条件 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雪天雪地模式 | 车外温度 ambientTemp | 车外温度 | tri_temp | con_temp | ambientTemp | 三表都有 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雪天雪地模式 | 降雪/结冰识别信号（待确认） | 降雪 | 无 | 无 | 无 | 未找到降雪/结冰识别信号，来源待产品确认 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雪天雪地模式 | 驾驶模式 driveModeState/VehDriveState | 驾驶模式 | tri_vehDrive | con_vehDrive | driveModeState/VehDriveState | 三表都有，但湿滑/雪地模式枚举需车控确认 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雪天雪地模式 | 车外温度 ambientTemp | 车外温度 | tri_temp | con_temp | ambientTemp | 三表都有 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雪天雪地模式 | 降雪/结冰识别信号（待确认） | 降雪 | 无 | 无 | 无 | 未找到降雪/结冰识别信号，来源待产品确认 | 韩杰/车控/产品
天气路况保护-雪天雪地模式 | 驾驶模式 driveModeState/VehDriveState | 驾驶模式 | tri_vehDrive | con_vehDrive | driveModeState/VehDriveState | 三表都有，但湿滑/雪地模式枚举需车控确认 | 韩杰/车控/产品
中低速场景-车速小于70km/h且非P档 | 雨刮状态 wiperState | 雨刮 | 无 | 无 | wiperState | 只有状态查询，无触发事件和条件；持续时长需引擎计时或补事件 | 韩杰/车控/产品
中低速场景-车速小于70km/h且非P档 | 车速 vehicleSpeed | 车速 | tri_speed | 无 | vehicleSpeed | 触发事件可直接表达车速阈值，条件表无车速条件 | 韩杰/车控/产品
中低速场景-车速小于70km/h且非P档 | 档位 gear/VehDriveState | 档位 | tri_gear | con_gear | VehDriveState | 触发事件、条件、状态查询都有 | 韩杰/车控/产品
中低速场景-车速小于70km/h且非P档 | 后视镜加热控制/反馈（待确认） | 后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 状态查询112条中未明确找到后视镜加热信号，执行接口待车控确认 | 韩杰/车控/产品
洗车模式-退出传送带洗车 | 洗车模式/传送带洗车信号（待确认） | 洗车模式 | 无 | 无 | 无 | 信号中枢未找到洗车模式/传送带洗车信号 | 韩杰/车控/产品
洗车模式-退出传送带洗车 | 后视镜加热控制/反馈（待确认） | 后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 状态查询112条中未明确找到后视镜加热信号，执行接口待车控确认 | 韩杰/车控/产品
湿气重天气 | 空气湿度（112条状态查询中未找到，待补） | 湿度 | 无 | 无 | 无 | 112条状态查询中未找到湿度信号 | 韩杰/车控/产品
湿气重天气 | 车内温度 cabinTemp | 车内温度 | tri_temp | con_temp | cabinTemp | 三表都有 | 韩杰/车控/产品
湿气重天气 | 车外温度 ambientTemp | 车外温度 | tri_temp | con_temp | ambientTemp | 三表都有 | 韩杰/车控/产品
湿气重天气 | 后视镜加热控制/反馈（待确认） | 后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 状态查询112条中未明确找到后视镜加热信号，执行接口待车控确认 | 韩杰/车控/产品

## 端侧闭环判定
需求名称 | 触发条件是否全在端上 | 执行动作是否全在端上 | 是否需要云端/Advisor | 是否能端侧自闭环 | 卡点
天气路况保护-雾天后雾灯 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 雾天识别信号来源未明确
天气路况保护-雾天后雾灯 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 雾天识别信号来源未明确
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 部分 | 待确认 | 可能 | 部分可 | 缺少雨量信号，只能用雨刮代理；湿滑模式枚举待车控确认
天气路况保护-雨天湿滑模式 | 部分 | 待确认 | 可能 | 部分可 | 缺少雨量信号，只能用雨刮代理；湿滑模式枚举待车控确认
天气路况保护-雪天雪地模式 | 部分 | 待确认 | 可能 | 部分可 | 降雪识别信号来源未明确；雪地模式切换接口待确认
天气路况保护-雪天雪地模式 | 部分 | 待确认 | 可能 | 部分可 | 降雪识别信号来源未明确；雪地模式切换接口待确认
中低速场景-车速小于70km/h且非P档 | 是 | 待确认 | 否 | 可端侧闭环 | 需确认雨刮30s计时方式；后视镜加热执行接口和反馈信号
洗车模式-退出传送带洗车 | 待确认 | 待确认 | 否 | 待确认 | 洗车模式/传送带洗车信号是否存在；后视镜加热执行接口
湿气重天气 | 否 | 待确认 | 是 | 不可 | 信号中枢无湿度信号

## 待确认问题
问题编号 | 问题 | 涉及需求 | 找谁 | 优先级 | 影响
Q1 | 雾天识别信号来源是什么？是端上能见度传感器、云端天气数据，还是雨量+湿度综合推断？ | 天气路况保护-雾天后雾灯 | 产品 | P0 | 决定是否为端侧自闭环
Q2 | 信号中枢是否有独立的雨量传感器信号？还是只能用雨刮状态代理下雨？ | 雨天湿滑模式、中低速后视镜加热 | 韩杰 | P0 | 影响触发精度和误触发率
Q3 | D6X驾驶模式枚举中是否包含湿滑模式？是否支持自动切换？ | 雨天湿滑模式 | 车控/上汽 | P0 | 决定动作能否执行
Q4 | D6X是否支持雪地模式自动切换？ | 雪天雪地模式 | 车控/上汽 | P0 | 决定动作能否执行
Q5 | 信号中枢是否有洗车模式/传送带洗车信号？状态变更事件是否上报？ | 洗车模式-退出传送带洗车 | 韩杰 | P0 | 无信号则整个场景无法落地
Q6 | 是否有湿度信号？若没有，端上能否补采？ | 湿气重天气 | 韩杰/端上 | P0 | 无湿度信号则无法端侧闭环
Q7 | 后视镜加热是否有执行接口和状态反馈信号？ | 中低速/洗车/湿气 | 车控 | P0 | 决定动作是否可端侧执行和确认
Q8 | 雨刮持续刮刷30秒是端信号直接提供计时，还是需要触发器引擎自行计时？ | 中低速后视镜加热 | 韩杰/研发 | P1 | 影响触发器条件表达